## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 |  |  |  | 标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
维修管道
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.拆除DN300混凝土管道 |  | m | 100
2 | 031001006001 | 双壁波纹管 | 1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:De300 4.连接形式:粘接连接 |  | m | 100
分部小计
网围栏
3 | 010501003002 | 独立基础 | 1.C30混凝土基础：500*500*500 |  | m3 | 36.75
4 | 011702001002 | 基础 | 1.基础模板 |  | m2 | 294
5 | 040205012002 | 网围栏 | 1.安装网围栏H：1.8m |  | m | 625
6 | 040205012003 | 网围栏 | 1.安装冲孔钢板网围栏H：2m |  | m | 110
分部小计
道路硬化
7 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.机械拆除20cm混凝土路面 2.切缝：37m |  | m2 | 1700
8 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.拆除20cm砂夹石 |  | m2 | 1700
9 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.拆除混凝土道牙 2.拆除混凝土道牙靠背 |  | m | 435.75
10 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.装载机装 2.自卸汽车运工程废料：投标方自行考虑 |  | m3 | 680
11 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.素土夯实 |  | m2 | 1700
12 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.20cm砂夹石 |  | m2 | 1700
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.20cm厚C25混凝土 2.养护 3.切缝 |  | m2 | 1700
14 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.安装混凝土道牙：750*300*120 2.浇筑C25混凝土道牙靠背 |  | m | 435.75
分部小计
停车场硬化
15 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | 1.素土夯实 |  | m2 | 2800
16 | 040202009003 | 砂砾石 | 1.20cm砂夹石 |  | m2 | 2800
17 | 04020300700 | 水泥混凝 | 1.20cm厚C25混凝 |  | m2 | 2800
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 |  |  |  | 标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 3 | 土 | 土
分部小计
草坪砖
18 | 040101001001 | 刷坡 | 1.刷坡:厚度10cm内 |  | m2 | 1100
19 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.植草砖 |  | m2 | 1100
20 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.混凝土道牙：500*250*120 |  | m | 173
分部小计
面包砖硬化
21 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除60厚环保砖 |  | m2 | 300
22 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.装载机装 2.自卸汽车运工程废料：投标方自行考虑 |  | m3 | 18
23 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.人行道整形碾压 |  | m2 | 300
24 | 040204003002 | 水泥砼基层 | 1..20cmC20水泥砼基层 |  | m2 | 300
25 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.3cm厚1:3水泥砂浆 2.6cm面包砖 |  | m2 | 300
26 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.部位：花篮墙与面包砖间 2.浇筑30cm厚C30混凝土路面 3.养护 |  | m2 | 33
分部小计
彩钢板围墙
27 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.单层彩钢板 |  | m2 | 90
28 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢墙架:镀锌方钢管40*40*2.5 |  | t | 0.205
分部小计
路灯
29 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.路灯基础：500*500*600 |  | m3 | 3
30 | 011702001001 | 基础 | 1.路灯基础模板 |  | m2 | 24
31 | 030412007001 | 太阳能路灯 | 1.名称：太阳能路灯 2.规格：灯杆4m高，LED光源120W ，太阳能电池板80wp，蓄电池80ah，系 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 |  |  |  | 标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
统控制器SYSG-500/D
32 | 030412007002 | 太阳能路灯 | 1.名称：太阳能路灯 2.规格：灯杆4.5m高，LED光源120W ，太阳能电池板80wp，蓄电池80ah，系统控制器SYSG-500/D |  | 套 | 14
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 |  |  | 标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费
1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
4 | 04B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
5 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：硬化工程 |  | 标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：硬化工程 |  | 标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：硬化工程 |  |  | 标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：硬化工程 |  |  | 标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：硬化工程 |  | 标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13