## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市中心医院PCR实验室-净化通风设备 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030701003001 | 净化排风机箱 | 1.名称:净化排风机箱 2.型号:30#铝合金框架结构+双面保温板结构、低噪音风机（ 风量3500，压力1200Pa），高效过滤器 | 台 | 6
2 | 030701003002 | 净化新风机组 | 1.名称:净化新风机组 2.型号:制冷量：12.6kw,制热量：15KW，30#铝合金框架结构+双面保温板结构、低噪音风机（风量5500，压力1000），初、中效过滤器 | 台 | 1
3 | 030701003003 | 组合净化送风机组 | 1.名称:组合净化送风机组 2.型号:制冷量、制热量： 5.6/6.3 kw，30#铝合金框架结构+双面保温板结构、静音风机（1500风量，压力800），初、中效过滤器 | 台 | 1
4 | 030701003004 | 安全柜补风机组 | 1.名称:安全柜补风机组 2.型号:铝合金框架结构+双面保温板箱体箱体结构、低噪音风机（风量2500，压力600），初、中效过滤器（含风机段、缓冲段、过滤段），工型钢底座 | 台 | 1
5 | 030701003005 | 组合净化送风机组 | 1.名称:组合净化送风机组 2.型号:制冷量、制热量：7.1/8.0 kw ，30#铝合金框架结构+双面保温板箱体结构、静音风机（风量2000，压力800），初、中效过滤器 （含风机段、、制冷制热、缓冲段、过滤段） | 台 | 5
6 | 030701003006 | 空调器 |  | 台 | 1
7 | 030404017002 | 空调、风机控制箱 | 1.名称:控制配电箱 2.型号:含箱体及箱内所有元器件 .品牌：德力西 3.安装方式:距地1.2m嵌墙安装 | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市中心医院PCR实验室-净化通风设备 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030701003007 | 新风空调 | 1.名称:新风空调 2.型号:1.5匹冷暖风管机，顶板嵌入式安装，余压80pa | 台 | 1
9 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:净化通风管道 2.材质:材质：镀锌板，角铁法兰 3.规格:绝热材料品种：橡塑板,防火等级B1 绝热厚度：20mm 4.板材厚度:0.5mm厚 | m2 | 90
10 | 030703007001 | 送、回风口 | 1.名称::送、回风口 2.型号:铝合金喷塑 3.规格:320*320 | 个 | 1
11 | 030704001001 | 压力平衡调试 | 1.房间压力平衡调试 | 项 | 1
12 | 030704001002 | 洁净度、压差检测 | 1.第三方检测:洁净度、压差检测 | 系统 | 1
13 | 03B003 | 洁净度、压差检测 |  | 项 | 1
14 | 030703024001 | 空调安装及辅材 | 1.名称:含紫铜管直径19+10mm、信号线、U-PVC排水管、钢架，加氟保温、焊接、打压 | 个 | 1
分部小计
措施项目
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市中心医院PCR实验室-净化通风设备 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：包头市中心医院PCR实验室-净化通风设备 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  |  |  | —
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：包头市中心医院PCR实验室-净化通风设备 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13