## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批十四标段 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
扉—1
|  | 包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批十四标段 |  | 工程
招标工程量清单
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批十四标段 |  |  |  | 标段：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 050102013002 | 播种柠条 | 1.播种种类:柠条 2.整地要求、栽植密度及技术要求：补播造林采用林带间带状补播和鱼鳞坑整地补播。带状整地适宜于山地缓坡、丘陵，山地、丘陵带状整地要沿等高线进行，带状整地规格为带宽50cm以上，带深20 cm以上，带长根据地形确定，新补播带与带间距不大于5米，每亩造林密度不得低于134株。鱼鳞坑整地适用于需要蓄水保土的坡地，鱼鳞坑为近似半月形的坑穴，外高内低，长径沿等高线方向展开，规格为一般为60cm×40cm×30cm，株行距2m×3m，每亩造林株数不得低于110株。 3.计划工期：2024.7.1-2024.10.31 4.养护期：2024.11.1-2026.10.30 |  | 亩 | 4897
2 | 050101006001 | 平茬 | 1.柠条平茬强度定为50%，隔行隔带轮换平茬，项目区属于人工造林，柠条有明显株行距，适合隔行隔带轮换平茬，因此平茬方式定为隔带平茬，即：平茬1行、保留1行，留茬高度一般紧贴地面15厘米平茬，留茬过低易受风沙吹蚀，不利于萌蘖抽条。 |  | 亩 | 2612
3 | 050101003001 | 清理死树 | 1.清理死树 2.种类：灌木 3.含外运 |  | 亩 | 2285
4 | 010607004001 | 围栏 | 1.网片围栏 2.网片高110cm，纬线8层，间距从上向下依次为11cm、13cm、14cm、15cm、18cm、20cm、20cm，经线间距30cm |  | m | 37943
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批十四标段 |  |  |  | 标段：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.刺丝：规格为14*14mm镀锌铅丝 4.水泥柱：长宽高为：9*9*180cm，正方形柱体，桩内有4根4#冷拔丝 5.Y型钢立柱：热镀锌3*3*3*180cm，线桩纵肋厚度≥3mm，小立柱横肋厚度≥2.5mm
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批十四标段 |  |  | 标段：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 050405001 | 安全文明施工费
1.1 | 050405001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
1.2 | 050405001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 050405005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 050405007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
4 | 05B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
5 | 050405004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 05B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 050405002001 | 夜间施工增加费
8 | 050405002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 050405005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批十四标段 |  | 标段：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批十四标段 |  | 标段：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批十四标段 |  |  | 标段：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批十四标段 |  |  | 标段：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批十四标段 |  | 标段：包头市固阳县2024年阴山北麓生态综合治理项目退化林修复第一批 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13