内蒙古自治区草原生态修复

项目检查验收办法

（试行）

- 总  则

第一条  根据国家林业和草原局印发的《退化草原人工种草生态修复试点方案（2019-2020年）》（办规字﹝2019﹞127号）、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2020〕22号）有关规定和要求，为确保试点项目质量和效益，科学考核和评价各地项目实施情况，总结试点经验，为同类项目提供检查验收依据，特制定本办法。

第二条  本办法适用于经各级批准实施的草原生态修复项目的检查验收。

第三条  检查验收对象为项目建设期结束后或项目上一计划年度及当年内完成的各项建设任务或绩效目标情况，包括退化草原人工种草生态修复国家试点项目和自治区草原生态修复项目。项目建设成效，由草原生态监测部门进行监测，形成效益评估报告。

第四条  检查验收依据主要包括以下方面：

（一）国家和自治区下发的年度资金使用方案、工程建设技术标准(规程)等规范性文件。

（二）自治区下达的绩效目标及目标调整文件。

（三）各级政府签订的责任状。

（四）经批复的年度实施方案和作业（初步）设计。

（五）盟市核准的项目变更批复。

（六）相关国家标准(规定)、行业标准(规定)和地方标准(规定)。

# 第五条  检查验收主要内容

# （一）绩效目标完成和质量情况。各单项工程完成情况，施工是否按照作业（初步）设计进行，质量是否达到规定的标准，资金是否按工程进度拨付等。验收项目内容包括：

# 1退化放牧场生态修复。

# 2.退化打草场生态修复。

# 3.严重沙化草地生态治理。

# 4.已垦草原植被恢复。

# 5.鼠害严重危害及其他破损草地生态修复。

# 6.野生优良乡土草种抚育。

# 7.草种繁育基地建设。

# （二）作业(初步)设计情况。

# 1．作业设计是否与自治区下达的绩效目标和已批复实施方案中的建设任务、建设内容、建设地点、资金投入及年度建设计划相一致。

# 2．作业设计成果是否完整，包括作业设计表、作业（施工）设计图和有关附件等相关要件。

# 3．作业设计是否经过盟市业务主管部门按程序审批。

# 变更批复时限要求：截至检查验收时，虽已提出变更申请，但没有经盟市业务主管单位正式批复的，均视为随意变更，在检查验收中不予核查和认定。

- 施工是否按照作业(初步)设计进行。

# （三）项目管理情况。包括领导责任制、项目负责人制、工程监理制、合同制和招投标制度等的落实情况。

# （四）项目管护情况。管护任务是否落实，管护和禁牧措施是否到位，管护制度是否健全，项目区内植被是否被牲畜或人为破坏，是否签订相关生态补偿协议、补偿是否兑现到位。

# （五）项目档案管理情况。包括实施方案、作业（初步）设计、会议材料、有关文件、检查验收材料、技术档案、小班台帐、项目监理报告及有关图件等项目档案是否齐全，是否做到科学分类，及时归档，装订成册，专人负责和管理。项目档案整理可参考退牧还草项目和京津风沙源项目。

# （六）资金到位及完成情况。包括中央资金到位情况，各项建设任务实际资金使用情况。

# 第六条  内蒙古自治区草原生态修复治理项目检查验收工作实行县级自查、盟市复查、自治区核查三级检查验收制度。各级检查验收工作由草原行政主管部门会同财政部门组织实施。验收组成员应由行政管理人员、专业技术人员和财会人员组成。验收工作结束后将总结报告报上级林草主管部门和财政部门，并抄报同级财政部门备案。

第七条 为统一检查验收工作的进度,旗县级自查、盟市复查工作须在8月初结束，自治区核查要在9月底前完成。

# 第八条  检查验收时，被检单位要提供以下材料：项目建设工作总结、自查报告、申请验收报告、自治区下达的绩效目标、投资完成情况统计表、年度实施方案和作业(初步)设计以及审批通过的变更文件；项目建设有关图件资料,包括项目布局图、设计图、项目建设成果分布图（竣工图）；财务决算报表；资金审计报告；项目监理报告；小班技术档案资料和项目户档案等其它相关档案资料。

被检查单位拒绝接收检查，不能按时上报或提供有关材料的或提供的材料不系统、不全面的，视为该项目没有实施。如被检查旗县项目未按期完成、资金未按期拨付到项目实施单位的，检查验收时，仅对旗县主要负责人进行约谈，不开展验收工作。

- 检查验收标准

第九条 各项工程措施检查验收标准

（一）补播

作业设计规范，按照作业设计施工。

1．地块选择：补播草场应选择植被覆盖度较低，退化严重且相对平整的天然草场。

2．补播草种：根据立地条件，草种选择原则应以本地原生优良牧草为主，以适应性强、抗旱、抗寒、抗风沙等抗逆性强的草种为首选，达到《牧草种子检验规程》（GB/T 2930.1～11—2001）的要求；采用的草种需具种子质量检测部门出具的种子质量检验报告和“两证一签”（种子检验合格证、检疫合格证和标签），抽验合格率达100%。

3．作业方式：采用免耕补播机或专业的牧草施肥免耕补播机械进行条播。作业带宽和间隔带以批复的作业设计为准。

4．核实合格面积。出苗成活率≥70%，认可核实合格面积。

（二）飞播

作业设计规范，按照作业设计施工。

1．播区选择。严重退化沙化草原等。

2．草种选择。草种必须适宜播区生境条件，做到适地适草，合理组合，以多年生乡土草种为主。

3.  草种检验及检疫。采用的草种需具种子质量检测部门出具的种子质量检验报告和“两证一签”（种子检验合格证、检疫合格证和标签），抽验合格率达100%；种子检验及检疫应符合GB/T 2930的规定。

3．作业方式。利用飞机作业将草种均匀撒在选定的飞播区域。

4．核实合格面积。有苗面积率≥40%，认可核实合格面积。

飞播种草有苗面积

飞播种草面积

有苗面积率=                                         ×100%

飞播种草有苗面积：指达到飞播种草种植株数指标的面积。

（三）人工种草

人工种草仅指已垦草原植被恢复的种草措施。要求作业设计规范，且按照作业设计施工。

1．地块选择。已垦撂荒的草原。

2．草种选择。根据立地条件，选择合适的牧草种子，达到《牧草种子检验规程》（GB/T 2930.1～11—2001）的要求；采用的草种需具种子质量检测部门出具的种子质量检验报告和“两证一签”（种子检验合格证、检疫合格证和标签），抽验合格率达100%。

3．作业方式：采用免耕补播机或专业的牧草施肥免耕补播机械进行条播。作业带宽和间隔带以批复的作业设计为准。

4．核实合格面积。出苗成活率≥80%，认可核实合格面积。

（四）切根改良

作业设计规范，按照作业设计施工。

1．地块选择。主要选择根茎类禾草退化草场。

2．作业方式。采用切根机或缺口耙进行切根，切断根茎型禾草草场的横走根茎，促进芽的分化和生长，加速退化草地的恢复和生长。有坡度的地块应沿等高线作业。

3．切根深度。以批复的作业设计为准。

4．核实合格面积。满足作业设计要求，认可核实合格面积。

（五）施肥

作业设计规范，按照作业设计施工。

1. 肥料选择。选用质量满足复混肥料（复合肥料）GB15063-2001合格标准要求的产品。选用质量满足有机肥料NY525-2012合格标准要求的产品。

2．作业方式。按照《草地施肥技术指南》进行施肥作业；施肥时间：5月下旬～7月上旬。施肥方式：沟施、撒施。肥料种类：复合肥、液态、固态有机肥。施肥量：以批复的作业设计为准。

3．核实合格面积。满足作业设计要求，认可核实合格面积。

（六）风蚀坑平整

1．地块选择。在风蚀坑和陡坡区风蚀面与地表角度＞30°或形成风蚀柱的区域采用机械进行平整土地。

2．作业方式。采用机械化作业，平整后达到埋设沙障和利于种子萌发生长的土壤条件。

3．核实合格面积。满足作业设计要求，认可核实合格面积。

（七）围栏

作业设计规范，围栏布局合理精准，封育范围仅限于修复区，鼓励采取电围栏等围栏材料。按作业设计施工，围栏工程质量应符合相关技术要求。

1．地块选择：实施退化草原生态修复的地块，并需要实施三年封禁的地块。不得变向增加封育面积和范围。

2．材料质量：围栏的网片、刺线、线桩、角桩、加强桩和门桩等材料，其规格和质量与作业设计的指标相符。

3．施工质量：工程质量要达到设计要求，围栏架设整齐、牢固。

4．管护措施：制定管护制度，落实管护人员或机构。封育区无不合理利用现象以及围栏破损、倒伏现象。

5．封育效果：封育区的植被高度、盖度等生态指标与封育前相比的变化情况。封育效果达到作业设计要求。

6．核实合格面积：工程量核查要达到抽验要求。GPS点位坐标准确，围栏小班(图斑)面积和形状与作业设计相符，小班(图斑)面积在允许误差范围内，认可核实合格面积。

（八）工程固沙

1．地块选择。植被覆盖度<10%、风沙活动强烈、地表沙物质处于流动状态的沙丘或沙丘链；植被盖度<10%的平缓流动沙地或起伏不大（10°—15°）的低矮流动、半固定沙丘；或风沙强烈的风蚀坑治理区

2．作业方式。参照《防沙固沙技术规范》（GB/T 21141—2007）、《流动沙地沙障设置技术规范》（DB 15/ T535-2013）。

| 沙障设置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 沙障模式 | 设置标准 |  |
|  | 规格 | 高度 |
| 草方格沙障 | 一般为1米×1米或2米×2米 | 地面以上：5—10厘米 入土深度：5—15厘米 |
| 平铺式沙障 | 网格状：0.5米×0.5米 带状间距：2米或4米 | 地面以上：5—10厘米 |
| 高立式机械沙障 | 网格状：1米×1米、2米×2米 带状间距：2—4米 | 地面以上：50厘米以上 入土深度：20—40厘米 |
| 植物再生- 机械复合型沙障 | 4米×4米或6米×6米 | 地面以上：20厘米 入土深度：30—50厘米 |
| 直播植物再生沙障 | 网格状：1米×1米、1米×2米、2米×2米等 |  |

- 固沙压沙配套的生物措施。与之配套的生物措施参考人工种草、飞播种草的标准。

- 核实合格面积。符合作业设计，认可核实合格面积。

（九）生态补偿

1．禁牧

（1）地块选择。凡是开展草原生态修复的区域，均应落实禁牧制度，禁牧时间不少于3年。

（2）档案管理精准到户。详细掌握参与项目实施农牧户的基本生产生活情况，详实填报生态修复受益农牧户档案卡。

（3）奖惩到户。从草畜平衡转为禁牧的，要签订禁牧责任书，禁牧范围与实际修复面积要一致。重新签订的禁牧责任书，要明确禁牧的四至边界。

（4）禁牧效果。禁牧范围内无牲畜，无放牧痕迹。

（5）核实合格。资金全部兑现到户认可合格。

2．草畜平衡

作业设计规范，草畜平衡区划定要与现行的补奖政策范围一致，精准掌握草畜平衡区牲畜数量，考核标准统一为暖季超载率。

（1）地块选择。明确权属的草原，并与新一期草原补奖政策范围一致。

（2）档案管理精准到户。详细掌握参与项目实施农牧户的基本生产生活情况，特别是冷暖季牲畜头数、基础母畜情况。详实填报生态修复受益农牧户档案卡。

（3）奖惩到户。与牧户签订更为详细的草畜平衡责任书，明确权责。

（4）草畜平衡考核标准。采用暖季超载率和草原生产能力两项考核指标。

暖季实际载畜量-暖季适宜载畜量

暖季适宜载畜量

暖季超载率=                                                          ×100%

暖季适宜载畜量可以根据旗县冷季适宜载畜量折算或采用以下公式计算

暖季适宜载畜量=草畜平衡面积×草原生产能力×牧草采食率/（日食量×放牧天数）

草原生产能力=近3年平均值（干草）

采食率=50%

日食量=2kg/羊单位

草原生产能力由本底调查和验收实际测量结果计算得出。

（十）草种繁育基地

作业设计规范，按照作业设计施工。

1．地块选择。地势平坦，精细整地，可以保证灌溉的地块。

2．草种选择。根据立地条件，选择合适的草种，并达到《牧草种子检验规程》（GB/T 2930.1～11—2001）的要求；采用的草种需具种子质量检测部门出具的种子质量检验报告和“两证一签”（种子检验合格证、检疫合格证和标签），抽验合格率达100%。

3．作业方式。以作业设计为准。

4．核实合格。株行距符合设计标准，出苗均匀，长势良好。成活率≥85%，认可核实合格面积。

（十一）野生优良乡土草种抚育

1．地块选择。被抚育草种为优势种或建群种。

2．抚育草种选择。选择适应性强、保存率高、生态修复急需的草种。单位面积内，被抚育的草种综合占比应在60%以上。

3．作业方式。对具有抚育潜力的优质野生草种采取围封、施肥等措施，增加野生草种的种子产量，提高退化草原生态修复种子供给能力。

4．核实合格面积。符合作业设计，认可核实合格面积。

（十二）鼠害防控

1.平整土丘

每年春季牧草返青前，采用拖拉机拖带履带或木头平整土丘的方法。平整后土丘高度低于3厘米。

2. 防效调查

根据中华人民共和国农业行业标准《草原鼠荒地治理技术规范》NY/T1240-2006。鼠夹鼠密度降至5～6只/公顷或新土丘密度降至150个/公顷及以下，灭效达到90%以上，土丘平整率达90%以上。防治效果的计算使用灭丘率或灭鼠率。

灭丘率（%）=(防治前土丘密度-防治后土丘密度)/防治前土丘密度×100%

灭鼠率（%）=（防治前鼠密度-防治后鼠密度）/防治前鼠密度×100%。

第十条  种植类合格标准

- 成活率

方案一：

单位面积成活牧草株数

单位面积牧草成活株丛数密度指标

成活率=                                 ×100%	×100%

方案二：

——条播：按作业设计施工，播种量和行距符合设计要求，出苗均匀，长势良好。可用样线法计算，样线垄的成活率为：

成活率=成活垄长度/样线垄长度×100%。

——撒播：按作业设计施工，播种量和播撒密度符合设计要求，出苗均匀，长势良好；可根据实际情况选择4平米样方或100平方米大样方计算：

成活率=样方内成活面积/样方面积×100%。

——每个小班选择的垄和样方的数量，要能代表小班的整体质量水平。

- 主要牧草种植成活株丛数密度指标

| 主要牧草种植成活株丛数密度指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：株（丛）/m2 |  |  |
| 品 种 | 补 播 |  | 飞播 | 人工种草 | 草种繁育 基地 |
|  | 退化草原区 | 沙化、 荒漠区 |  |  |  |
| 苜蓿 | 5 | 2 | 2 | 20—30 | 10—20 |
| 草木樨 | 5 | 2 | 2 | 20—30 | 10—20 |
| 沙打旺 | 5 | 2 | 2 | 20—30 | 10—20 |
| 无芒雀麦 | 6 | 5 | 2 | 35—40 | 20—30 |
| 羊草 | 6 | 3 | 2 | ≥15 | ≥10 |
| 老芒麦 | 6 | 5 | 2 | ≥40 | ≥40 |
| 披碱草 | 6 | 5 | 2 | ≥40 | ≥40 |
| 冰草 | 5 | 4 | 2 | ≥35 | ≥35 |
| 沙蒿 | 4 | 2 | 2 |  |  |
| 柠条 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 羊柴 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 混播牧草 | 4 | 2 | 2 |  |  |

第十一条  精度要求

（一）检查允许误差

1．地块（图斑）面积允许误差为±5％；

2．成活率允许误差为±2％；

3．株数允许误差为±5％；

4．覆盖度允许误差为±5％；

检查和上报在允许误差内，认可上报面积。否则，以检查数据为准。

（二）单位及小数点取舍

1．面积均以水平面积计算，以亩为单位，取整数。

2．成活率取整数。

第十二条  其他事项

（一）凡涉及矢量图统一使用GSC2000坐标。

（二）退化草原生态修复试点多采用综合治理，各分项建设图斑之间可以重叠，任务完成率按照分项图斑最大面积计算。核查合格率按照分项图斑合计计算。

- 旗县自查、盟市复查

第十三条  旗县财政和林草部门组织全面自查，旗县自查验收必须逐小班现地全部实测，按实际小班的界限和点位，调查确定面积、成活率和数量。自查验收合格的，要逐项建立档案台帐，并把每年的调查结果绘制在同一张地形图上，形成工程项目竣工矢量图。旗县自查报告，需财政和林草部门联合发文上报盟市财政和林草部门。

第十四条  盟市财政和林草部门要认真做好旗县自查的组织、指导、验收工作。在旗县上报自查结果的基础上进行抽查，抽查比例由各盟市林草主管部门根据具体情况自行确定，盟市财政和林草部门要按照规定时限将复查报告上报自治区财政厅和林草局。

第十五条  要确保上报数据的真实性和准确性，旗县自查、盟市复查报告一经报送，不得擅自更改，对于弄虚作假者，一经发现，将依据有关规定对相关责任人进行严肃处理。

第十六条  加强对小班档案台帐、作业设计文件、抚育管护和施工质量的检查。

# 第十七条  旗县自查、盟市复查结束时，在向上一级报送自查或复查报告的同时，提出申请上一级检查验收的申请报告。

# 内业数据整理完成后，应及时对自查或复查工作进行总结和分析，提出自查或复查报告，填报年度检查统计表，连同工程年度建设总结报告、工程建设成果分布图、复查或核查申请一同报上级财政和林草部门。

# 自查或复查报告应包括：年度工程任务落实及完成情况、自查或复查结果及其分析评价，主要措施，存在问题、对策及建议等。

第十八条 对工程的各项档案资料管理进行全面检查，没有归档的(包括检查资料)要及时归档，项目不全的要及时完善，确保工程档案管理分类科学、管理规范、内容齐全。

- 自治区级核查

第十九条  被核查单位的确定

为了科学考核和评价各旗县工程总体质量情况，自治区对承担工程项目建设的旗县进行全面核查。

# 第二十条  自治区核查验收任务量

# 对退化草原人工种草生态修复国家试点项目，按照建设内容及全部任务量逐项进行全部核查；对自治区草原生态修复项目，采取按比例抽查的方式进行核查，抽查比例不少于每个项目旗县上报完成的各项工程任务量的20%，其中严重沙化草地治理、草种基地全部核查。

第二十一条  内业检查

通过听取被核查旗县和苏木乡镇工程项目完成及自查验收情况汇报、座谈、查看档案资料等途径，对被核查旗县和苏木乡镇的工程组织领导、资金落实、工程作业(初步)设计、工程管护措施、修复区原始生态情况（视频、图片和监测数据等）和有关档案资料管理等情况进行核查。

第二十二条  外业检查

外业检查要充分利用原县级自查成果，利用GPS定位技术现地核对，在地形图上标出位置，参照工程建设标准，对各项工程任务和施工质量进行检查。如果核查结果与旗县级自查结果在误差允许的范围内，则承认旗县级自查结果，否则以现地调查结果为准。

第二十三条  调查材料的整理

检查人员外业结束后,应立即对外业调查卡片进行检查、整理,确保外业调查卡片项目填写齐全、规范。确认无误后核查组将召集旗县人民政府、行业部门有关领导和技术人员交换意见，对核查结果签字，并建立调查卡片数据库。

第二十四条  核查人员要认真执行国家和自治区的有关规定，认真依照核查办法开展工作，实事求是，客观公正。实行核查工作责任制，出现质量问题追究直接责任人和相关负责人的责任。

第二十五条  核查验收总结和结果分析

外业结束后，应及时对核查验收工作进行总结和分析，形成核查验收报告。

核查验收报告的主要内容如下：

一、核查工作基本情况

内容包括核查人员组织：包括核查组织和人员组成等内容；核查工作开展时间：包括培训学习、基础数据准备、外业调查、数据统计和报告撰写等内容；核查工作方法；核查样本：主要包括核查旗县数、乡镇数，样本小班数、面积和非面积项目数量。

二、核查结果与分析

包括各项建设项目核查结果，分析工程各项目建设质量，如核实率、合格率及完成情况，不合格情况及原因。

三、工程各项任务计划及完成情况，工程质量情况；

四、投资计划及完成情况，资金到位、使用及管理情况；

五、主要做法与经验

六、存在的主要问题

七、结论与建议。

八、附件包括：相关表格和外业调查图等

第二十六条  应及时将自治区核查验收报告、外业调查图、表、卡、数据库、统计汇总表等有关资料归档。

第二十七条  核查验收人员要全面树立艰苦朴素、爱岗敬业、求真务实的工作作风，互帮互谅，团结协作，严明组织纪律，严格执行检查验收办法和技术标准，不得擅自更改数据和结果。严格按照中央八项规定和自治区有关规定开展工作，不得向基层提出工作以外的任何要求。

- 主要评价指标计算方法

# 第二十八条  主要评价指标计算方法

（一）任务核实指标的计算方法

面积核实率(%)＝(地块(图班)核实面积/地块(图班)上报面积)×100%

（二）任务合格指标计算方法

1．面积上报合格率(%)＝(地块(图班)上报面积/地块(图班)计划面积)×100％

2．面积核实合格率(%)＝(地块(图班)核查合格面积/地块(图班)核查面积)×100％

3．沙障保存率（%）＝(地块(机械固沙图班)保存面积/地块(机械固沙图班)核查面积)×100％

（三）工程管理指标计算方法

1．管护率(%)=（有管护措施的核查地块(图班)面积(数量)/检查地块(图班)面积(数量) ）100%

2．作业设计率(%)=（有作业设计的地块(图班)面积(数量)/检查地块(图班)面积(数量)）100%

3．建档率(%)＝（建档地块(图班)面积/检查地块(图班)面积）100%

- 附 则

第二十九条  本办法由内蒙古自治区林业和草原局制定并负责解释。

第三十条  各地可根据本办法制定实施细则，并报送自治区林业和草原局备案。

第三十一条  本办法自公布之日起试行。

附件：1.检查验收表格

- 2.内蒙古草原生态修复检查验收管理办法附表填报说明

| 表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度 项目复合图斑验收（自查、复查）核查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苏木乡镇 | 嘎查村 | 受益单位/户 | 修复类别 | 复合图斑编号 | 分项小斑编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划面积 | 上报 面积 | 核实 面积 | 核实合格 面积 | 核实合格率 | 作业 设计率 | 管护 情况率 | 建档率 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 补播 | 飞播 | 人工种草 | 切根改良 | 施肥 | 风蚀坑平整 | 工程固沙 | 围栏封育 | 生态补偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | % | % | % | % |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。2、以上所涉及的面积，指各分项的总面积，可以重复。如：在500亩的地块既实施了围栏也进行了补播，计划面积应为1000亩，其他可参照。详细分项可见分项表。3、计划面积为批复作业设计面积，上报面积是指旗县自验合格面积，核实面积指盟市或自治区抽查面积。4、作业设计率，作业设计评价为“好”作业设计率取值100%、“中”取值70%、“差”取值为0。5、管护率与作业设计率填报要求相同。6、建档率，凡是有四至边界清楚、有小斑图，数据详实准确均取值100%，无小斑图，取值为0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度 项目补播分项小斑地块验收（自查、复查）核查卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 分项小斑编号 | 计划面积 | 上报 面积 | 核实 面积 | 核实合格 面积 | 核实合格率 | 植被盖度 |  | 单产 |  | 成活情况 | 补播草种 | 核实草种 | 作业 设计 | 管护 情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 建设前 | 建设后 | 建设前 | 建设后 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | % | % | % | 公斤/亩 | 公斤/亩 | 株（丛）/㎡ |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。2、作业设计分好、中、差。3、管护情况分好、中、差。4、补播草种为作业设计中的草种，核实草种为实际情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-2-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度补播小斑四至边界 |  |  |  |  |
| 分项小斑编号 | 拐点编号 | 经度（度） | 纬度（度） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |

| 表1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度 项目飞播分项小斑地块验收（自查、复查）核查卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 分项小斑斑编号 | 计划面积 | 上报 面积 | 核实 面积 | 有苗面积 （核实合格面积） | 有苗面积率 （核实合格率） | 植被盖度 |  | 单产 |  | 成活情况 | 补播草种 | 核实草种 | 作业 设计 | 管护 情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 建设前 | 建设后 | 建设前 | 建设后 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | % | % | % | 公斤/亩 | 公斤/亩 | 株（丛）/㎡ |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。 2、作业设计分好、中、差。3、管护情况分好、中、差。4、补播草种为作业设计中的草种，核实草种为实际情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-3-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度飞播小斑四至边界 |  |  |  |  |
| 分项小斑编号 | 拐点编号 | 经度（度） | 纬度（度） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |

| 表1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度 项目人工种草分项小斑地块验收（自查、复查）核查卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 分项小斑 编号 | 计划面积 | 上报 面积 | 核实面积 | 核实合格 面积 | 核实合格率 | 植被盖度 |  | 单产 |  | 成活情况 | 种植草种 | 核实草种 | 作业 设计 | 管护 情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 建设前 | 建设后 | 建设前 | 建设后 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | % | % | % | 公斤/亩 | 公斤/亩 | 株（丛）/㎡ |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。 2、作业设计分好、中、差。3、管护情况分好、中、差。4、种植草种为作业设计中的草种，核实草种为实际情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-4-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度人工种草小斑四至边界 |  |  |  |  |
| 分项小斑编号 | 拐点编号 | 经度（度） | 纬度（度） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |

| 表1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度 项目切根改良分项小斑地块验收（自查、复查）核查卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 分项小斑编号 | 计划面积 | 上报 面积 | 核实面积 | 核实合格 面积 | 核实合格率 | 切根深度 |  | 植被盖度 |  | 单产 |  | 作业 设计 | 管护 情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划 | 实际 | 建设前 | 建设后 | 改良前 | 改良后 |  |  |  |
| 单位 |  | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万亩 | % | cm | cm | % | % | 公斤/亩 | 公斤/亩 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。 2、作业设计分好、中、差。3、管护情况分好、中、差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-5-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度切根改良小斑四至边界 |  |  |  |  |
| 分项小斑编号 | 拐点编号 | 经度（度） | 纬度（度） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |

| 表1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度 项目施肥分项小斑地块验收（自查、复查）核查卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 分项小斑斑编号 | 计划面积 | 上报 面积 | 核实 面积 | 核实合格 面积 | 核实合格率 | 肥料种类 | 施肥量 | 植被盖度 |  | 单产 |  | 作业设计 | 管护情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设前 | 建设后 | 施肥前 | 施肥后 |  |  |  |
| 单位 |  | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | % |  | 公斤/亩 | % | % | 公斤/亩 | 公斤/亩 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。 2、作业设计分好、中、差。3、管护情况分好、中、差。4、施肥种类和施肥量以作业设计为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-6-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度施肥小斑四至边界 |  |  |  |  |
| 分项小斑编号 | 拐点编号 | 经度（度） | 纬度（度） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |

| 表1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度 项目风蚀坑平整分项小斑地块验收（自查、复查）核查卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 分项小斑斑编号 | 计划面积 | 上报 面积 | 核实 面积 | 核实合格 面积 | 核实合格率 | 原有坡度 | 平整后坡度 | 作业 设计 | 管护 情况 | 备注 |
| 单位 |  | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | % | 度 | 度 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。 2、作业设计分好、中、差。3、管护情况分好、中、差。4、原有坡度由项目旗县提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-7-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度施肥小斑四至边界 |  |  |  |  |
| 分项小斑编号 | 拐点编号 | 经度（度） | 纬度（度） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |

| 表1-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度 项目围栏分项小斑地块验收（自查、复查）核查卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 分项小斑编号 | 计划面积 | 上报 面积 | 核实 面积 | 核实合格 面积 | 核实合格率 | 植被盖度 |  | 单产 |  | 围栏种类 | 围栏 质量 | 作业 设计 | 管护 情况 |
|  |  |  |  |  |  |  | 建设前 | 建设后 | 建设前 | 建设后 |  |  |  |  |
| 单位 |  | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | % | % | % | 公斤/亩 | 公斤/亩 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。2、作业设计分好、中、差。3、管护情况分好、中、差。4、围栏种类：网围栏、刺丝网围栏、电围栏、公路防护围栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-8-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度围栏小斑四至边界 |  |  |  |  |
| 分项小斑编号 | 拐点编号 | 经度（度） | 纬度（度） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |

| 表1-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度 项目工程固沙分项小斑地块验收（自查、复查）核查卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 分项小斑编号 | 计划面积 | 上报 面积 | 核实 面积 | 核实合格 面积 | 核实合格率 | 沙障保存率 | 作业 设计 | 管护 情况 | 备注 |
| 单位 |  | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | % | % |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。 2、作业设计分好、中、差。3、管护情况分好、中、差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-9-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度工程固沙小斑四至边界 |  |  |  |  |
| 分项小斑编号 | 拐点编号 | 经度（度） | 纬度（度） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |

| 表1-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度 项目生态补偿验收（自查、复查）核查卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苏木乡镇 | 嘎查村 | 户名 | 涉及小斑编号 | 计划补偿面积 | 实际补偿面积 | 草原承包经营权证（所有权） |  | 修复禁牧补偿 |  |  |  |  | 草畜平衡奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 证号 | 面积 | 面积 | 标准 |  | 资金 |  | 面积 | 暖季载畜量 |  | 超载率 | 标准 |  | 资金 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原有标准 | 现标准 | 计划补偿资金 | 兑现到户资金 |  | 暖季适宜载畜量 | 核查载畜量 |  | 原有标准 | 现标准 | 计划补偿资金 | 兑现到户资金 |
| 单位 |  |  |  | 亩 | 亩 |  | 亩 | 亩 | 元/亩 | 元/亩 | 元 | 元 | 亩 | 羊单位 | 羊单位 | % | 元/亩 | 元/亩 | 元 | 元 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。 2、作业设计分好、中、差。3、管护情况分好、中、差。4、适宜载畜量由旗县根据作业设计提供。5、核查载畜量为验收时的载畜量量。6、超载率=（暖季核查载畜量-暖季适宜载畜量）/暖季适宜载畜量*100%。7、如果验收时牧户已完成出栏，按照留存基础母畜2倍估算暖季核查载畜量。8、涉及小斑编号指范围内采取修复分项措施的小斑编号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态修复受益农牧户档案卡（禁牧户、嘎查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户主姓名： 身份证号： 单位：人、个、亩、亩/只、元/年、元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指 标 |  | 代码 | 本年数 | 上年数 | 指 标 |  | 代码 | 本年数 | 上年数 |
| 人口 |  | 1 |  |  | 1、畜牧业支出 | 购进草料 | 34 |  |  |
| 劳动力 |  | 2 |  |  |  | 青贮 | 35 |  |  |
| 承包草场面积 |  | 3 |  |  |  | 其他饲料、盐 | 36 |  |  |
| 其中：围栏面积 |  | 4 |  |  |  | 草场租赁费 | 37 |  |  |
| 饲草料基地面积 |  | 5 |  |  |  | 医疗防疫费 | 38 |  |  |
| 舍饲载畜量 |  | 6 |  |  |  | 配种费 | 39 |  |  |
| 租赁草场面积 |  | 7 |  |  |  | 电费 | 40 |  |  |
| 一、家庭经营总收入 |  | 8 |  |  |  | 水费 | 41 |  |  |
| （一）牧业收入 |  | 9 |  |  |  | 柴、汽油费 | 42 |  |  |
| 1、出售牲畜收入 |  | 10 |  |  |  | 牧业用具费 | 43 |  |  |
| 2、出售畜产品收入 | 绒毛收入 | 11 |  |  |  | 雇工费 | 44 |  |  |
|  | 皮张收入 | 12 |  |  |  | 维修费 | 45 |  |  |
|  | 奶及奶食收入 | 13 |  |  |  | 折旧费 | 46 |  |  |
|  | 其他畜产品收入 | 14 |  |  |  | 其他费用 | 47 |  |  |
| 3、自食牲畜收入 |  | 15 |  |  |  | 小计 | 48 |  |  |
| 4、自用畜产品收入 | 绒毛收入 | 16 |  |  | 2、农业支出 | 1、平整土地费 | 49 |  |  |
|  | 皮张收入 | 17 |  |  |  | 2、种子费 | 50 |  |  |
|  | 奶及奶食收入 | 18 |  |  |  | 3、化肥费（农家肥） | 51 |  |  |
|  | 其他畜产品收入 | 19 |  |  |  | 4、水费（电、柴油） | 52 |  |  |
| （二）农业收入 |  | 20 |  |  |  | 5、农药费 | 53 |  |  |
| 其中： | 1、出售及自用玉米 | 21 |  |  |  | 6、农膜费 | 54 |  |  |
|  | 2、出售及自用青贮 | 22 |  |  |  | 7、农业用具费 | 55 |  |  |
|  | 3、出售及自用玉米秸杆 | 23 |  |  |  | 8、折旧费 | 56 |  |  |
|  | 4、出售及自用其他农产品 | 24 |  |  |  | 9、管理费 | 57 |  |  |
| （三）林业收入 |  | 25 |  |  |  | 10、雇工费 | 58 |  |  |
| （四）其他收入 |  | 26 |  |  |  | 11、维修费 | 59 |  |  |
| 二、劳务收入 |  | 27 |  |  |  | 12、其他 | 60 |  |  |
| 三、政策性补贴收入 |  | 28 |  |  |  | 小 计 | 61 |  |  |
| 其中：生态修复补偿资金 |  | 29 |  |  | 3、其他支出 |  | 62 |  |  |
| 四、从合作社得到的收入 |  | 30 |  |  | 七、生活支出 |  | 63 |  |  |
| 五、从嘎查集体经济组织得到的收入 |  | 31 |  |  | 其中：1、食物支出 |  | 64 |  |  |
| 六、家庭经营总支出 |  | 32 |  |  | 2、医疗支出 |  | 65 |  |  |
| 1、 | 自产草料 | 33 |  |  | 3、教育支出 |  | 66 |  |  |
| 平衡关系：8=9+20+25+26 ；32=48+61+62 ；48=33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61=49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态修复受益农牧户档案卡（草畜平衡户、嘎查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户主姓名： 身份证号： 单位：人、个、亩、亩/只、元/年、元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指 标 |  | 代码 | 本年数 | 上年数 | 指 标 |  | 代码 | 本年数 | 上年数 |
| 人口 |  | 1 |  |  | 1、畜牧业支出 | 购进草料 | 34 |  |  |
| 劳动力 |  | 2 |  |  |  | 青贮 | 35 |  |  |
| 承包草场面积 |  | 3 |  |  |  | 其他饲料、盐 | 36 |  |  |
| 其中：围栏面积 |  | 4 |  |  |  | 草场租赁费 | 37 |  |  |
| 饲草料基地面积 |  | 5 |  |  |  | 医疗防疫费 | 38 |  |  |
| 实际载畜量 |  | 6 |  |  |  | 配种费 | 39 |  |  |
| 租赁草场面积 |  | 7 |  |  |  | 电费 | 40 |  |  |
| 一、家庭经营总收入 |  | 8 |  |  |  | 水费 | 41 |  |  |
| （一）牧业收入 |  | 9 |  |  |  | 柴、汽油费 | 42 |  |  |
| 1、出售牲畜收入 |  | 10 |  |  |  | 牧业用具费 | 43 |  |  |
| 2、出售畜产品收入 | 绒毛收入 | 11 |  |  |  | 雇工费 | 44 |  |  |
|  | 皮张收入 | 12 |  |  |  | 维修费 | 45 |  |  |
|  | 奶及奶食收入 | 13 |  |  |  | 折旧费 | 46 |  |  |
|  | 其他畜产品收入 | 14 |  |  |  | 其他费用 | 47 |  |  |
| 3、自食牲畜收入 |  | 15 |  |  |  | 小计 | 48 |  |  |
| 4、自用畜产品收入 | 绒毛收入 | 16 |  |  | 2、农业支出 | 1、平整土地费 | 49 |  |  |
|  | 皮张收入 | 17 |  |  |  | 2、种子费 | 50 |  |  |
|  | 奶及奶食收入 | 18 |  |  |  | 3、化肥费（农家肥） | 51 |  |  |
|  | 其他畜产品收入 | 19 |  |  |  | 4、水费（电、柴油） | 52 |  |  |
| （二）农业收入 |  | 20 |  |  |  | 5、农药费 | 53 |  |  |
| 其中： | 1、出售及自用玉米 | 21 |  |  |  | 6、农膜费 | 54 |  |  |
|  | 2、出售及自用青贮 | 22 |  |  |  | 7、农业用具费 | 55 |  |  |
|  | 3、出售及自用玉米秸杆 | 23 |  |  |  | 8、折旧费 | 56 |  |  |
|  | 4、出售及自用其他农产品 | 24 |  |  |  | 9、管理费 | 57 |  |  |
| （三）林业收入 |  | 25 |  |  |  | 10、雇工费 | 58 |  |  |
| （四）其他收入 |  | 26 |  |  |  | 11、维修费 | 59 |  |  |
| 二、劳务收入 |  | 27 |  |  |  | 12、其他 | 60 |  |  |
| 三、政策性补贴收入 |  | 28 |  |  |  | 小 计 | 61 |  |  |
| 其中：生态修复补偿资金 |  | 29 |  |  | 3、其他支出 |  | 62 |  |  |
| 四、从合作社得到的收入 |  | 30 |  |  | 七、生活支出 |  | 63 |  |  |
| 五、从嘎查集体经济组织得到的收入 |  | 31 |  |  | 其中：1、食物支出 |  | 64 |  |  |
| 六、家庭经营总支出 |  | 32 |  |  | 2、医疗支出 |  | 65 |  |  |
| 1、 | 自产草料 | 33 |  |  | 3、教育支出 |  | 66 |  |  |
| 核定载畜量（适宜载畜量）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平衡关系：8=9+20+25+26 ；32=48+61+62 ；48=33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61=49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度 项目草种繁育单项地块验收（自查、复查）核查卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 图斑斑编号 | 计划面积 | 上报 面积 | 核实 面积 | 核实合格 面积 | 核实合格率 | 保苗率 | 草种供给能力 |  |  |  | 主要繁育品种 | 作业 设计 | 管护 情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品种1 |  | 品种2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单产 | 面积 | 单产 | 面积 |  |  |  |  |
| 单位 |  | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | % | % | 元/亩 | 亩 | 元/亩 | 亩 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。 2、作业设计分好、中、差。3、管护情况分好、中、差。 4、草种供给能力由旗县提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度草种繁育基地图斑四至边界 |  |  |  |  |
| 图斑编号 | 拐点编号 | 经度（度） | 纬度（度） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |

| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度 项目鼠害防控单项地块验收（自查、复查）核查卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 图斑斑编号 | 计划面积 | 上报 面积 | 核实 面积 | 核实合格 面积 | 核实合格率 | 鼠密度 |  |  | 土丘平整 |  |  | 作业设计 | 管护情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 灭鼠率 | 治理前 | 治理后 | 平整率 | 平整前 | 平整后 |  |  |  |
| 单位 |  | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | % | % | 只/公顷 | 只/公顷 | % | 个/亩 | 个/亩 |  |  |  |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。 2、作业设计分好、中、差。3、管护情况分好、中、差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度鼠害防控图斑四至边界 |  |  |  |  |
| 图斑编号 | 拐点编号 | 经度（度） | 纬度（度） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |

| 表4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度 项目野生优良乡土草种抚育单项地块验收（自查、复查）核查卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 图斑斑编号 | 计划面积 | 上报 面积 | 核实 面积 | 核实合格 面积 | 核实合格率 | 抚育草种综合占比 | 主要抚育草种种 | 采收能力 | 作业 设计 | 管护 情况 | 备注 |
| 单位 |  | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | % | % |  | 公斤/亩 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。 2、作业设计分好、中、差。3、管护情况分好、中、差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表4-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度野生优良乡土草种抚育图斑四至边界 |  |  |  |  |
| 图斑编号 | 拐点编号 | 经度（度） | 纬度（度） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |

| 表5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旗县 年度 项目 资金使用情况汇总表 |  |  |  |
| 项目 | 计划 | 到位 | 完成 |
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 修复资金 |  |  |  |
| 科技支撑 |  |  |  |
| 补偿资金 |  |  |  |
| 管护资金 |  |  |  |
| 监理服务费 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |
| 备注：1、表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。2、到位指拨付的旗县，完成指拨付到实施单位、农牧民等。 |  |  |  |

| 表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旗县 年度 项目任务 完成情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  | 退化放牧场生态修复 | 退化打草场生态修复 | 严重沙化草地生态修复 | 已垦草原生态修复 | 草种繁育基地 | 野生优良乡土草种抚育 | 其他破损草地修复 | 科技支撑评分 | 备注 |
| 单位 |  | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 分 |  |
| 计划任务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分 |  |
| 上报任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实合格任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实合格率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验单位负责人员（签字）： 验收人员： 验收时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表格名称按照实际实施项目名称填写，如：“退化草原人工种草生态修复国家试点项目”或“自治区草原生态修复项目”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

内蒙古草原生态修复项目验收

管理办法附表填报说明

为做好退化草原人工种草生态修复国家试点工作和自治区草原生态修复工作，建立切实可行的验收办法，提升项目管理水平，特制定了《内蒙古草原生态修复项目旗县验收核查表》。该表由6套表格组成，具体填报说明如下。

一、图斑编号规则

（一）复合图斑编号规则

1、国家试点项目复合图斑编号规则

盟市区号+旗县区号+苏木编号+修复类别缩写+0001，其中盟市区号和旗县区号由国家民政网查询获得。例如东乌旗为152525，其中152为锡林郭勒盟区号，525为东乌旗区号。苏木编号按照01-99自行编号。修复类别简写如下：退化放牧场生态修复（TFXF）、退化打草场生态修复（TDXF）、严重沙化草地生态治理（ZSZL）、已垦草原植被恢复（YKHF）、鼠害严重危害（SHWH）、破损草地生态修复（PSXF）、野生优良乡土草种抚育（CZFY）、草种基地（CZJD）。例如东乌旗乌里雅斯太镇的国家试点项目已垦草原植被恢复复合图斑编号为15252501-YKHF-0001。

- 自治区项目复合图斑编号规则

- 自治区草原生态修复项目复合图斑编号规则参照国家试点项目的编号规则，在国家试点项目编号前面加“ZZQ”，表示自治区项目。例如东乌旗乌里雅斯太镇的自治区草原生态修复项目中已垦草原植被恢复的复合图斑编号为ZZQ-15252501-YKHF-0001。

- （二）分项小斑编号规则

1、国家试点项目分项小斑编号规则

复合图斑编号+分项缩写+001。单项简写如下：补播（BB）、飞播（FB）、人工种草（RGZC）、切根改良（QGGL）、施肥（SF）、风蚀坑平整（FSPZ）、围栏（WL）、工程固沙（GCGS）、生态补偿（STBC）。例如东乌旗乌里雅斯太镇的国家试点项目已垦草原植被恢复围栏措施分项小斑编号为15252501-YKHF-0001WL-001。

- 2、自治区项目分项小斑编号规则

自治区草原生态修复项目分项小斑编号规则参照国家试点项目分项小斑的编号规则，在国家试点项目分项小斑的编号前面加“ZZQ”，表示自治区项目。例如东乌旗乌里雅斯太镇的自治区草原生态修复项目已垦草原植被恢复围栏措施分项小斑编号为ZZQ-15252501-YKHF-0001WL-001。

二、表1填报说明

表1分修复内容复合图斑和分项小斑两部分。该表既是复合图斑汇总表，也是任务验收合格测算表，并能够反应出每个修复类别综合措施有哪些。其他详见表1备注。这里涉及的复合图斑和分项小斑均为竣工图上的图斑编号，不是作业设计上的图斑编号。为便于数据整理分析，分项小斑编号要与复合图斑中的小斑编号、小斑坐标中的分项小斑编号一一对应。表1-2～1-10填表说明详见备注。

- 表2～6填报说明详见备注。