## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 配电工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电工程 |  |  |  | 标段：上官地镇碱场冷棚园区续建二期项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
变压器供电
1 | 030410003003 | 导线架设 | 1.名称:架空导线 2.规格:AC10KV-JKLY-50mm2 |  | km | 0.54
2 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:水泥杆 2.规格:12m-190 3.备注:施工定位 4.土质:一、二类土 |  | 基 | 2
3 | 030410004010 | 杆上设备 | 1.名称:油浸式变压器 2.规格:80KVA 3.电压等级（kV):10KV |  | 台 | 1
4 | 030414001002 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV．A):80 KVA |  | 系统 | 1
5 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:综合配电箱 80KVA |  | 台 | 1
6 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
7 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称:跌落开关 2.型号:RW11-200A |  | 组 | 2
8 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:避雷器 2.型号:氧化锌 3.支撑架种类、规格: -50*5*290mm |  | 组 | 3
9 | 030410004005 | 杆上设备 | 1.名称:互感器 2.型号:300/5 |  | 组 | 3
10 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:费控开关 2.规格:400A |  | 个 | 1
11 | 030410004006 | 杆上设备 | 1.名称:成套变台金具 2.规格:典设 |  | 组 | 1
12 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:典型接地装置 2.类别:引下线、垂直接地极、水平接地体、接地测试 |  | 组 | 1
13 | 030404023001 | 高压熔丝 | 1.名称:高压熔丝 2.规格:10A |  | 根 | 3
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:≤120mm2  |  | 个 | 3
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:YJV-4*120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内安装 |  | m | 10
16 | 030410002001 | 金具 | 1.名称:绝缘穿刺接地线夹 2.类型:JJCF-10KV-50 |  | 组 | 3
17 | 030410002002 | 金具 | 1.名称:变压器设备线夹 2.类型:高压侧 |  | 组 | 3
18 | 030410002003 | 金具 | 1.名称:变压器设备线夹 2.类型:低压侧 |  | 组 | 4
19 | 030410002004 | 金具 | 1.名称:绝缘并沟线夹 2.类型:50-240 |  | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电工程 |  |  |  | 标段：上官地镇碱场冷棚园区续建二期项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 030408008001 | 防火泥 | 1.名称:防火泥 |  | KG | 2
21 | 030410004007 | 杆上设备 | 1.名称:高压隔离 2.规格:GW9-12/1000mm |  | 组 | 3
22 | 030410002005 | 金具 | 1.名称:隔离连板 2.类型: -60*6*550mm |  | 组 | 2
23 | 030410002006 | 横担组装 | 1.名称:隔离安装担 2.规格:∠63*6*1500mm |  | 组 | 1
24 | 030410002007 | 金具 | 1.名称:∮型抱箍210 |  | 组 | 1
25 | 030410002008 | 金具 | 1.名称:悬式绝缘子XP-7 |  | 组 | 12
26 | 030410002009 | 金具 | 1.名称:球头挂环 Q-7 |  | 组 | 6
27 | 030410002010 | 金具 | 1.名称:碗头 W-7B |  | 组 | 6
28 | 030410002011 | 金具 | 1.名称:直角挂板 Z-7 |  | 组 | 6
29 | 030410004008 | 杆上设备 | 1.名称:柱式绝缘子 2.规格:PS-15 |  | 只 | 6
30 | 030410001002 | 电杆组立 | 1.名称:拉线盘 |  | 基 | 2
31 | 030410002012 | 金具 | 1.名称:拉线抱箍 16∮340 |  | 组 | 2
32 | 030410001003 | 电杆组立 | 1.名称:拉线棒16*2000mm |  | 根 | 2
33 | 030410001004 | 电杆组立 | 1.名称:拉线警示管 2.规格:2M |  | 根 | 2
34 | 030410004009 | 杆上设备 | 1.名称:防盗帽 |  | 组 | 4
35 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:钢绞线 2.规格:GJ-35 |  | km | 0.04
36 | 030410002013 | 金具 | 1.名称:楔形线夹 NX-1 |  | 组 | 8
37 | 030410002014 | 金具 | 1.名称:UT线夹UT-1 |  | 组 | 4
38 | 030410002015 | 金具 | 1.名称:隔电子 JH10-90 |  | 组 | 4
39 | 030410002016 | 金具 | 1.名称:拉线用抱箍∮ 200 |  | 组 | 2
40 | 030410002017 | 金具 | 1.名称:加强∮型抱箍 2.规格:∮190 |  | 组 | 2
41 | 030410002018 | 横担组装 | 1.名称:10KV直线横担 2.规格:∠75*8*1500mm 3.电压等级(kV):10KV |  | 根 | 1
42 | 030410002019 | 横担组装 | 1.名称:10KV耐张横担 2.规格:∠75*8*1500mm 3.电压等级(kV):10KV |  | 根 | 2
43 | 030410002020 | 金具 | 1.名称:单顶瓶支架∮190（双抱箍） |  | 组 | 1
44 | 030410002021 | 金具 | 1.名称:耐张线夹 NLD-2 |  | 组 | 12
45 | 030410002022 | 金具 | 1.名称:并沟线夹 JB-2 |  | 组 | 6
46 | 030410002023 | 金具 | 1.名称:高压相序牌 2.规格:ABC |  | 组 | 2
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配电工程 |  |  | 标段：上官地镇碱场冷棚园区续建二期项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：配电工程 |  | 标段：上官地镇碱场冷棚园区续建二期项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：配电工程 |  | 标段：上官地镇碱场冷棚园区续建二期项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：配电工程 |  |  | 标段：上官地镇碱场冷棚园区续建二期项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：配电工程 |  |  | 标段：上官地镇碱场冷棚园区续建二期项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：配电工程 |  | 标段：上官地镇碱场冷棚园区续建二期项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：配电工程 |  | 标段：上官地镇碱场冷棚园区续建二期项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：配电工程 |  | 标段：上官地镇碱场冷棚园区续建二期项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：配电工程 |  |  | 标段：上官地镇碱场冷棚园区续建二期项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：配电工程 |  |  | 标段：上官地镇碱场冷棚园区续建二期项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21