## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 2#农家乐—土建装饰 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#农家乐—土建装饰 |  |  |  | 标段：“三变改革”孤山子村农家乐项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
厢房工程
外墙面
1 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆抹面 |  | m2 | 62.34
2 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面质感漆 |  | m2 | 47.15
3 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:三遍 |  | m2 | 62.34
4 | 011406002003 | 抹灰线条油漆 | 1.彩色油漆装饰线 |  | m | 50.3
5 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 1.墙面彩色乳胶漆墙裙 |  | m2 | 15.19
分部小计
门窗
6 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断桥铝合窗 2.规格型号：1630*1500mm |  | m2 | 2.45
7 | 010802001003 | 金属(塑钢）门 | 1.断桥铝门 2.规格型号：门 750*2000mm、门联窗1630*2420mm |  | m2 | 4.83
8 | 010801001001 | 实木复合门 | 1.成品实木复合门制作安装 2. 含五金配件 |  | 樘 | 1
分部小计
墙面
9 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:普通红砖 2.墙体类型:120墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 |  | m3 | 0.91
10 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:封堵洞口 2.砖品种、规格、强度等级:普通红砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 |  | m3 | 0.69
11 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面 |  | m2 | 76.52
12 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:砖墙 |  | m2 | 15.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#农家乐—土建装饰 |  |  |  | 标段：“三变改革”孤山子村农家乐项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2,水泥砂浆打底找平 3.专用粘结砂浆粘贴300*600陶瓷墙面砖
13 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品隔断 |  | m2 | 2.73
分部小计
天棚
14 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.木龙骨 2.PVC扣板饰面 3.装饰收边线 |  | m2 | 26.23
分部小计
地面
15 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚陶瓷地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥擦缝 |  | m2 | 23.66
16 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1.最薄处20厚1：2水泥砂浆抹面（预拌砂浆） 2.素水泥浆一道 |  | m2 | 2.65
17 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.8-10厚300*300防滑砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 |  | m2 | 2.65
18 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 2.65
19 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.水泥砂浆粘贴踢脚线 |  | m2 | 1.98
20 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.砖砌蹲台 |  | m3 | 0.28
21 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.水泥砂浆砌筑红砖灶台 2.规格型号：2.5*1.42*0.83m |  | m3 | 2.94
22 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.室内装修脚手架 |  | m2 | 26.23
分部小计
门房工程
外墙面
23 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 |  | m2 | 89.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#农家乐—土建装饰 |  |  |  | 标段：“三变改革”孤山子村农家乐项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.面层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆抹面
24 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面质感漆 |  | m2 | 69.95
25 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:三遍 |  | m2 | 89.85
26 | 011406002002 | 抹灰线条油漆 | 1.彩色油漆装饰线 |  | m | 28.98
27 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1.墙面彩色乳胶漆墙裙 |  | m2 | 19.9
28 | 011701002005 | 外脚手架 | 1.外装饰脚手架 |  | m2 | 89.95
分部小计
门窗
29 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断桥铝合窗 |  | m2 | 8.23
30 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.断桥铝合金门 |  | m2 | 2
31 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1. 人造石窗台板 |  | m2 | 1.06
分部小计
墙面
32 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面 |  | m2 | 41.34
33 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:，抹灰面 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 |  | m2 | 41.34
分部小计
天棚
34 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:纸面石膏板饰面， 3.嵌缝材料种类:绷带嵌缝 |  | m2 | 22.33
35 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:环保乳胶漆3遍 |  | m2 | 22.33
36 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.镀锌方钢焊接龙骨 |  | m | 5.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#农家乐—土建装饰 |  |  |  | 标段：“三变改革”孤山子村农家乐项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.欧松板基层，刷防火涂料三遍 3.纸面石膏板饰面，绷带嵌缝
分部小计
地面
37 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚陶瓷地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥擦缝 |  | m2 | 22.33
38 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.地砖踢脚线 |  | m2 | 1.46
39 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.室内装修脚手架 |  | m2 | 22.33
分部小计
正房工程
外墙面
40 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆抹面 3.挂网 4.刷粘结剂一遍 |  | m2 | 95.97
41 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面质感漆 |  | m2 | 74.02
42 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:三遍 |  | m2 | 74.02
43 | 011406002001 | 抹灰线条油漆 | 1.彩色油漆装饰线 |  | m | 35.6
44 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.墙面彩色乳胶漆墙裙 |  | m2 | 12.78
45 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.水泥砂浆粘贴石材墙裙 |  | m2 | 9.17
46 | 011701002004 | 外脚手架 | 1.外装饰脚手架 |  | m2 | 95.97
分部小计
火炕修缮
47 | 01B002 | 火炕修缮 | 1.火炕修缮 |  | m2 | 10.96
分部小计
天棚
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#农家乐—土建装饰 |  |  |  | 标段：“三变改革”孤山子村农家乐项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
48 | 01B005 | 原PVC吊顶清洗 | 1.原PVC吊顶清洗 |  | m2 | 40.5
分部小计
墙面
49 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆抹面 |  | m2 | 85.82
50 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:，抹灰面 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 |  | m2 | 85.82
分部小计
新做造型门厅（没有材质）
51 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.新做造型门厅 2.材质： |  | m2 | 17.26
52 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.新做门厅屋面 2.材质： |  | m2 | 4.95
53 | 010401013001 | 砖散水、地坪 | 1.红砖砌筑地台 2.高度：100 |  | m2 | 4.95
54 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.水泥砂浆抹面 |  | m2 | 4.95
55 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.铺设防腐木地板 |  | m2 | 4.95
56 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 1.室内装修脚手架 |  | m2 | 40.5
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#农家乐—土建装饰 |  |  | 标段：“三变改革”孤山子村农家乐项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2#农家乐—土建装饰 |  | 标段：“三变改革”孤山子村农家乐项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：2#农家乐—土建装饰 |  | 标段：“三变改革”孤山子村农家乐项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13