**车辆保障计划**

根据运动会日程安排，将用车需求拆分为常规性用车和赛程阶段性用车，其中常态化用车包括组委会用车、代表团用车、群众演员用车、应急车辆储备4项目，赛程阶段性用车包括测试赛阶段、正赛阶段、开闭幕式阶段、第六届残运会阶段4个阶段：具体车辆安排如下（所有进驻车辆均需提前2天到位）：

**常态化用车：**

1.组委会常态化用车（运动会期间）：保障组委会10个部门用车

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用车阶段 | 配置车型 | 配置数量 | 用车天数 | 备注 |
| 十五运组委会用车 | 轿车（5-7座） | 30 | 90 | 每个部配1-3台轿车组委会共配1-3台货车 |
| 运动会器材货车 | 3 | 90 |

2.代表团常态化用车（6月13日-8月17日）：14个项目组/裁判长团队用车

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用车阶段 | 配置车型 | 配置数量 | 用车天数 | 备注 |
| 十五运代表团用车 | 轿车（5-7座） | 42 | 65 | 各代表团配常规配1-3台轿车、1台中巴车、1台货车 |
| 中巴（19座（含）以上） | 14 | 65 |
| 运动会器材货车 | 14 | 65 |

3.群众演员用车（7月15日至8月8日）：保障群众演员4000人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用车阶段 | 配置车型 | 配置数量 | 用车天数 | 备注 |
| 群众演员用车 | 大巴（33座（含）以上） | 37 | 25 |  |

4.应急车辆储备（6月13日-8月17日）：保障运动会期间车辆顶替

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用车阶段 | 配置车型 | 配置数量 | 用车天数 | 备注 |
| 十五运应急车辆储备 | 中巴（19座（含）以上） | 3 | 74 | 正赛和残运会期间配置应急车辆和储备驾驶员 |
| 大巴（33座（含）以上） | 8 | 74 |

**赛程阶段性用车**

1.测试赛阶段（5月20日-6月16日）：需保障活动最大人数1700人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **用车项目** | **起止日期** | 配置车型 | 配置数量 | 用车天数 | 备注 |
| 测试赛阶段 | 5月2日-5月9日 | 中巴（19座（含）以上） | 4 | 8 |  |
| 大巴（33座（含）以上） | 12 | 8 |  |
| 5月12日-5月21日 | 中巴（19座（含）以上） | 4 | 10 |  |
| 大巴（33座（含）以上） | 10 | 10 |  |
| 5月29日-6月5日 | 中巴（19座（含）以上） | 4 | 8 |  |
| 大巴（33座（含）以上） | 8 | 8 |  |
| 6月9日-6月16日 | 中巴（19座（含）以上） | 4 | 8 |  |
| 大巴（33座（含）以上） | 13 | 8 |  |

2.赛初阶段（6月13日-7月21日）：需保障活动最大人数2600人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **用车项目** | **起止日期** | 配置车型 | 配置数量 | 用车天数 | 备注 |
| 赛初阶段 | 6月13日-6月20日 | 中巴（19座（含）以上） | 4 | 8 |  |
| 大巴（33座（含）以上） | 10 | 8 |  |
| 6月25日-7月9日 | 中巴（19座（含）以上） | 4 | 15 |  |
| 大巴（33座（含）以上） | 10 | 15 |  |
| 7月10日-7月21日 | 中巴（19座（含）以上） | 16 | 12 |  |
| 大巴（33座（含）以上） | 28 | 12 |  |

3.赛中阶段（7月22日-8月7日不含开闭幕）：需保障活动最大人数3500人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **用车项目** | **起止日期** | 配置车型 | 配置数量 | 用车天数 | 备注 |
| 赛中阶段 | 7月22日-8月7日 | 中巴（19座（含）以上） | 13 | 17 |  |
| 大巴（33座（含）以上） | 41 | 17 |  |

4.高峰阶段（8月9日-8月17日不含开闭幕）：需保障活动最大人数6500人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **用车项目** | **起止日期** | 配置车型 | 配置数量 | 用车天数 | 备注 |
| 高峰阶段 | 8月9日-8月17日 | 中巴（19座（含）以上） | 29 | 9 |  |
| 大巴（33座（含）以上） | 46 | 9 |  |

5.开闭幕式阶段（8月8日、8月16日）：需保障活动最大人数1.2万人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **用车项目** | **起止日期** | 配置车型 | 配置数量 | 用车天数 | 备注 |
| 开闭幕式阶段 | 8月8日、8月16日 | 大巴（33座（含）以上） | 150 | 3 |  |

6.第六届残运会阶段（8月18日-8月28日）：需保障活动最大人数2700人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用车阶段 | 配置车型 | 配置数量 | 用车天数 | 备注 |
| 残运会组委会用车 | 轿车（5-7座） | **20** | 10 | 每个部配1-2台轿车组委会共配1-2台货车 |
| 运动会器材货车 | **2** | 10 |
| 残运会代表团用车 | 轿车（5-7座） | 28 | 10 | 各代表团配常规配2台轿车、1台中巴车、1台货车 |
| 中巴（19座（含）以上） | 14 | 10 |
| 运动会器材货车 | 14 | 10 |
| 残运会正赛 | 大巴（33座（含）以上） | 6 | 10 |  |
| 大巴（33座（含）以上） | 22 | 10 |
| 大巴（33座（含）以上） | 7 | 10 |

注：以上轿车均为小型轿车或小型普通客车的缩写；中巴均为中型普通客车的缩写，大巴均为大型普通客车的缩写，货车均为轻型厢式货车的缩写。