## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 |  |  |  | 标段：内蒙古大汗窑瓷业有限公司-大门 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
大门处铺装
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm |  | m2 | 911.12
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:砂夹石 2.厚度:20cm |  | m2 | 911.12
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 364.45
4 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.路床(槽）整形 |  | m2 | 655.65
5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.4.5%SBS改性细粒式沥青混凝土(AC-13)并掺入路用纤维及抗剥落剂 2.抗剥落剂按沥青总用量的0.3% 3.路用增强纤维按沥青混合料总用量的0.2% 4.厚度：5cm 5.基层料运输运距投标人自行考虑 6.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m2 | 655.65
6 | 040203004001 | 封层 | 1.材料品种:PC-2型乳化沥青 2.喷油量:1L/m2 |  | m2 | 655.65
7 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:20cm |  | m2 | 655.65
8 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格:天然级配砂砾 2.厚度:20cm |  | m2 | 655.65
9 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.部位:大门口处铺装 |  | m2 | 255.47
10 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.60mm厚枫叶红毛面花岗岩 2.30mm厚M10水泥砂浆 3.150mm厚C25混凝土基层 |  | m2 | 255.47
11 | 040204004001 | 花岗岩道牙石（直线） | 1.材料品种、规格:花岗岩道牙石99.5*15*30cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:1：3水泥砂浆垫层厚2cm |  | m | 70.31
12 | 040204004002 | 花岗岩道牙石（弧线） | 1.材料品种、规格:花岗岩道牙石99.5*15*30cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:1：3水泥砂浆垫层厚2cm |  | m | 29.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 |  |  |  | 标段：内蒙古大汗窑瓷业有限公司-大门 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 010501001002 | 缘石混凝土靠背 | 1.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.49
14 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:花岗岩109*10*20cm 2.树池尺寸:120*120cm |  | 个 | 6
15 | 040205004001 | 单柱式标志牌 | 1.类型:单柱式标志牌 2.标志牌材质、规格尺寸:φ600*3mm铝板（2块） 3.板面反光膜等级:Ⅳ类 4.立柱：φ89*4.5*3700mm钢管 5.基础：600*600*1200mmC30混凝土 |  | 座 | 1
16 | 040205006001 | 双黄线 | 1.材料品种:热熔反光涂料 2.线型:线宽15cm |  | m | 15.2
分部小计
南侧围墙处铺装
17 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.60mm厚枫叶红毛面花岗岩 2.30mm厚M10水泥砂浆 3.150mm厚C25混凝土基层 |  | m2 | 52.33
18 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1.60mm厚枫叶红毛面花岗岩（盲道砖） 2.30mm厚M10水泥砂浆 3.150mm厚C25混凝土基层 |  | m2 | 5
19 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1.60mm厚深咖色花岗岩 2.30mm厚M10水泥砂浆 3.150mm厚C25混凝土基层 |  | m2 | 5.19
分部小计
措施项目
20 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.摊铺机进出场 |  | 台·次 | 1
21 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机进出场 |  | 台·次 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 |  |  | 标段：内蒙古大汗窑瓷业有限公司-大门 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费
1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
4 | 04B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
5 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：铺装工程 |  | 标段：内蒙古大汗窑瓷业有限公司-大门 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：铺装工程 |  | 标段：内蒙古大汗窑瓷业有限公司-大门 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13