## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段）（甘其毛都学校）维修改造 |  | 标段：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除
1.2 | 外墙涂料、看台涂料
1.3 | 外墙文化砖
1.4 | 地坪漆
1.5 | 操场看台防水
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段）（甘其毛都学校）维修改造 |  |  |  | 标段：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段） |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:外墙 2.饰面种类:涂料 |  | m2 | 4008.2
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:陶瓷砖 |  | m2 | 299.8
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:砼碎块碎渣、瓷砖、腻子等 2.运距:12km 3.方式:楼层运出垃圾15m以内，人工装车，四轮车外运 |  | m3 | 77.66
分部小计
外墙涂料、看台涂料
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:水泥砂浆抹灰面 2.刷界面剂、增加玻纤网格布 3.腻子种类:柔性腻子、2遍 4.刮腻子要求:平整、符合规范要求 5.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸酯涂料、2遍 |  | m2 | 4008.2
5 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:双排 2.搭设高度:15m内 3.脚手架材质:焊接钢管 |  | m2 | 4008.2
分部小计
外墙文化砖
6 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:砌块墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:文化砖、600×600、颜色建设单位现场确定 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 |  | m2 | 345.6
分部小计
地坪漆
7 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:水泥基自流平砂浆、5mm |  | m2 | 85.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段）（甘其毛都学校）维修改造 |  |  |  | 标段：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段） |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.界面剂材料种类:108建筑胶 3.底漆材料种类、遍数:聚氨酯漆、2遍 4.中层漆材料种类、遍数:聚氨酯漆、1遍 5.面漆材料种类、遍数:聚氨酯漆、2遍
分部小计
操场看台防水
8 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:涤纶布防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:冷贴 4.2cm水泥砂浆保护层 5.含上翻工程量 |  | m2 | 546.92
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段）（甘其毛都学校）维修改造 |  |  | 标段：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段）（甘其毛都学校）维修改造 |  | 标段：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段）（甘其毛都学校）维修改造 |  | 标段：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段）（甘其毛都学校）维修改造 |  |  | 标段：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段）（甘其毛都学校）维修改造 |  |  | 标段：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段）（甘其毛都学校）维修改造 |  | 标段：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段）（甘其毛都学校）维修改造 |  | 标段：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段）（甘其毛都学校）维修改造 |  | 标段：义务教育学校功能室及校园文化建设改造工程（第二标段） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13