## 封面
乌兰察布市兴和县2024年浑善达克沙地综合治理项目（人工种草）
工 程 量 清 单
招 标 人：
工 程 名 称：
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
时 间： | 年 月 日

## 数量
乌兰察布市兴和县2024年浑善达克沙地综合治理项目（人工种草）
序号 | 项目内容 | 地理位置 | 规格要求 | 单位 | 数量
1 | 人工种草 | 兴和县（城关镇、大同夭乡、店子镇、张皋镇） | 1.地段选择：1）以“三调”成果、乌兰察布市基本草原数据为基础，选择在山地丘陵区、中山区的天然牧草地和其他草地，作为人工种草地块。（2）项目地块与其他政策类资金生态修复项目不重复。（3）选择低山丘陵区、中山区土壤厚度较厚、立地条件较好、用水、交通方便的草地开展建设，包括丘陵无坡向中厚土层（2312）、中山无坡向中厚土层（2112）、中山阴坡中厚土层（2122）。 2.草种选择：坚持适地适树的原则。由于兴和县属于半干旱区，随着四季的明显交替，依次呈现春季干旱少雨，冬季寒冷干燥，根据项目建设目标、项目区立地条件、草种的生物学特性和半干旱区造林种草工程建设要求，结合当地实践经验和草种供应情况，选用乡土、适生、适应性强、耐干旱、生物量大、具有良好防护效益的草种。本次人工种草选择披碱草、羊草、沙打旺、草木樨混播。选用的种子需具备两证一签，草种质量应达到 GB 6142-2008、GB 6141-2008 规定的二级以上（含二级）质量标准。 3.围栏建设：人工草地围栏建设可在地段选择后进行，也可在播种后进行，围栏建设应符合符合《草原围栏建设技术规程》（NY/T 1237—2006）的规定。 4.播种量：地块内均匀撒播草籽，种子用量为 3.3千克/亩，种子净含量 3kg，含补播 10%。草籽为披碱草∶羊草∶沙打旺∶草木樨=2∶2∶1∶1。 5.施肥量：复合肥料的使用量为13千克/亩左右。 6.种子处理：种子质量符合国家二级以上标准，要“二证一签”齐全。 7.播种期：春播。春播一般是在5-7月。 8.播种方式：①免耕补播：地势较为平坦、坡度小于 25°、面积较大、适合机械作业的地块，采用免耕补播机进行播种，利用免耕补播机一次性完成松土开沟、施肥、播种、覆土和镇压，尽量减轻对原生植被破坏。将草种与适量的土壤、木屑等材料混合，制成播种材料，在土地表面均匀喷撒播种材料，将草种按照行距 15~30cm 播下，做到播种厚度均匀一致，不超过 4~5cm。②人工播种：地势较为陡峭、机械不易到达地块，采用人工播种方式进行播种作业。穴播。行带状按一定株距开穴点播，间距 15~30cm，每穴点入 2~5 粒种子。条播。采用同行条播方式，各种混播牧草种子同时播于同一行内，行距通常为 7.5~15cm。一行或多行同时开沟、播种、覆土一次完成。 | 亩 | 8100
| 人工种草 | 兴和县（城关镇、大同夭乡、店子镇、张皋镇） | 9.管护和养护：（1）镇压播种后要及时镇压，对促进种子萌发和苗全苗壮具有特别重要的作用。（2）苗期管护①破除表土板结播种后，如出现表土板结，用短齿镇压器破除，或采取轻度灌溉破除板结。②补播检查出苗成苗情况，对缺苗率超过 10%的地方，应及时补播。补播时间为播种当年霜期前 1~2 个月，或第二年雨季前补播。补播的草种应与初始播种时相同。③追肥 为促进草地植被生长，提高产草量，提升利用率，应根据土壤分析和牧草生长发育情况进行追肥，每亩用肥量 13 千克。追肥的种类，豆科草地以磷钾肥为主。施用尿素要注意避开豆科牧草快速生长时期，以免对其根瘤菌固氮产生不利影响。追肥时间宜为雨季，用天然降雨使肥料快速溶于雨水中并渗透到土壤内牧草根部，以避免增加灌溉费用。也可喷施叶面肥。④鼠虫害防治根据以往灾害发生情况，一般春季随着气温回升并伴随少量降雨时，草原鼠害会逐渐呈现。因此，特别要注意春季对鼠害的预防。当地有害鼠种主要有长爪沙鼠、鼢鼠、达乌尔黄鼠等。一旦发生，可采用施放药剂的方式进行防治。虫害防治的对象主要为蝗虫，采用喷洒药物灭蝗等形式开展治理。喷洒药物推荐使用高效、低毒、无残留的农药，采用飞机或地面喷雾方式进行防治。（3）巡护 一个生长季内，禁止牲畜啃食。加强人员巡护，防止草原火灾，在必要处设置围栏防护。 10.立柱规格：Y型墨绿色铁立柱。 11.编结网规格：采用7×110×60型，即：纬线7根、网宽1100毫米，经线间距600毫米，自上而下相邻两纬线间距：200、200、180、180、180、160毫米。 12.围栏高度：1100毫米。 13.立柱设置：间距8米，埋深0.85米，具体根据地形、土质疏松程度确定。 14.施工程序：固定门柱、拐角柱和受力中立柱，展开网片，固定起始端，专用张紧器固定，夹紧纬线，实施张紧，绑扎固定网片，移至下一个网片段施工。各纬线张紧力为700～900牛，整片围栏受力要均匀。 15.门的安装：在安装网围栏前将出入门留好，门的宽度根据道路宽窄而定，一般宽6米，高1.3米。门柱要用支撑杆予以加固，用门柱埋入环与门连接，加网前将门柱及受力柱固定好。 16.管护：围栏安装完成后，可以防止牲畜破坏，对围栏内草原起到很好的保护作用，通过自然恢复，休养生息，使草原生态系统快速恢复。同时，要辅以人工看护，对损坏的围栏及时修复。 | 亩 | 8100

## 工程汇总
乌兰察布市兴和县2024年浑善达克沙地综合治理项目（人工种草）
序号 | 单位工程名称 | 数量（亩） | 单位面积总费用合计（元/亩） | 工程总造价(元)
一 | 乌兰察布市兴和县2024年浑善达克沙地综合治理项目（人工种草）
1 | 人工种草
1.1 | 城关镇 | 1122
1.2 | 大同夭乡 | 5085
1.3 | 店子镇 | 1696
1.4 | 张皋镇 | 197
合计 |  | 8100

## 人工种草
人工种草工程量清单
序号 | 建设内容 | 规格 | 单位 | 备注 | 金额(元)
人工种草
网围栏
1 | 材料费 | 1.3 米角钢立柱、编结网结合刺丝混合围栏 | 4m/亩
2 | 安装费 | 人工安装 | 元/m
围栏费用小计（元/亩）
肥料费
1 | 施肥量 | 复合肥料 | 13kg/亩
2.1 | 施肥机械台班 | 机械施肥台班 | 元/台班
2.2 |  | 机械施肥 | 台班/亩
施肥费用小计（元/亩）
草种费
1 | 播种量 | 种子质量符合国家二级以上标准，“二证一签” | 3.3kg/亩 | 种子净含量 3kg， 含补播 10%。
草种费用小计（元/亩）
播种费用
1 | 播种费用 | 机械播种台班 | 元/台班
2 | 台班单价 | 机械播种 | 台班/亩
播种费用小计（元/亩）
抚育管护费
1 | 抚育管护费 | 含管护巡护、补 播、追肥等费用 | 元/亩
单位面积总费用合计（元/亩）