## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉嘎尔街道路罩面工程（柴达木路至新高勒路） | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
道路罩面
1 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1、路面铣刨 2、厚度：2cm | m2 | 16371.32
2 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、人工清理、堆积工程废料 2、机械装车 3、自卸汽车运工程废料，自卸汽车载重15t，运距10km | m3 | 327.43
3 | 04B001 | 抗裂贴 | 1、抗裂贴（25cm宽） | m2 | 1000
4 | 040203003001 | 粘层 | 1、洒粘层油 2、石油沥青 （0.4升/平方米） | m2 | 16371.32
5 | 040203001002 | 罩面 | 1、5cm加铺细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13 | m2 | 16371.32
分部小计
道路预处理
6 | 040203003002 | 透层 | 1、洒透层油 2、石油沥青 （1.0升/平方米） | m2 | 659
7 | 040203006001 | 铺装玻璃纤维格栅 | 1、铺装玻璃纤维格栅（自粘性） | m2 | 659
8 | 040203003003 | 粘层 | 1、洒粘层油 2、石油沥青 （0.4升/平方米） | m2 | 659
9 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、5cm厚中粒式沥青混凝土AC—16 | m2 | 659
10 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、5cm厚中粒式沥青混凝土AC—16 | m2 | 659
分部小计
附属设施
11 | 040204004002 | 更换路缘石 | 1、原有路缘石拆除 2、新换路缘石 3、规格100*12*30 4、3cm厚1:3水泥砂浆垫层 | m | 1539
12 | 040204006001 | 检查井提升并加固 | 1、检查井提升并加固 2、换新球墨铸铁检查井盖φ700 | 座 | 20
13 | 040204006004 | 雨水篦子提升并加固 | 1、换新铸铁雨水双篦子 2、雨水篦子提升并加固 | 座 | 28
14 | 041001009002 | 拆除井 | 1、拆除铸铁井盖、雨水篦子 | 座 | 48
15 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、人工清理、堆积工程废料 | m3 | 55.4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉嘎尔街道路罩面工程（柴达木路至新高勒路） | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、机械装车 3、自卸汽车运工程废料，自卸汽车载重15t，运距10km
分部小计
标线
16 | 040205006001 | 标线 | 1、热熔涂料 2、标线 | m2 | 715.88
分部小计
措施项目
17 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、铣刨机进出场 | 台次 | 1
18 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、沥青摊铺机进出场 | 台次 | 1
19 | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、压路机 进出场费 | 台次 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉嘎尔街道路罩面工程（柴达木路至新高勒路） | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费
1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
4 | 04B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 04B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 041109002001 | 夜间施工增加费
8 | 041109002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 041109004002 | 冬季施工增加费
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉嘎尔街道路罩面工程（柴达木路至新高勒路） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  |  |  | —

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉嘎尔街道路罩面工程（柴达木路至新高勒路） | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 热熔标线涂料 | kg |  |  | 21.55
2 | 抗裂贴 | m2 |  |  | 7.68
合计
总合计

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉嘎尔街道路罩面工程（柴达木路至新高勒路） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉嘎尔街道路罩面工程（柴达木路至新高勒路） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计