## 说明
第五章 工程量清单
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2. 投标报价的说明
2.1 工程量清单中的每一子目（有数量）须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额不计列。
3. 计日工说明
4. 其它说明
4.1工程一切险和第三方责任险应由承包人以承包人与发包人联名投保，保险费已列入工程量清单100章内。工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三方责任险的保险费）至700章合计金额，保险费率暂定为3‰；第三方责任险的最低投保金额为100万元，保险费率暂定为4‰。发包人在接到保险单后，将按照保险单的实际费用支付给承包人。如出现保险事故，保险金不足以补偿损失的，应由承包人自行负责补偿。
4.2为确保将安全施工措施落到实处，投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）以及《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）的规定，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用以固定金额形式计入工程量清单第100章中（安全生产费用为招标人公布的最高投标限价的1.5％），投标人在投标报价时不得对该固定金额进行调整。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。承包人的施工安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
4.3桥面铺装按混凝土类型以立方米为单位计量，计价中包括防裂纤维等与此有关的作业内容。铺装混凝土清单项列入415相应子目中计量。
4.4八字翼墙及河床铺砌及隔水墙以立方米为单位计量，计价中包括砂浆抹面、沉降缝以及基础开挖、回填和弃运等与此有关的作业内容。河床铺砌及隔水墙所采用砂砾垫层以立方米为单位计量。以上几项清单工程列入215相应子目中计量。
4.5防撞钢护栏依据图纸所示，混凝土工程按实际完成的工程量以体积为单位计量。扶手钢管、扶手横梁、钢管立柱、钢板勒车轮造型、环氧富锌底漆、橄榄绿聚氨酯面漆、护栏横梁钢管、螺栓、螺母、垫圈、法立盘及加劲板等均作为其附属工作，不另行计量。
4.6本项目竣（交）工验收试验检测及在项目实施过程中发包人所要求的需委托第三方进行的相关试验检测等，由承包人委托第三方检测机构进行检测，第三方检测机构不得与承包人存在关联关系且必须经监理人、发包人及质监机构认可。委托第三方检测机构发生的费用由承包人根据相关取费标准在本项目工程量清单相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。

## 100章
5.1 工程量清单表
工程量清单
清单 第100章 总 则
工程名称：和日木嘎查小型桥梁建设项目 |  |  |  | 货币单位：人民币元
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 0
-b | 按合同条款规定，提供第三方责任险 | 总额 | 1 | 0
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费(按最高投标限价的1.5%计列) | 总额 | 1 |  |  | 安全生产费用需填入报价，方可显示本章节总价。
103 | 临时工程与设施
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护) | 总额 | 1
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1
103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1
清单 第100章合计 人民币(元) |  |  |  |  | 0

## 200章
工程量清单
清单 第200章 路基
工程名称：和日木嘎查小型桥梁建设项目 |  |  |  | 货币单位：人民币元
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑（包括填前压实）
-d | 借土填方 | m3 | 1478
-h | 结构物台背回填砂砾 | m3 | 184
-i | 锥坡及台前是溜坡填砂砾 | m3 | 353
208 | 护坡、护面墙
208-1 | 护坡垫层
-a | 砂砾垫层 | m3 | 52
208-3 | 浆砌片石护坡
-a | M10满铺浆砌片石 | m3 | 121
215 | 河道防护
215-2 | 导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡）
-a | M10浆砌片石 | m3 | 114
-c | 石笼 | m3 | 287
-d | C30混凝土固定桩 | m3 | 0.9
清单 第200章合计 人民币(元) |  |  |  |  | 0

## 400章
工程量清单
清单 第400章 桥梁、涵洞
工程名称：和日木嘎查小型桥梁建设项目 |  |  |  | 货币单位：人民币元
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
403 | 钢筋
403-1 | 基础钢筋(包括灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)
-a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 2232.9
-b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 12395
403-2 | 下部结构钢筋
-a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 266.5
-b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 12165.2
403-3 | 上部结构钢筋
-a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 8262.4
-b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 33307.6
403-4 | 附属结构钢筋
-b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 17616.3
404 | 基础开挖及回填
404-2 | 水下挖土方 | m3 | 50
405 | 钻孔灌注桩
405-1 | 钻孔灌注桩
-a | 陆上钻孔灌注桩
-a-1 | 桩径1.2m | m | 56
-a-2 | 桩径1.5m | m | 48
410 | 结构混凝土工程
410-2 | 混凝土下部结构
-b | 桥墩混凝土
-b-1 | C35混凝土 | m3 | 9.6
-c | 盖梁混凝土
-c-1 | C35混凝土 | m3 | 45.3
-d | 台帽混凝土
-d-1 | C35混凝土 | m3 | 11.6
410-3 | 现浇混凝土上部结构
-a | C50混凝土 | m3 | 11.1
410-6 | 现浇混凝土附属结构
-a | C20混凝土 | m3 | 18
-b | C30混凝土 | m3 | 18.9
-c | C35混凝土 | m3 | 29.7
-d | C40混凝土 | m3 | 1.7
411 | 预应力混凝土工程
411-5 | 后张法预应力钢绞线
-a | Φs15.2 | kg | 2898.8
411-8 | 预制预应力混凝土上部结构
-a | C50混凝土 | m3 | 124.3
415 | 桥面铺装
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装
-a | C50防水混凝土 | m3 | 30.7
415-4 | 桥面排水
-a | 竖、横向集中排水管
-a-2 | 钢管 | kg | 362.9
416 | 桥梁支座
416-1 | 板式橡胶支座
-a | 圆形板式橡胶支座(GBZY200*49) | 块 | 64
417 | 桥梁接缝和伸缩装置
417-2 | 模数式伸缩装置
-a | 60型伸缩缝 | m | 11
清单 第400章合计 人民币(元) |  |  |  |  | 0

## 汇总表
5.4 投标报价汇总表
工程名称：和日木嘎查小型桥梁建设项目 |  |  | 货币单位：人民币元
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金额(元)
1 | 100 | 总则 | 0
2 | 200 | 路基 | 0
3 | 300 | 路面 | 0
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0
5 | 500 | 隧道 | 0
6 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0
7 | 700 | 绿化及环境保护设施 | 0
8 | 第100章～700章清单合计 |  | 0
9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 0
10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计（即8-9=10） |  | 0
11 | 计日工合计 |  | 0
12 | 暂列金额（不含计日工总额，即：10×0%）=12 |  | 0
13 | 投标报价（即8+11+12=13） |  | 0