## 一、项目基本情况

### （一）赛事项目及规模

1.**参赛队伍**：共 6 支队伍（含 4 支国际队、2 支国内队），每队 25 人，总计 150

名运动员。

2.赛事官员及工作人员：

国内赛事官员、技术代表、裁判员 25 人；

视频裁判及技术支持人员 4 人；

工作人员 约120 人（含后勤、安保、宣传等）；

志愿者若干（根据赛事需求配置）。

3.赛事场次：预计 20场比赛，含小组赛、半决赛、决赛等。

### （二）服务期限

自合同签订之日起，至2025年9月1日。

### （三）知识产权要求

1.赛事相关的设计方案（如秩序册、海报、奖杯奖牌设计等）的署名权、著作权、

使用权归采购人所有。

2.供应商确保所提供的物资及服务未侵犯第三方知识产权，否则承担全部责任。

## 技术要求

## **（一）物资保障**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物资名称 | 数量 | 技术参数 |
| 秩序册 | 20 本 | 硬卡纸封面，120g 铜版纸内页，彩色印刷，含赛程、队伍信息、场地地图等 |
| 成绩册 | 20 本 | 100g 铜版纸，骑马钉装订，记录每场比赛详细数据（比分、进球球员等） |
| 奖牌 | 200 枚 |  |
| 证书 | 200 份 | A4 硬卡纸，含赛事名称、获奖者信息及组委会公章 |
| 奖杯 | 3 个 | 造型融合曲棍球元素与呼伦贝尔地域特色 |

**（二）后勤保障**

**1.交通服务**：

安排 5-6 辆 45 座以上大巴车，用于参赛队伍、官员的酒店 - 场馆往返接送。

2.**食宿服务**：

参赛队伍（125人）食宿：人均每天 400 元（含三餐及住宿，住宿为标准间，配备洗漱用品）

官员及裁判员（25 人），参照全国男子曲棍球锦标赛标准。

工作人员餐饮：120人午晚餐

**3.物资补给**：

运动员饮用水：150 人 ×8 瓶 / 天 ×12 天 = 14400 瓶

工作人员饮用水：120 人 ×4 瓶 / 天 ×12 天 = 5760 瓶

比赛用冰：6 支队伍。

## 三、具体服务内容及要求

### （一）赛前筹备

与参赛队伍对接，确认行程、食宿需求，安排接机 / 接站

### （二）赛中执行

1.每日按照赛程表组织比赛，确保每场比赛准时开始，配备足够裁判及技术

人员。

2.做好物资分发：每日为运动员提供饮用水（8 瓶 / 人）、工作人员饮用水

（4 瓶/人），比赛用冰按时送达场地。

3.保障交通顺畅：大巴车提前 1 小时到达指定地点，确保参赛人员准时往返。

### （三）赛后服务

1.组织颁奖仪式，按预算发放奖金，确保流程规范。

2.整理赛事资料（成绩册、视频录像、新闻报道汇总），提交采购人存档。

3.完成物资清点及交接（剩余饮用水、未使用的奖牌证书等），进行费用清算并提供明细。

（四）赛前赛中的媒体宣传

## 四、报价要求

报价包含但不限于以下费用：

物资采购费（秩序册、奖牌、饮用水等）；

人员服务费（裁判劳务、工作人员补助、医疗团队费用等）；

交通食宿费（大巴租赁、参赛队伍及官员食宿等）；

宣传推广费（直播、海报制作等）；

场地及设备租赁费（安保设备、医疗设备等）；

不可预见费（占总报价 5%-10%）。

## 五、其他要求

1.供应商须承诺不将项目转包或分包，否则采购人有权解除合同并追究责任（需提

供承诺书并加盖公章）。

2.赛事结束后，供应商需在 30 天内提交工作总结报告，包含赛事执行情况、资金

使用明细、经验教训等。

3.如服务未达到约定标准（如奖牌材质不合格、直播中断超过 30 分钟等）。

4.采购人有权扣减相应费用，具体标准在合同中约定。