## 封面
农村牧区安全饮水提升改造项目（布尔陶亥苏木李家塔等3个村安全饮水提升改造工程）
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 说明
编制说明
一、工程名称：农村牧区安全饮水提升改造项目（布尔陶亥苏木李家塔等3个村安全饮水提升改造工程）。
二、编制依据：
1、水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额的通知[2024]323号。
2、2024版《水利工程设计概(估)算编制规定》 。
3、2024版《水利建筑工程预算定额》。
4、2024版《水利设备安装工程预算定额》。
5、2024版《水利工程施工机械台时费定额》。
6、水利部办公厅办财务函〔2019〕448 号《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》。
三、其他：
1、工程量清单所列数量仅作为报价的依据，最终结算据实结算。
2、基本预备费84755元（固定报价）。

## 表 01 投标报价汇总表
投标报价汇总表
组号 | 分组工程名称 |  |  | 报价金额(元)
Ⅰ | 第一部分 建筑工程
Ⅱ | 第二部分 机电设备及安装工程
Ⅲ | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  | 0
Ⅳ | 第四部分 输水管线设备及安装工程
Ⅴ | 第五部分 施工临时工程
| 基本预备费 |  |  | 84755
以上部分合计（投标总报价）
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名）
年 月 日
|  | 0 | 0 | 0

## 表 02-1 工程量清单-建筑工程
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
第一部分 建筑工程
一 | 李家塔社
(一) | 管线工程
1 | 管道土方开挖 | m3 | 17913
2 | 管道土方回填 | m3 | 17913
3 | PVC工程标志桩0.1*0.1*0.7m | 个 | 120
4 | 穿路（水平定向钻） | m | 60
(二) | 预制混凝土检查井 | 座 | 17
1 | 土方开挖 | m3 | 697
2 | 土方回填 | m3 | 629
3 | 预制混凝土井（Φ1.2m*2.0m） | 座 | 17
4 | 预制混凝土井盖dn700 | 套 | 17
5 | 钢爬梯 | 个 | 17
6 | M10砖砌体 | m3 | 1.87
(三) | 50m3钢筋混凝土蓄水池工程
1 | 土方开挖 | m3 | 312.902
2 | 土方回填 | m3 | 216.986
3 | C15混凝土垫层 | m3 | 3.2
4 | C30 F250W6混凝土浇筑（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | m3 | 32.3
5 | 钢筋制安（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | t | 4.348
6 | 模板（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | m2 | 182.7
7 | M10砖砌体 | m3 | 5.4
8 | 1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 176
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  |  | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
9 | PVC防水卷材 | m2 | 24
10 | 池顶砖砌体粉刷 | m2 | 32
12 | 钢爬梯 | t | 0.22
13 | 镀锌网围栏(高1.5m) | m | 50
二 | 南圪旦社
(一) | 管线工程
1 | 管道土方开挖 | m3 | 5112
2 | 管道土方回填 | m3 | 5112
3 | PVC工程标志桩0.1*0.1*0.7m | 个 | 54
4 | 穿路（水平定向钻） | m | 10
(二) | 预制混凝土检查井 | 座 | 11
1 | 土方开挖 | m3 | 451
2 | 土方回填 | m3 | 407
3 | 预制混凝土井（Φ1.2m*2.0m） | 座 | 11
4 | 预制混凝土井盖dn700 | 套 | 11
5 | 钢爬梯 | 个 | 11
6 | M10砖砌体 | m3 | 1.21
(三) | 50m3钢筋混凝土蓄水池工程
1 | 土方开挖 | m3 | 312.902
2 | 土方回填 | m3 | 216.986
3 | C15混凝土垫层 | m3 | 3.2
4 | C30 F250W6混凝土浇筑（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | m3 | 32.3
5 | 钢筋制安（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | t | 4.348
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  |  | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
6 | 模板（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | m2 | 182.7
7 | M10砖砌体 | m3 | 5.4
8 | 1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 176
9 | PVC防水卷材 | m2 | 24
10 | 池顶砖砌体粉刷 | m2 | 32
12 | 钢爬梯 | t | 0.22
13 | 镀锌网围栏(高1.5m) | m | 50
三 | 五当梁社
(一) | 管线工程
1 | 管道土方开挖 | m3 | 3072
2 | 管道土方回填 | m3 | 3072
3 | PVC工程标志桩0.1*0.1*0.7m | 个 | 6
(二) | 预制混凝土检查井 | 座 | 6
1 | 土方开挖 | m3 | 246
2 | 土方回填 | m3 | 222
3 | 预制混凝土井（Φ1.2m*2.0m） | 座 | 6
4 | 预制混凝土井盖dn700 | 套 | 6
5 | 钢爬梯 | 个 | 6
6 | M10砖砌体 | m3 | 0.66
(三) | 50m3钢筋混凝土蓄水池工程
1 | 土方开挖 | m3 | 312.9
2 | 土方回填 | m3 | 216.986
3 | C15混凝土垫层 | m3 | 3.2
4 | C30 F250W6混凝土浇筑（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | m3 | 32.3
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  |  | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
5 | 钢筋制安（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | t | 4.348
6 | 模板（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | m2 | 182.7
7 | 1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 176
8 | M10砖砌体 | m3 | 5.4
9 | PVC防水卷材 | m2 | 24
10 | 池顶砖砌体粉刷 | m2 | 32
12 | 钢爬梯 | t | 0.22
13 | 镀锌网围栏(高1.5m) | m | 50
四 | 也列斯太社
(一) | 大口井工程（5*8m） | 座 | 1
1 | 土方开挖（坡比1:1） | m3 | 939.54
2 | 淤泥、流沙开挖（坡比1:1） | m3 | 1274.62
3 | 土方回填 | m3 | 1837.45
4 | 干砌石井壁 | m3 | 186.932
5 | M10浆砌石井口 | m3 | 6.021
6 | M10砖砌体 | m3 | 5
7 | 1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 42
8 | 检修孔轻型钢结构盖板（加锁） | 套 | 1
9 | 砂卵石反滤料回填 | m3 | 109.263
10 | C30预制钢筋混凝土楼板厚150mm | m3 | 4.239
11 | C30W4F250混凝土梁 | m3 | 0.9
13 | 钢筋制安 | kg | 206.56
14 | 模板制安 | m2 | 3
15 | M10水泥砂浆封顶 | m2 | 19
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  |  | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
16 | 炉灰渣保温层厚300mm | m2 | 19
17 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 19
12 | 施工排水 | 项 | 1
(二) | 50m3钢筋混凝土蓄水池工程
1 | 土方开挖 | m3 | 35.1
2 | 土方回填 | m3 | 57.362
3 | C15混凝土垫层 | m3 | 3.2
4 | C30 F250W6混凝土浇筑（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | m3 | 32.3
5 | 钢筋制安（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | t | 4.348
6 | 模板（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | m2 | 182.7
7 | 1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 176
8 | M10砖砌体 | m3 | 11.2
9 | PVC防水卷材 | m2 | 24
10 | 池顶砖砌体粉刷 | m2 | 32
11 | 植草砖（h3.6-1:1) | ㎡ | 19
12 | 钢爬梯 | t | 0.22
13 | 镀锌网围栏(高1.5m) | m | 50
(三) | 管线工程
1 | 管道土方开挖 | m3 | 24075
2 | 管道土方回填 | m3 | 24075
3 | PVC工程标志桩0.1*0.1*0.7m | 个 | 160
4 | 穿路（水平定向钻） | m | 50
(四) | 预制混凝土检查井 | 座 | 20
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  |  | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 土方开挖 | m3 | 820
2 | 土方回填 | m3 | 740
3 | 预制混凝土井（Φ1.2m*2.0m） | 座 | 20
4 | 预制混凝土井盖dn700 | 套 | 20
5 | 钢爬梯 | 个 | 20
6 | M10砖砌体 | m3 | 2.2
五 | 腮乌素村康家沟社
(一) | 管线工程
1 | 管道土方开挖 | m3 | 7374
2 | 管道土方回填 | m3 | 7374
3 | PVC工程标志桩0.1*0.1*0.7m | 个 | 48
(二) | 预制混凝土检查井 | 座 | 6
1 | 土方开挖 | m3 | 246
2 | 土方回填 | m3 | 222
3 | 预制混凝土井（Φ1.2m*2.0m） | 座 | 6
4 | 预制混凝土井盖dn700 | 套 | 6
5 | 钢爬梯 | 个 | 6
6 | M10砖砌体 | m3 | 0.66
(三) | 50m3钢筋混凝土蓄水池工程
1 | 土方开挖 | m3 | 312.9
2 | 土方回填 | m3 | 216.986
3 | C15混凝土垫层 | m3 | 3.2
4 | C30 F250W6混凝土浇筑（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | m3 | 32.3
5 | 钢筋制安（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | t | 4.348
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  |  | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
6 | 模板（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | m2 | 182.7
7 | 1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 176
8 | M10砖砌体 | m3 | 5.4
9 | PVC防水卷材 | m2 | 24
10 | 池顶砖砌体粉刷 | m2 | 32
12 | 钢爬梯 | t | 0.22
13 | 镀锌网围栏(高1.5m) | m | 50
六 | 植机壕村
(一) | 50m3钢筋混凝土蓄水池工程
1 | 土方开挖 | m3 | 35.1
2 | 土方回填 | m3 | 57.263
3 | C15混凝土垫层 | m3 | 3.2
4 | C30 F250W6混凝土浇筑（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | m3 | 32.3
5 | 钢筋制安（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | t | 4.348
6 | 模板（含池体、检修孔、集水坑、通风孔） | m2 | 182.7
7 | 1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 176
8 | M10砖砌体(含坡面台阶） | m3 | 11.2
9 | PVC防水卷材 | m2 | 24
10 | 池顶砖砌体粉刷 | m2 | 32
11 | 植草砖（h3.6-1:1) | ㎡ | 19
12 | 钢爬梯 | t | 0.22
13 | 镀锌网围栏(高1.5m) | m | 50
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  |  | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
(二) | 预制混凝土检查井 | 座 | 1
1 | 土方开挖 | m3 | 41
2 | 土方回填 | m3 | 37
3 | 预制混凝土井（Φ1.2m*2.0m） | 座 | 1
4 | 预制混凝土井盖dn700 | 套 | 1
5 | 钢爬梯 | 个 | 1
6 | M10砖砌体 | m3 | 0.11
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  |  | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 表 02-2 工程量清单-机电设备
工程量清单
组号：Ⅱ | [5 empty] | 分组名称：机电设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
1 | DN50机械水表 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | 200QJ10-124/9.2kw潜水泵及配件 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | 配电箱 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | 3*4铜芯电缆 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | 电表落户费 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
投标人：（盖单位章） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 表 02-3 工程量清单-金属结构
工程量清单
组号：Ⅲ | [5 empty] | 分组名称：金属结构设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
一 | 50m3钢筋混凝土蓄水池工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
1 | DN150防水套管Q235B | 个 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | DN100防水套管Q235B | 个 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | DN150钢管Q235B | m | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | DN100钢管Q235B | m | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | 成品304不锈钢通风管（DN200）及罩型通风帽 | 套 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
6 | 钢制弯头（DN150*90°）Q235B | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
7 | 钢制弯头（DN100*90°）Q235B | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | 喇叭口（DN225*150）Q235B | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
9 | 检修孔SUS201不锈钢盖板（Φ1000） | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
10 | 检修孔附件 | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
11 | 304不锈钢编织网片（钢丝2mm*4mm孔） | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
12 | 溢水管吊架及附件 | 只 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
投标人：（盖单位章） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 表 02-4 工程量清单-输水管线
工程量清单
组号：Ⅳ | [5 empty] | 分组名称：输水管线设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第四部分 输水管线设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
一 | 李家塔社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
1 | 输水管道dn63PE100PN1.25MPa | m | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | 配水管道dn63PE100PN1.25MPa | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | 配水管道dn50PE100PN1.25MPa | m | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | 配水管道dn40PE100PN1.25MPa | m | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | 闸阀DN50(Z15W-16T) | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
6 | 法兰盘DN50 PN1.6MPa | 对 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
7 | 三通（63*63*50）PN1.6MPa | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | 三通（63*63*40）PN1.6MPa | 个 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
9 | 三通（50*50*40）PN1.6MPa | 个 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
10 | 球阀DN40（Q11F-16T） | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
11 | 球阀DN32（Q11F-16T） | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
12 | 止回阀DN50（H44H-16C） | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
13 | 排气阀DN20（B21X-16T） | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
二 | 南圪旦社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
1 | 输水管道dn63PE100PN1.25MPa | m | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | 配水管道dn50PE100PN1.25MPa | m | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | 闸阀DN50(Z15W-16T) | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | 法兰盘DN50 PN1.6MPa | 对 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | 三通（63*63*50）PN1.6MPa | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
投标人：（盖单位章） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单
组号：Ⅳ | [5 empty] | 分组名称：输水管线设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
6 | 三通（50*50*25）PN1.6MPa | 个 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
7 | 球阀DN40（Q11F-16T） | 个 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | 止回阀DN50（H44H-16C） | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
9 | 排气阀DN20（B21X-16T） | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
三 | 五当梁社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
1 | 输水管道dn63PE100PN1.25MPa | m | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | 配水管道dn50PE100PN1.25MPa | m | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | 闸阀DN50(Z15W-16T) | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | 法兰盘DN50 PN1.6MPa | 对 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | 三通（63*63*50）PN1.6MPa | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
6 | 三通（50*50*25）PN1.6MPa | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
7 | 球阀DN40（Q11F-16T） | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | 止回阀DN50（H44H-16C） | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
9 | 排气阀DN20（B21X-16T） | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
四 | 也列斯太社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
1 | 输水管道dn63PE100PN1.25MPa | m | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | 配水管道dn63PE100PN1.25MPa | m | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | 配水管道dn50PE100PN1.25MPa | m | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | 配水管道dn40PE100PN1.25MPa | m | 3015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | 配水管道dn32PE100PN1.25MPa | m | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
6 | 闸阀DN50(Z15W-16T) | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
投标人：（盖单位章） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单
组号：Ⅳ | [5 empty] | 分组名称：输水管线设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
7 | 法兰盘DN50 PN1.6MPa | 对 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | 三通（63*63*50）PN1.6MPa | 个 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
9 | 三通（63*63*40）PN1.6MPa | 个 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
10 | 三通（50*50*32）PN1.6MPa | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
11 | 球阀DN40（Q11F-16T） | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
12 | 球阀DN32（Q11F-16T） | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
13 | 球阀DN25（Q11F-16T） | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
14 | 止回阀DN50（H44H-16C） | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
15 | 排气阀DN20（B21X-16T） | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
五 | 腮乌素村康家沟社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
1 | 输水管道dn63PE100PN1.25MPa | m | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | 配水管道dn50PE100PN1.25MPa | m | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | 闸阀DN50(Z15W-16T) | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | 法兰盘DN50 PN1.6MPa | 对 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | 三通（63*63*50）PN1.6MPa | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
6 | 三通（50*50*25）PN1.6MPa | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
7 | 球阀DN40（Q11F-16T） | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | 止回阀DN50（H44H-16C） | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
9 | 排气阀DN20（B21X-16T） | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
投标人：（盖单位章） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 表 02-5 工程量清单-临时工程
工程量清单
组号：Ⅴ |  |  |  |  | 分组名称：施工临时工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
第五部分 施工临时工程
二 | 施工专项工程
1 | 安全生产专项 | % | 2.5
三 | 房屋建筑工程
1 | 施工办公、生活及文化福利建筑 | % | 1.5
四 | 其他施工临时工程 | % | 3
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  |  | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 表 03 工程单价计算表-价差
单价分析表
项目编号:
项目名称:
工作内容:
单 价: |  |  |  | 0 |  | 0
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 直接费 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | 人工费 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械使用费
1.2 | 其他直接费
2 | 间接费
3 | 利润
4 | 材料补差 |  |  | 0
0
5 | 未计价材料费 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
投标人：（盖单位章） | 0 | 0 | 0 | 0
法定代表人（或委托代理人）： （签名） | 0 | 0 | 0 | 0
年 月 日 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0

## 表 04 总价承包项目分解表
总价承包项目分解表
项目编号:
项目名称:
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合 计 元 |  |  |  | 0 | 0 | 0
投标人：（盖单位章） |  |  |  | 0 | 0 | 0
法定代表人（或委托代理人）： （签名）
年 月 日

## 表 05 分组工程报价组成表
分组工程报价组成表
单位:元
组号 | 分组工程名称 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 其他 直接费 | 间接费 | 利润 | 材料补差 | 未计价 材料费 | 税金 | 合计
|  |  |  | 一类 | 二、三类
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
投标人：（盖单位章） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
法定代表人（或委托代理人）： （签名）
年 月 日

## 表 06 计日工人工单价表
计日工人工单价表
编号 | 工 种 名 称 | 单价（元/工时）
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名）
年 月 日

## 表 07 计日工材料单价表
计日工材料单价表
编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 单价（元）
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名）
年 月 日

## 表 08 计日工施工机械使用费单价费
计日工施工机械使用费单价费
编号 | 施工机械名称及型号规格 | 单价（元/台时）
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名）
年 月 日