## 说明
第五章 工程量清单
1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2.投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目（有数量）须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 按工程量清单第100章～700章清单合计金额的3%计列。
2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明： 本标段未设置材料、工程设备、专业工程暂估价。
3.计日工说明（无）
4.其它说明
4.1 工程一切险和第三者责任险由承包人以承包人与发包人联名投保，保险期为合同约定的施工期及缺陷责任期，保险费由发包人承担。投保的范围与条件和保险费率按招标文件的规定办理。工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至700章合计金额，保险费率暂定为3‰；第三者责任险的最低投保金额为100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费率为4‰。上述保险费在工程量清单第100章中列有单独的支付子目，由投标人按招标文件中的规定填写总额价，中标后发包人将按承包人的中标价和实际支付的保险费的支付凭证进行计量，否则将扣除该部分费用。
4.2 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》以及《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》的规定，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用以固定金额形式计入工程量清单第100章中（安全生产费用为招标人公布的最高投标限价的1.5％），投标人在投标报价时不得对该固定金额进行调整。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。承包人的施工安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。其中，安全施工措施落实应充分考虑施工中（如开挖安全措施、安全标识、警示标识、围护设施等）的安全措施。
4.3 编制工程量清单及投标报价预算编制依据之一：内蒙古自治区交通运输厅批准实施的《内蒙古自治区公路养护工程预算编制办法》（实施日期：2019年9月1日）。
4.4 （S311线K242+700-K243+440段灾害防治工程）清单子目207-4-c C30混凝土隔水墙及跌水平台中，开挖土方、砂砾垫层、沥青麻絮的施工费用计入C30混凝土隔水墙及跌水平台的报价中，作为承包人应做的附属工作，不另计量与支付。
4.5 （S311线K242+700-K243+440段灾害防治工程）清单子目609-1路面积水监测预警系统，报价含施工图纸中路面积水监测预警系统的工程内容所有费用。

## 100章
5.1工程量清单表
工程量清单
项目名称：巴彦淖尔市S311线K195+680-K195+700段等4个灾害防治工程
标段：
清单 第100章 总 则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则 |  |  |  | 0
101-1 | 保险费 |  |  |  | 0
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 0 | 0
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 4000 | 4000
102 | 工程管理 |  |  |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费(按最高投标限价的1.5%计列) | 总额 | 1 |  | 0 | 安全生产费用需填入报价，方可显示本章节总价。
103 | 临时工程与设施 |  |  |  | 0
103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
清单第100章合计 人民币

## 200章
工程量清单
项目名称：巴彦淖尔市S311线K195+680-K195+700段等4个灾害防治工程
标段：
清单 第200章 路 基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理 |  |  |  | 0
202-3 | 拆除结构物 |  |  |  | 0
-c | 砖、石及其他砌体结构 | m3 | 88 |  | 0
203 | 挖方路基 |  |  |  | 0
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 |  |  |  | 0
-g | 清理河道残土或淤砂 | m3 | 1692 |  | 0
-h | 清理路面淤泥 | m3 | 1650 |  | 0
-i | 恢复河道 | m3 | 29200 |  | 0
204 | 填方路基 |  |  |  | 0
204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  |  | 0
-h | 结构物台背回填 |  |  |  | 0
-h-1 | 现浇C15混凝土填筑台背 | m3 | 160 |  | 0
-h-2 | 片石填充 | m3 | 160 |  | 0
-i | 锥坡及台前溜坡填砂砾 | m3 | 557 |  | 0
204-2 | 改河、改渠、改路填筑 |  |  |  | 0
-d | 回填天然砂砾 | m3 | 2461 |  | 0
207 | 坡面排水 |  |  |  | 0
207-4 | 跌水与急流槽 |  |  |  | 0
-c | C30混凝土隔水墙及跌水平台 | m3 | 1326.3 |  | 0
208 | 护坡、护面墙 |  |  |  | 0
208-3 | 浆砌片石护坡 |  |  |  | 0
-d | 2cm厚M10水泥砂浆抹面 | m2 | 103.6 |  | 0
215 | 河道防护 |  |  |  | 0
215-2 | 导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡） |  |  |  | 0
-c | 石笼 | m3 | 649 |  | 0
-d | 石笼后填筑砂砾 | m3 | 583 |  | 0
-e | 挖基土方（石笼防护） | m3 | 77 |  | 0
216 | 路基其它工程 |  |  |  | 0
216-1 | 淘空板底C30混凝土回填 | m3 | 642 |  | 0
清单第200章合计 人民币 |  |  | 0

## 400章
工程量清单
项目名称：巴彦淖尔市S311线K195+680-K195+700段等4个灾害防治工程
标段：
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
404 | 基坑开挖及回填 |  |  |  | 0
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 61.5 |  | 0
413 | 砌石工程 |  |  |  | 0
413-1 | 锥、溜坡浆砌片石 |  |  |  | 0
-a | M10浆砌片石修复基础及坡面 | m3 | 372.3 |  | 0
422 | 桥涵其它工程 |  |  |  | 0
422-1 | 聚合物水泥砂浆修补 | m3 | 2.83 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
清单第400章合计 人民币 |  |  | 0

## 600章
工程量清单
项目名称：巴彦淖尔市S311线K195+680-K195+700段等4个灾害防治工程
标段：
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志 |  |  |  | 0
604-2 | 双柱式交通标志 |  |  |  | 0
-a | □3600×3000 | 个 | 2 |  | 0
609 | 监测预警系统 |  |  |  | 0
609-1 | 路面积水监测预警系统 | 套 | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
清单第600章合计 人民币 |  |  | 0

## 汇总表
5.4 投标报价汇总表
项目名称：巴彦淖尔市S311线K195+680-K195+700段等4个灾害防治工程
标段： |  |  | 货币单位：人民币元
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金额(元)
1 | 100 | 总则
2 | 200 | 路基 | 0
3 | 300 | 路面
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0
5 | 500 | 隧道
6 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0
7 | 700 | 绿化及环境保护设施
8 | 第100章～700章清单合计 |  | 0
9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合价 (即8-9)=10
11 | 计日工合计 |  | 0
12 | 暂列金额（不含计日工总额，即:8×3%=12）
13 | 投标报价(即8+11+12=13)