编号：

工程设计合同

工程名称：

工程地点：

设计证书等级：

发包人：鄂尔多斯市政府投资项目代建中心

设计人：

签订日期：  年   月    日

建设工程设计合同

发包人：鄂尔多斯市政府投资项目代建中心

设计人：

发包人委托设计人承担                             ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 | 每平米设计费（元) | 设计费 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑 面积(m2) |  |  |  |
| 1 | 方案设计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 初步设计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工图设计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工配合阶段 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、设计计算面积按现行《建筑工程建筑面积计算规范》国家标准：GB/T50353-2022计算规则计算面积为准。 2、设计内容包括： 3、设计费已含税金和施工过程中派驻现场技术人员配合服务的一切费用。设计范围内的所有变更均不增加费用。 4、设计费已包含本项目所有的专项及深化设计内容，设计深度达到施工及编制清单的要求。如设计人经多次修改后提交的设计图纸仍不能达到编制清单及施工要求，发包人有权另行委托其他有资质的设计单位进行设计，费用由发包人和第三方专项设计单位协商确定，设计人应与第三方设计单位签订合同并支付此项设计费，第三方专项设计单位应按发包人要求提供完整的且经过设计人员签字盖章确认的专项施工图纸。 5、与建筑供暖有关的设计内容须通过当地供热公司审核通过。 |  |  |  |  |  |

第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1：500地形图 | 1 | 合同签订后3日内提供 |
| 2 | 设计任务书（发包人对该项目的设计要求） | 1 | 合同签订后3日内提供 |
| 3 | 选址意见书 | 1 | 合同签订后3日内提供 |
| 4 | 地质勘察报告 | 1 | 在施工图设计开始前按设计人要求提供 |
| 5 | 各设计阶段的发包人认可资料 | 1 | 合同签订后3日内提供 |
| 6 | 周边管网及市政资料 | 1 | 合同签订后3日内提供 |
| 7 | 政府管理部门有关本项目的批复 | 若干 | 合同签订后3日内提供 |

备注：设计人认为发包人未如期履行上述资料提交义务时，或认为发包人存在其他可能影响设计人履行合同的情况时，均需在情形发生之日起3日内以书面形式向发包人提出履行要求。逾期设计人未提出履行要求的，则视为发包人已经完全按照本合同的约定履行了合同约定义务。此后，设计人不得再以任何理由和方式向发包人主张任何权利或作为设计人未能如约履行本合同的抗辩理由。

- 第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件

合同签订后 45  日历天提交施工图

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案图册 | 8 | 签订合同后10日内 | 附电子版CAD电子签章、PDF盖章或图片盖章 |
| 2 | 初步设计图册、说明及概算书 | 8 | 方案通过后15日内 | 附电子版CAD电子签章、PDF盖章或图片盖章 |
| 3 | 施工蓝图（包括总平面图、场平施工图及各专业计算书） | 12 | 初设通过后20日内 | 附电子版CAD电子签章、PDF盖章或图片盖章 |
| 4 | 电子版 | 1 | 1、2、3提交日期 | CAD电子签章、PDF盖章或图片盖章 |

备注：

1、设计人出具的全部施工图必须盖有招标文件所要求资质的出图章、注册建筑师或结构师章及公章，报审资料需加盖报审章，不得使用仅供招标、仅供报审等图章。其中1份叠成A3，2份叠成A4，均需加封面侧面胶装。

2、设计合同中确定的各阶段设计完成期限，不因包括但不限于方案调整、增加设计深度、增加建筑面积等常规变更而延长。

3、设计人应配合初设及施工图报审直至审核通过。

4、设计人提供的初步设计文件应包含以下内容：

4.1、设计说明书，包括设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、景观、装配式建筑等，其设计说明应有相应的专项内容。

（1）工程设计依据；

（2）工程建设的规模和设计范围；

（3）总指标；

（4）设计要点综述；

（5）提请在设计审批时需解决或确定的主要问题；

4.2、有关专业的设计图纸：

（1）总平面：在初步设计阶段，总平面专业的设计文件应包括设计说明书、设计图纸；

（2）建筑：在初步设计阶段建筑专业设计文件应包括设计说明书和设计图纸；

（3）结构：在初步设计阶段结构专业设计文件应有设计说明书、结构布置图和计算书；

（4）建筑电气：在初步设计阶段建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备；

（5）给水排水：初步设计阶段，建筑工程给水排水专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、设备及主要材料表、计算书；

（6）供暖通风与空气调节：在初步设计阶段，供暖通风与空气调节设计文件应有设计说明书，除小型、简单工程外，初步设计文件还应包括设计图纸、设备表及计算书；

（7）热能动力：初步设计应有设计说明书，除小型、简单工程外，初步设计还应包括设计图纸、主要设备表、计算书。

4.3、主要设备或材料表：

4.4、工程概算书：

建设项目设计概算是初步设计文件的重要组成部份。概算文件应单独成册。设计概算文件由封面、签署页（扉页）、目录、编制说明、建设项目总概算表、工程建设其他费用表、单项工程综合概算表、单位工程概算书等内容组成。

4.5、有关专业计算书（计算书不属于必须交付的设计文件，但应按本规定相关条款的要求编制）

5、设计人提交的施工图设计应包含建筑施工图、结构施工图、给排水施工图、暖通施工图、电气、弱电施工图、消防施工图、外网施工图、景观施工图、导识施工图、场平施工图、竖向设计图（场地、各种管网）、结构计算书、消防专篇。此阶段的图纸内容深度应达到：内外墙砖的颜色、规格、分隔方式；门窗颜色；外墙材料、颜色、分块、断块等；收口线条、各分块断块的衔接处的做法；瓦的品种、颜色等。

6、初步设计和施工图设计须按方案设计的各个指标进行设计。

7、设计人提交的设计图纸必须有详细的室内外管道综合排布大样图，符合现场实际情况，符合规范要求，合理可行。

8、暖通系统应充分考虑当地严寒气候和水质硬、易结垢的情况，管径要适当大，留有充分的余量。

第五条本合同设计收费为：人民币 （小写人民币     元）。

设计费支付进度详见下表：

| 总费用 | （小写人民币 元）大写： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 付费次序 | 占总设计费% | 付费额 （万元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| 第一次付费 |  |  |  |
| 第二次付费 |  |  |  |
| 第三次付费 |  |  |  |
| 第四次付费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：以上支付方式按设计单位实际完成的工作量同比例支付设计费。

说明：

- 设计人已经知悉并认可本项目资金来源于政府投资，并知悉认可政府资金短缺，在资金到位的前提下，可参照（但不限于）上述付款方式支付设计费。设计人确认，该等资金短缺、未到位的情况并不影响设计人本合同所涉及的设计进度、设计成果提交及其他任务等义务的完成，亦不应视为发包人违约；除此之外，发包人逾期付款的，按本合同订立时一年期贷款市场报价利率向设计人支付逾期利息。

2．设计费已含税金和施工过程中配合服务的一切费用。常规变更如施工图设计前的平、立、剖面选型方案的变更、调整及在设计人执行设计任务期间，本工程发生设计变更不另增加设计费。

3．设计人出具的12份施工图必须盖有招标文件所要求资质的出图章、注册建筑师或结构师章及公章，报审资料需加盖报审章，不得使用仅供招标、仅供报审等图章。

4.发包人有权委托有相应资质的单位对设计人的设计成果进行审核。

5.每一阶段工作完成后设计人须向发包人提出付款申请，经发包人审核后，发包人再行付款。

6.设计人在收款前须提供符合发包人当地税务部门和发包人财务要求的发票(发包人不负责代扣代缴)，否则发包人有权拒绝付款，且设计人不得据此迟延或者不履行本合同约定的各项义务。

7.设计人在本合同签署页提供的账户信息如有变动，设计人应在变更后三日内书面通知发包人。否则，发包人向该账户付款，视为已经履行付款义务。如设计人账户被注销，则发包人有权拒绝付款，直至设计人向发包人提供了新的合法有效的收款账户。

8.设计人最迟应于工程竣工验收合格或撤场/解除（以先到为准）之日起7日内向发包人交付发包人应付金额的发票，否则每逾期一日，设计人应按设计费用总价的万分之五向发包人支付逾期交付发票违约金。

第六条双方权利与义务

6.1发包人权利与义务：

6.1.1发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

6.1.2设计人提供的设计文件、资料图纸、数据、计算软件等的著作权属于发包人所有，设计人仅享有署名权。

6.1.3发包人对工程设计过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理，协调和监督设计工作开展，控制设计过程，进行中间验收，组织成果审查。

6.1.4发包人检查设计人工程设计部的组成人员到位情况、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因设计人人力、能力不足致使设计不能按计划完成时，可要求设计人增加或替换为满足发包人要求的技术人员，设计人不得拒绝。

6.1.5本合同履行期内，发包人有权通知设计人根据政府主管部门的要求和各设计阶段审批意见对本项目设计作相应的修改，并有权要求设计人变更或补充修改因设计错误、深度不够等原因造成的不合格的设计文件。如设计人提交的设计文件没有达到规定的设计深度，经修改或补充后仍然不能达到，发包人有权扣减相应设计费并有权选择解除合同。

6.1.6发包人应派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供办公场所，设计人驻现场的办公、交通、食宿等费用由设计人自理。

6.2设计人权利与义务：

6.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。未经发包人书面同意，不得对已批准的设计作重大修改、增加或删除。

6.2.2设计人应当配备具有相应资格和经验的固定专业人员或团队负责本项目的设计、咨询和修改工作并直到工程竣工为止，否则应承担由此造成的经济和工期损失。

6.2.3设计人在设计成果中不应指向或者指定使用某一种产品、某一个品牌、某一个厂家。设计成果不应在技术要求，参数设置上引用或者限制某一个或某一些产品、品牌、厂家。

6.2.4设计人采用的主要技术标准是：国家及地方现行各专业规范、规定和技术标准及《内蒙古自治区公共建筑节能设计标准》（DBJ03-27-2025）。

6.2.5设计合理使用年限符合相关规定。

6.2.6设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.7设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论做出相应的调整、补充，直至审查通过，其发生的设计、调整费用由设计人负责。设计人提交的设计文件经发包人签订设计阶段确认函后，若发包人提出颠覆性修改，与发包人协商并签订补充合同。前述“颠覆性修改”是指，设计人已经移交施工图纸并经发包人确认后，发包人又彻底推翻原设计文件需要设计人重新设计的情形。对于方案设计的变更及施工图纸的局部变更、补充设计等非颠覆性修改，设计人应无偿提供服务、出图和提交设计文件。

6.2.8设计人提交施工图等文件后应负责向施工单位进行设计交底及图纸会审、现场设计服务、处理有关设计问题，并参加分部工程验收和竣工验收，按规定签署验收意见。同时在施工期间，设计人应于接收到发包人通知48小时内无偿到现场技术指导并解决施工进行现场的相关设计问题，并随时接受发包人在设计方面的咨询，否则视为违约并按本合同约定承担违约责任。

6.2.9设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，设计人应于全部赔偿。

6.2.10设计人应在施工期间向工地派驻常驻技术服务人员，在不同的施工阶段派驻不同专业人员，随时解决处理现场的设计技术问题及设计文件、施工文件的签证，并由设计人承担发生的全部费用。派驻现场的人员应具有5年以上（含5年）工作经验，符合现场专业要求并具备现场跟进及发现问题、现场解决问题的能力，具有较强的责任心，驻现场时间每月不少于22天。如现场代表达不到上述要求，发包人有权扣除总设计费10%作为违约金，且设计人有权外聘现场代表，费用由设计人承担。现场代表如有事离开，须经发包人同意，否则每离开一天扣1000元设计费作为违约金。设计人需向发包人提交进行本工程设计的专业负责人名单作为本合同附件，并取得发包人同意。工程结束前，设计人应保证该工程主要设计人员的稳定，以确保设计后期服务的质量。若发包人认为设计人的设计人员或负责人资质、能力不符合发包人要求时，发包人有权以书面形式通知设计人予以更换，设计人不得拒绝。若设计人中途更换主要设计人员，应书面通知发包人并经发包人认可。项目拟派设计人员如在合同履行过程中离职的，设计人应承担3万元/人/次的违约金。同时配备同等资质或高于原人员资质的设计人员。设计人违反本条约定的，发包人均有权单方面解除合同。

6.2.11设计人对设计深度和质量负责，对设计文件的完整性、正确性、适用性、可靠性、经济合理性及设计时限（或进度）负责，发包人、政府部门或相关单位的审查并不减少设计人的责任。如因设计文件未获政府批准，还应承担反复修改设计的工作与责任。设计责任为设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

6.2.12设计人如采用新技术、新材料、新工艺、新设备，且来源唯一、或含有专利技术，或需要供应商研发的，则应在设计文件中说明并尽早函告发包人，并提供专门报告给发包人予以论证说明。报告需包含技术可行性、经济合理性分析，并附至少三个成功实施工程案例；一般材料选用和设备系统的设计，则应在初步设计阶段就提出有关技术参数及其建议的设备型号和规格；所选用的设备的型号规格和参数须满足三家及以上产品制造商。

6.2.13本合同项下的设计成果归发包人所有，未经发包人同意，设计人不得将本合同项下的设计资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。

6.2.14如发包人对工程进度有其他特殊要求，在双方协商的基础上，设计人应根据总的工程进度要求制定更为具体可行的设计进度计划，总的原则是应满足发包人对整个工程的进度要求。

6.2.15对于设计成果的报审报批，设计人指定专人负责协助配合设计文件的报建工作。配合进行各类审查、研讨会、专家评审会设计文件的送达工作。有必要时，应按要求在设计阶段派驻专人到协助发包人完成报建等前期工作。设计人应对设计技术和设计图纸全面负责并保证设计文件通过政府主管部门审批。对于后续施工图的报审报批，设计人也应在技术上起指导作用。

6.2.16因此设计错误或工作失误造成结构返工或加固、严重违反强规强条、消防不能验收等情形，发包人有权扣除5%的设计费作为违约金。

6.2.17未包含到此次中标范围内的深化及修改部分，设计人应配合提供相应的设计条件、设计参数，并负责审核工作。

6.2.18设计人应严格按照已批复的设计方案进行初步设计、施工图设计，确保项目总概算、施工图预算等该项目实施过程中所涉及到的所有费用符合设计限额要求。如需超出必须说明理由，并征得发包人书面同意，否则设计人应无条件按发包人要求修改设计内容。因设计人未考虑限额设计造成控制价超过批复金额10%时，发包人有权扣除设计费的20%作为违约金。

6.2.19在出施工图前须提供电子版，设计人应多次到项目所在地与当地预决算人员核对项目造价，保证造价的真实性，应与当地实际价格相符，并在给定的限额范围内，否则无条件修改原设计。

6.2.20所有设计分项均需发包人及相关管理部门确认后进行设计，如不能按照发包人及相关管理部门的要求完成设计，发包人有权另行委托有资质的设计单位进行设计，费用由设计人承担。

6.2.21设计人提交的设计成果经调整、补充两次后仍不能通过审查，视为设计人不具备履行本合同的能力，发包人有权解除合同。

6.2.22设计人认为有必要进行复核验算时，设计人对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，应提供设计计算书（包括设计输入条件、基础数据、计算方法、计算结果等），不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

6.2.23设计人就重大设计技术问题应向发包人提出书面审查申请，经专家论证审查，专家意见供设计人参考。属于超规超限的，须按政府相关要求审查。

6.2.24设计人应根据发包人提供的工程现场条件进行设计，如有必要对现场进行破坏性检查或专业检测，设计人应提前与发包人沟通。

6.2.25设计人对发包人提出的与本工程有关、但本合同设计范围未包括的新增工程，应在发包人规定的合理时间内，予以无条件执行，所发生的费用，双方应协商一致，并按本合同有关规定计取。

6.2.26设计人应积极配合发包人根据合同进行的阶段检查和过程检查，积极配合发包人组织的对设计工作有积极作用的相关活动。

6.2.27设计人应积极主动地进行与设计有关的内、外协调工作，做好与发包人、监理、承包商、设备和材料供应商、政府相关管理部门等单位的协调配合工作。

6.2.28设计人需要自行或参与发包人组织的类似项目或与本项目有关的考察、调研，并撰写考察报告，费用自理。

6.2.29设计人及时处理现场设计变更事项、补充设计缺陷或修改设计，及时向发包人提交经修改或补充的设计文件，以满足施工要求。

6.2.30设计人应收集并提供主要装饰材料和有特殊功能要求的建筑材料或制品的样品供发包人选择，并提出选择建议。

6.2.31在施工阶段承担监督和指导的责任，监督施工与被批准的设计文件的一致性。

6.2.32设计人应负责为其参与本项目设计的人员购买意外伤害保险，确保设计人员及工作人员在项目现场遭受意外伤害后能得到保险理赔。对于设计人设计人员及工作人员在项目现场遭受的意外伤害，发包人无需承担赔偿责任。

6.2.33在设计及施工过程中，设计人应充分尊重和理解发包人及其聘请的咨询公司（如有的话）对设计提出的意见与要求，如无充分的否定理由应予以满足。

6.2.34设计人自行制作汇报所用的各类演示稿、效果图、模型等；发包人需要制作三维动画时，设计人应配合提供有关资料及电子文档。

6.2.35如发包人需要进行有关宣传报道、编制画册、组织设计研讨会等，设计人应根据发包人需要委派有关人员参加。

6.2.36设计人在不同阶段对本项目的设备选型、设备系统、装饰材料等的统一性进行协调，对整个工程最终的总体效果负责。

6.2.37设计人在工程设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的都必须取得合法的授权，所产生的有关费用应由设计人自行承担。如设计人由于在工程设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由设计人承担。此外，设计人还应承担由此导致或与此有关的损害赔偿、诉讼费、指控费和其他开支。上述应由设计人承担的所有费用均视为已包含在设计人的设计费中，发包人不另行支付。

6.2.38合同双方如发生争议，设计人不得以争议为由影响合同的正常履行。

6.2.39发包人有权委托具有相应资质的设计单位对设计人的设计成果进行审查，设计人必须保证施工图纸的质量，先经自审后方可发往发包人。

6.2.40项目建筑设计负责人和结构设计负责人必须参加主体结构阶段的验收，各专业负责人应参与水、电、消防、空调、智能化等各系统的调试及设备系统联调，及时解决设备调试中出现的与设计有关的技术问题。

6.2.41设计人必须参加分部分项工程验收，按规定签署验收意见。

6.2.42若设计人认为发包人未能及时或按本合同的约定向设计人提供资料，或发包人存在其他任何影响设计人履行本合同的情形时，均需在情形发生之日起2日内以书面形式向发包人提出履行要求；逾期，设计人未提出该等要求，则视为发包人已经完全按照本合同的约定履行前述该等义务；此后，设计人不得再以此为由向发包人主张任何责任或作为设计人未能如约履行本合同的任何抗辩理由。

6.2.43如主要设计人员因特殊原因（疫情或疾病等）不能按发包人要求履行合同的，设计人应派其他同等资质或高于原资质的人员按发包人要求的时间履行合同，否则，因以上原因导致延误设计周期的按合同约定承担违约责任。

6.2.44设计人应按发包人要求办理信息化平台账号，配合发包人进行信息化管理，办理账号所发生的费用由设计人承担。

6.2.45如设计人认为发包人存在违约行为导致会影响设计期限等，设计人应于事件发生之日起7日内以书面形式向发包人提出设计期限顺延要求和索赔要求，并于15日内附详细证明材料和具体费用。如设计人未按前述期限要求提交书面要求及资料，视为设计人放弃设计期限顺延要求和索赔的权利。此后，设计人再无权向发包人就该违约事件提出任何主张。

第七条违约责任

7.1项目负责人必须参与本项目的设计工作，否则支付合同价5%的违约金。

7.2在合同履行期间，如果在非设计人责任的情况下发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，合同自动终止，不支付设计费；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已完成的实际工作量（合同解除前设计人已提交给发包人并经发包人书面确认的工作成果），向设计人支付相应费用。

7.3设计人提供的设计资料及文件，需涵盖全部设计内容，不得出现漏项、缺项、图纸不完善或图纸错误。设计人必须保证施工图纸的质量，先经自审后才能发往发包人。设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行补救，直至达到合同要求的质量标准。

7.3.1设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。工程设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。发生工程设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。同时设计人应承担相应的法律责任及由此给发包人造成的全部损失。发包人亦有权选择解除合同。

7.3.2因设计深度不够、设计缺漏项或设计失误等原因造成变更金额超过总工程造价的10%时，发包人有权扣除总设计费的5%作为违约金，发包人亦有权选择解除合同。

7.4在后期的配合中，对于简单的设计变更及工作联系单设计人应在24小时内回复，比较复杂的设计变更设计人应在3日内回复，每推后一天设计人应支付2000元违约金。

7.5设计人迟延交付设计资料、设计文件或者迟延履行合同约定其它义务的，每延误一天向发包人支付合同总额1%的违约金。逾期超过30天以上时，发包人有权解除合同。

7.6设计人必须保证，为本工程做设计工作的设计师必须是设计人的固定聘用设计师，若使用外部设计师，一经发包人发现确认后，发包人有权拒绝设计人的设计成果并解除合同。由此给发包人造成的损失，全部由设计人无条件承担。设计人必须按照投标拟定人员配备设计团队，如在设计过程中，设计人要求更换设计人员，需提前30日书面请示发包人，经发包人书面同意后方可更换，否则，每更换一人支付1万元违约金。

7.7设计人未经发包人书面同意将本合同的全部或部分服务转包、分包给第三方，或者将合同权利、对发包人享有的债权转让给第三方的，该等转让对发包人无效，且发包人有权单方解除本合同。

7.8设计人迟延或拒绝履行本合同的，发包人有权解除合同。

7.9设计人自身原因导致工程可能严重逾期的，发包人有权解除合同。

7.10在项目施工期间，设计人必须第一时间将有关技术问题解决方案及涉及工程变更的文件等资料直接发于发包人接收，所有设计变更必须经发包人书面同意后方可进行变更，且变更文件必须先交予发包人后实施，不得直接发于施工单位；若每发生一次，设计人应支付10000元作为违约金。累计出现两次以上（含两次），发包人有权解除本合同。

7.11设计人应及时解答编制工程量清单及控制价的造价咨询机构提出的图纸问题，并在2日内以书面形式给予回复，否则每延误1天支付1000元违约金。

7.12方案设计应与发改委批复的可行性研究报告相一致。方案通过后初步设计和施工图设计一定按方案设计的各个指标进行设计。如不符，设计人应承担总设计费10%的违约金。同时发包人有权解除合同。

7.13 施工图的单体坐标、外立面、附属设施位置、车位数量、绿化率等要与报规方案及工程许可证相一致，如因不一致导致竣工核实延误或不能验收的，设计人承担总设计费10%的违约金，并承担相应责任。同时发包人有权解除合同。

7.14因设计人存在其他违约行为或因设计人原因导致合同目的无法实现或合同无法继续履行的，发包人有权解除合同。

7.15设计人违反本合同的约定，除按本合同的约定承担违约责任外，还应赔偿发包人包括但不限于直接损失、误工费、鉴定费、损失的评估费、律师费、诉讼费或仲裁费、保全费、保全保险费、公告费、执行费、公证费等全部损失。

7.16本合同所涉及设计人违约部分的违约金，发包人均有权从未付合同价款中扣除。不足部分，发包人有权继续索偿。

第八条合同解除

8.1发包人依据本合同约定或法律规定单方解除合同的，自解除合同的通知到达设计人时，合同自行终止。设计人应于合同解除之日起15日内退还发包人全部已支付款项以及按一年期贷款市场报价利率四倍计取的资金占用期间的利息，赔偿发包人因此造成的损失，并承担本合同总金额20%的惩罚性违约金。

8.2 按合同约定或法律规定，解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。享有解除权的一方应当自解除事由发生之日起三年内行使解除权，期限届满不行使的，解除权消灭。

8.3无论何种原因致使本合同解除或终止，设计人所有人员、设备必须在发包人解除合同通知送达之日或合同终止之日起三个工作日内撤离施工现场并向发包人移交有关的所有工程资料和发包人交予设计人使用的材料、工具或其他物品。逾期则视为设计人放弃对留存在施工现场的材料、设备的所有权，发包人有权自行处置，处置费用由设计人承担，且无需对设计人进行任何赔偿。

8.4不论何时、何种原因或合同的任何一方导致的合同解除或终止，设计人均有义务向发包人移交工程资料、按发包人要求协助发包人进行工程竣工验收、资料归档和备案及竣工验收备案等。设计人无条件服从发包人该等要求，并不得以包括发包人存在违约、过错责任和未履行义务等在内的任何理由予以拒绝。设计人未履行该等义务时，发包人有权要求设计人继续履行该等义务，并有权要求设计人每迟延一日，支付设计费总额千分之一的违约金。

第九条通知与送达

9.1设计人的通知与送达方式为：

设计人：

通讯地址：

联系人：                   联系电话（手机）：

E-mail：       ，微信：

9.2本合同涉及有关通知事项发包人可按照本合同约定的通知与送达方式，采用邮寄、直接送达、致电或发送短信、E-mail、微信等任一方式进行，邮寄到达当日、直接送达或致电以及短信息、E-mail、微信发送当时，即视为设计人接到该通知。

9.3设计人必须保证本合同约定的联络方式真实有效，设计人前述联系方式不真实、不准确或未留联系方式，一切责任均由设计人承担。联系方式如有变更，必须于变更后3日内书面通知发包人。否则，发包人按照本合同约定的通知与送达方式向其发出的任何通知均视为合法有效。

9.4设计人同意，设计人在本通知与送达条款中预留的地址及电话、传真、电子邮箱、微信等，均可作为送达诉讼（或仲裁）文书（包括但不限于起诉状、上诉状、申请书、传票、举证通知书、出庭通知书、各类裁定、判决等）的确认地址。即，只要人民法院（或仲裁委员会）将诉讼（或仲裁）文书发送至设计人预留的地址、传真、电子邮箱、微信，即视为送达。因设计人自己提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知发包人，设计人或者设计人指定的联系人拒绝签收，导致诉讼（或仲裁）文书未能被设计人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

第十条其他

10.1发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订书面合同支付费用。

10.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.3因本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成时，应向鄂尔多斯仲裁委员会提请仲裁。

10.4本合同一式伍份，发包人贰份，设计人叁份。

10.5本合同经双方签订后生效。

10.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同附件、有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件：

工程勘察设计廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位(发包人)：鄂尔多斯市政府投资项目代建中心

勘察设计单位(设计人)：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向设计人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在设计人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示或接受设计人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的设计人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准向设计人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

- 设计人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针政策,尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

(一)发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)设计人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

- 本责任书作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

- 签署页

- 发包人：鄂尔多斯市政府投资项目代建中心  设计人：

- 法定代表人：白广华                      法定代表人：

- 授权代理人：                            授权代理人：

单位地址：鄂尔多斯市康巴什区            单位地址：

- 邮政编码： 017000                       邮政编码：

- 联系电话：0477-8583191                  联系电话：

- 传真：0477-8583193                      传真：

- 开户银行：鄂尔多斯银行东胜支行         开户银行：

- 帐号：047701012000050359              帐号：

- 时间：  年   月    日