杭锦旗项目支出绩效评价实施细则（试行）

第一章　总　则

第一条 为全面实施预算绩效管理，规范财政项目支出绩效评价工作，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）、《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）、《杭锦旗预算绩效管理实施细则》（杭财发〔2021〕137号）等有关法律、法规及文件要求，制定本细则。

第二条 项目支出绩效评价（以下简称绩效评价）是指财政部门和预算部门（单位），根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的评价，形成评价结果的过程。绩效评价一般以预算年度为周期，对跨年度的重大项目可根据财政资金支出完成情况实施阶段性评价，项目全部完成后适时开展全周期绩效评价。

第三条 绩效评价分为单位自评、部门评价和财政评价三种方式。单位自评是指主管部门组织本级和下属单位对预算批复的绩效目标完成情况进行自我评价。部门评价是指预算部门运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门各单位的项目组织开展的绩效评价。财政评价是指财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。

第二章 职责分工

第四条 财政部门负责拟定绩效评价制度办法，指导预算部门（单位）开展绩效评价工作；对单位自评和部门评价结果进行抽查复核，督促预算部门（单位）充分应用自评和评价结果；根据需要组织实施绩效评价，加强评价结果反馈和应用。

第五条 主管部门负责制定本部门绩效评价办法，组织本部门各单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用；具体组织实施部门评价工作，加强评价结果反馈和应用；积极配合财政再评价工作，落实评价整改意见。

第六条 预算单位负责本单位预算绩效评价工作的实施，具体包括：组织开展本单位的绩效自评，并配合财政部门和预算主管部门开展绩效评价工作，根据评价结果落实整改措施，加强本单位预算管理；按规定实施本单位绩效评价信息在本部门公开和向社会公开，接受各方监督；按规定向预算主管部门报送本单位绩效评价报告。

第三章 绩效评价的原则、依据和标准

第七条 绩效评价应当遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

第八条 绩效评价的主要依据：

（一）国家相关法律法规和规章制度；

（二）党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；

（三）部门职责相关规定；

（四）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（五）预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

（六）项目设立的政策依据（如项目实施背景资料、项目申报书、项目实施方案或可研、立项申请文件、立项批复文件、项目预算编制资料、项目支出绩效目标申报表等）和目标，项目招投标资料（招标公告、招标文件、中标单位投标文件、评标报告、中标通知书），预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

（七）本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；

（八）其他相关资料。

第九条 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。一般指预算单位事先制定的绩效目标。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。是以一定行业许多群体的相关数据为样本，运用数理统计方法计算和制定出的行业评价标准。这类标准要求建立在基础数据较为完备的前提下。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准。一般是指以本地区、本部门、本单位或同类单位绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法计算出各类指标的平均历史水平作为评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

第四章 单位自评组织实施

第十条 单位自评的对象是包括纳入政府预算管理的所有项目支出，按照“谁支出、谁自评”原则，自评工作由项目单位具体负责实施。

第十一条 单位自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

第十二条 单位自评工作组的成立。由预算单位相关专业人员组成绩效评价工作组，明确牵头股室及相关人员的职责，负责制定工作方案（附件1），设定自评绩效指标、填写绩效自评表、撰写提交绩效评价报告等工作。

第十三条 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括预算执行率、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

第十四条 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

第十五条 定量指标得分按照以下方法评定：

（一）与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；

（二）对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；

（三）未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

第十六条 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

## 第十七条 单位自评主要通过项目支出绩效自评表（附件2）和自评报告（附件3）的形式反映，自评结果应当做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。项目单位对自评结果的真实性和准确性负责。

第十八条 单位将自评表和自评报告上报主管部门审核，主管部门审核后随同本部门的自评表和自评报告于3月底前报送财政部门。上级部门另有要求须在3月底前具体日期前完成的，从其要求。

第五章 部门和财政评价组织实施

第十九条 部门评价对象应根据工作需要，优先选择部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目。原则上应以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖。

第二十条 财政评价对象应根据工作需要，优先选择覆盖面广、社会关注度高、资金规模大、持续时间长，以及同级人大重点关注、审计发现问题突出的重点领域、重大政策和重点项目以及部门（单位）整体预算实施重点评价。

债券资金每年选取部分重大项目和上级要求需要财政评价的项目开展重点评价。

第二十一条 部门和财政评价的内容主要包括：

（一）决策情况（科学性、合理性）；

（二）绩效目标情况（设定情况、完成进度、实现程度）；

（三）资金管理和使用情况（资金分配、投入和使用管理）；

（四）相关管理制度办法的健全性及执行情况；

（五）实现的产出情况；

（六）取得的效益情况；

（七）其他相关内容。

第二十二条 部门和财政评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上统一设置为：决策指标20%，过程指标20%，产出指标30%，效益指标30%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中项目实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

第二十三条 部门和财政评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将一定时期内的投入与产出、效益进行关联性分析的方法。对财政支出所确定的目标，以其产生的效益与付出的成本进行比较，分析判断支出绩效。主要适用于效益是经济的、有形的、可以用货币衡量的支出项目。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过对绩效目标与实施效果、当期与历史情况、本部门与其他部门以及其他地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。在无法取得有关项目的预期收益时，分析比较项目的投入，费用或成本最低为最优。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。通过若干相关领域的专家对财政支出绩效进行分析，同时，设计不同的调查问卷，发给一定数量人员填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

第二十四条 部门和财政评价工作主要包括以下环节：

（一）确定评价对象和范围。

（二）下达评价工作通知（附件4）。

预算主管部门和财政部门告知被评价单位，以便被评价单位按要求做好相关评价准备工作。

- 制定工作方案。

方案内容要全面反映项目概况（包括项目立项的背景和目的、项目立项依据、项目计划实施内容、项目预算及资金来源、项目的组织及管理、利益相关方、项目绩效目标）、评价思路（包括评价目的和依据、评价对象和范围、评价时段的确定）、绩效评价指标体系（包括指标体系设计的总体思路、绩效评价指标体系、绩效评价结果的确定）、社会调查方案（包括问卷调查方案和访谈工作方案）和评价的组织实施（包括人员分工、评价时间及主要工作进程安排、内部控制制度）。

（四）收集、整理资料。

1.项目决策资料

（1）项目实施背景资料（如行业上级政策文件、上级部门任务单等）；

（2）项目申报书；

（3）项目实施方案或可研；

（4）立项申请文件；

（5）立项批复文件；

（6）项目预算编制资料；

（7）项目支出绩效目标申报表；

（8）项目单位三定方案。

2.项目过程资料

（1）项目招投标资料（招标公告、招标文件、中标单位投标文件、评标报告、中标通知书）；

（2）项目资金到位资料（项目资金到位时间及金额，并做表格统计，附相关凭证）；

（3）项目资金执行资料（项目资金支付时间、金额、做表格统计，附相关凭证）；

（4）项目管理制度（包括项目单位内控制度、财务管理制度、采购管理制度、业务管理制度、档案管理制度、合同管理制度等）；

（5）项目管理组织机构资料（如会议纪要或正式文件）；

（6）项目有关合同（如招标代理合同、业务合同、审计合同等）；

（7）项目验收资料（如项目单位自行组织验收或专业机构出具的验收报告）；

（8）绩效自评资料（项目绩效自评表、自评报告）。

3.项目效益资料

（1）根据年初设定的《财政支出项目绩效目标申报表》中项目设立的效益指标，提供相关效益（如经济效益、社会效益、生态效益等）方便的佐证资料。如荣誉证书、社会好评、相关新闻报道、有效支撑的数据资料等；

（2）可持续影响资料（项目单位对项目的后续管理办法、计划等）。

4.项目结果资料

年度工作总结、绩效自评报告及相关绩效报告。

5.满意度资料

服务对象满意度调查资料及分析报告等。

（五）现场勘察。

1.选点原则。充分考虑随机原则、资金因素、地域分布、成效显著、存在问题等因素。

2.勘察内容。现场勘察内容与绩效评价内容密切相关，需将评价内容细化落实到现场勘察中，逐一收集评价证据资料。实践中，现场勘察一般分为业务勘察和财务调研两部分内容。现场调研内容以调研意见表的方式呈现，是记录现场勘察情况的底稿，评价工作组需要针对不同类型的项目制定不同的调研意见表。

（1）实地勘察（附件6）。

（2）查阅数据（附件7）。

（3）现场访谈（附件8）。

（4）问卷调查。调查问卷收集特定问题的信息，一般用于满意度调查。问卷调查可与现场勘察同步，也可另行专门组织。问卷调查可以采取面访、电话调查、网络调查等方式。问卷调查一般分为问卷设计、问卷发放、问卷回收和数据分析应用等环节（附件9）。

（六）综合分析并形成评价结论

1.资料分析。资料分析分为现场勘察资料分析和非现场资料分析。资料分析既包括统计分析定量数据，也包括汇总分析定性结论等。形式可以是表格，也可以是报告。

（1）现场勘察资料是项目管理和绩效的第一手资料，包括现场调研记录表，现场取得的证明物品、材料、图片等，是绩效评价的重要依据。

（2）非现场资料一般包括文字报告（绩效报告）和相关佐证材料。

2.量化打分，形成初步结论。指标、评价标准、评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。

3.综合评价结论。评价工作组将初步结论和有关说明送达被评价单位并征求意见。同时，将评价结论、调整事项、问卷调查结果进行集中审阅、综合分析，并得出分析结论。得出的结论要求实事求是，揭露问题，分析问题，提出建议。

（七）与被评价部门（单位）交换意见。

（八）绩效评价报告撰写阶段

1.撰写报告

评价工作组根据综合评价结论和绩效资料，撰写评价报告（ 附件10）。

2.提交报告

绩效评价工作组绩效评价报告撰写后，并按要求时间报预算主管部门或财政部门。

（九）绩效评价档案管理阶段

完成绩效评价工作后，评价工作组应向组织实施绩效评价的主体移体评价资料，按照档案管理的要求，应妥善保管工作底稿和有关资料，评价工作档案并归档，以备存查。

1.绩效评价需要存档的文件

评价工作方案、现场评价佐证材料、绩效评价报告、评价业务委托评价经费预算及审核表、专家组名册、专家组论证及评审意见和建议书等。

2.绩效评价资料装订

第二十五条 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90分以上为优、80-89分为良、60-79分为中、60分以下为差。

第六章  绩效评价结果应用与公开

第二十六条 有关主管部门和财政部门根据工作需要在单位自评基础上选取一定比例的自评结果开展抽评，围绕项目的自评质量和实际绩效进行复核，形成再评价报告，对抽评中发现的问题，及时反馈给预算主管部门和单位。

第二十七条 预算主管部门和预算单位自收到绩效抽评反馈意见起10个工作日内，落实整改措施，将绩效管理结果整改报告书报送同级财政部门。

第二十八条 自评结果纳入政府绩效考核内容，并作为下一年度预算安排的重要参考。

第二十九条 部门和财政评价工作完成后，评价方应当及时将评价结果反馈被评价对象并明确整改时限。被评价对象应当按要求报送整改落实情况，对于评价结果与自评结果差异较大的，应当深刻分析产生差异的原因，进一步改进相关工作。评价部门应当按要求将部门评价结果及时报送本级财政部门。

第三十条 财政部门应当对预算部门的重点绩效评价结果应用和整改情况进行全面审核，并重点选取部分项目开展专项核查，督促加强评价结果应用。

第三十一条 部门评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据；财政评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，应当完善政策、改进管理，根据情况核减预算。对不进行整改或整改不到位的，不予安排。

财政部门将债券资金绩效评价结果与债券资金分配额度挂钩。

第三十二条 绩效评价工作和结果依法接受人大、审计和财政等部门监督和社会监督。

第三十三条 单位自评结果、部门评价和财政评价结果应当按要求编入政府决算和本部门决算，报送本级人大常委会，并依法予以公开。

第三十四条 对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，应当按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的财政违法行为，依照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追责问责。

第七章  附则

第三十五条 本细则自印发之日起施行。

附件：1.项目支出绩效自评工作方案（参考模板）

2.项目支出绩效自评表（参考样式）

3.项目支出绩效自评报告（参考模板）

4.xx项目绩效评价的通知（参考模板）

5.项目支出绩效评价指标体系参考框架

6.实地勘察（参考样式）

7.评价数据收集（参考样式）

8.听取介绍（参考样式）

9.调查问卷发放与收回（参考样式）

10.项目支出绩效评价报告（参考模板）

附件1

项目支出绩效自评工作方案（参考模板）

引言

为了……，我单位根据《杭锦旗项目支出绩效评价实施细则》对……项目开展绩效评价。

# 一、工作目标

# 二、评价依据

# 三、评价对象

# 四、评价原则

# 五、工作组织

为使绩效评价工作顺利有效开展，确定工作领导小组成员名单如下：

组  长：

副组长：

成 员：

# 六、自评工作内容及步骤

1、工作进度安排

年 月 日—年 月  日　　成立领导小组，制定工作方案

年 月 日—年 月  日　　搜集整理自评资料

年 月 日—年 月  日　　填写自评表，复核自评表

年 月 日—年 月  日　　撰写自评报告，审议自评报告

2、指标体系及评分标准

根据《杭锦旗项目支出绩效评价实施细则》的规定及本次评价的特点，各项一级指标的权重设置为：预算执行率（含决策、执行指标）10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%。按照各项明细指标的重要性确定其所占分值及评分标准见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释及说明 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 实际执行数与预算数的比率 | 分值-（¦1-预算执行率¦*分值） |
| 产出指标 | 数量指标 | …… |  |  |  |
|  | 质量指标 | …… |  |  |  |
|  | 成本指标 | …… |  |  |  |
|  | 时效指标 | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | …… |  |  |  |
|  | 社会效益 | …… |  |  |  |
|  | 生态效益 | …… |  |  |  |
|  | 可持续影响 | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | …… | 10 |  |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |  |

### 4、评价结果

财政支出绩效评价结果分为优、良、中、差四等，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，具体见下表：

| 档次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | 80-89 | 60-79 | ＜60 |

| 附件2 项目支出绩效自评表（参考样式） （ 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标（50分） |  | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |

## 附件3

xx项目支出绩效自评报告（参考模板）

我单位根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）、《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）、《杭锦旗项目支出绩效评价实施细则》（杭财发〔2022〕64号）等文件要求，进一步推进项目资金绩效管理工作，强化财政支出绩效管理，促进财政资金充分发挥作用，提高财政资金使用效益。对xx项目开展绩效自评工作。工作开展情况及结果等报告如下。

# 一、项目基本情况

## （一）项目基本情况简介

该部分内容主要是介绍项目基本情况，具体包括：项目主管部门、项目实施单位、项目实施年度周期、项目实施的政策依据、项目需求的紧迫性、项目实施的必要性；具体内容如下：

项目主管单位：

项目实施单位：

项目实施周期：xx年xx月至xx年xx月

项目实施的政策依据，根据xx文件精神或xx发展规划、xx精神指示。（该部分内容按照不同单位部门的职能职责根据上级部门或旗委政府文件、指示，说明文件名称文号摘录文件中核心内容，目的在于说明该项目实施是有政策依据的，政策文件应作为附件）。

项目需求的紧迫性，我单位对杭锦旗xx进行了实地调研，根据调研结果xx方面存在xx需求。（该部分内容按照各单位部门的职能职责，针对实施项目的实际需求说明实施该项目的紧迫性，以便证明该项目是经过实地调研、认真研究、充分论证的基础上申请实施）。

项目实施的必要性，结合政策依据和需求紧迫性加以阐述项目实施的必要性。（这部分内容可以参照项目可研报告或项目实施方案描述，建议不要完全照搬适当用通俗语言描述）。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况

该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为：xx。数量指标为：xx。质量指标为：xx。时效指标为：xx。成本指标为：xx。效益指标为：xx。

截止自评之日该项目完成数量指标为：xx。质量指标为：xx。时效指标为：xx。成本指标为：xx。效益指标为：xx。绩效目标基本实现\全部实现\未实现。（这部分内容是对绩效目标申报的履约，首先阐述年初设定的绩效目标及指标和指标值，然后根据项目实际实施情况对应的描述项目指标及指标值的完成情况，最后说明项目年度目标的实现情况，绩效目标申报表应作为自评报告的附件）

# 二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据xx绩效管理工作部署，我单位对xx项目进项绩效自评。（这部分内容主要说明绩效自评开展的目的和绩效自评工作开展的依据，可以根据财政部门下发的开展绩效自评文件或其他绩效自评要求文件内容进行阐述）

## （二）项目资金投入情况

该项目总预算xx万元，于xx日到位xx万元，……共到位资金xx万元，预算执行率为xx%，支出xx万元。支出资金主要用于xx，xx万元、xx，xx万元、xx，xx万元。结余资金xx万元，结余资金已全部xx。（这部分内容主要阐述项目资金的到位情况，分别说明资金分几笔到位，到位时间及共到位数额，是否有未到位资金，如涉及自筹资金项目应分别说明。资金的支出情况，说明项目资金的支出总额及支出内容如：主要用于xx（项目）xx万元。最后说明资金是否有结余，如有结余还要对结余资金的处置情况说明，如：交回财政或闲置、用于别处。资金部分最好用表格统计的方式附明细表）

## （三）项目资金产出情况

列示财务支出明细，包括项目单位、资金报账日期、项目资金用途、金额等，多用表格形式表达。该项目预期产出xx，实际产出xx。（对照绩效目标表，总结项目产出）

## （四）项目资金管理情况

根据我单位财务管理制度或xx项目管理方案，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《xx资金管理办》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。（这部分内容是对项目资金使用管理的阐述，项目单位应根据实际情况对到位资金、支出资金的管理及执行情况详细说明，主要体现项目资金的管理是否符合财政资金或专项资金的使用及管理要求）

# 三、项目绩效情况

## （一）产出指标完成情况

1.数量指标完成情况

（绩效目标数量指标完成情况）

质量指标完成情况

（绩效目标质量指标完成情况）

时效指标完成情况

（绩效目标时效指标完成情况）

成本指标完成情况

（绩效目标成本指标完成情况）

（这部分内容要根据年初设定的绩效目标申报表中设定的产出指标与完成情况逐一进行说明，对定量指标的设定及完成指标值进行说明。产出指标的佐证资料应作为附件，如：验收资料、考核资料等）

## （二）效益指标完成情况

1.经济效益指标完成情况

（绩效目标没设该指标不需要写）

2.社会效益指标完成情况

3.生态效益指标完成情况

（绩效目标没设该指标不需要写）

4.可持续影响指标完成情况

（绩效目标没设该指标不需要写）

（这部分内容根据年初设定的绩效目标申报表中设定的效益指标及完成情况逐一进行说明，效益指标一般来说都是定性指标居多，指标值无法用具体的数值体现，所以在描述效益指标完成情况时最好能提供佐证资料加以说明，如：效益指标设定为经济效益的，提供增加收入的佐证材料。效益指标设定为社会效益的，提供调查问卷或社会好评或主管部门评选结果等资料作为附件）

## （三）自评得分情况

（这部分内容是对年初设定的绩效目标申报表中指标值的完成情况进行考核，应该逐一考核，绩效自评分值一级指标划分因按照：预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分来划分，具体到二级三级指标可根据项目实际情况调整分值。绩效自评打分表应作为附件）

# 四、存在问题

## （一）项目立项、实施存在问题

（该部分内容是对项目立项及实施过程中发现的问题进行总结分析，如：立项程序倒置不符合规定，实施方案不合理不能满足项目实施需求，管理制度存在不合理等情况加以说明）

## （二）资金管理使用存在问题

（该部分内容是对项目资金管理存在的问题进行说明，如：资金到位不足或资金到位时间较晚影响项目实施，资金支付不及时影响项目进度，资金管理不完善导致项目资金存在风险等加以说明）

（三）项目产出存在问题

（该部分内容是对项目产出存在的问题进行说明，如：为完成预期产出数量，项目执行进度滞后，项目质量不符合国家/行业标准等问题加以说明）

# 五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划

（该部分内容是项目实施单位对该项目后续执行管理的计划，如：建设类项目完成后如何使用、管理、维护，采购类项目完成后对采购货物的保存、管理、领用，补助类项目实施完成后如何对补助对象进行回访等内容）

## （二）措施及办法

（该部分内容是对自评中发现项目存在的问题，如：立项、实施、管理等问题，根据这些问题分析问题形成的原因，总结经验做法，形成整改或弥补措施，以保证以后实施同类项目时不再发生类似问题）

# 附件

附件1：政策文件

附件2：项目绩效目标申报表

附件3：绩效自评打分表

附件4：其他佐证资料（产出资料、效益指标等）

附件4

xx项目绩效评价的通知（参考模板）

xx单位:

为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现就xx年度xx项目绩效评价有关事项通知如下:

一、评价对象

本次评价选取了xx的项目，涉及的单位及项目名称如下:

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

二、评价依据

1.《中华人民共和国预算法》

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

3.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)

4.内蒙古自治区财政厅关于印发《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知(内财监〔2019〕1343号)

5.内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知(内政办发〔2021〕5号

6.《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(鄂府发〔2020〕52号)

7.《杭锦旗项目支出绩效评价实施细则》

三、评价内容

本次XX年度重点项目绩效评价重点关注单位预算绩效目标指标完成情况和实施效果。

四、评价方式

本次评价以材料核查、访谈、座谈、调查问卷和实地勘察为基础，综合应用对比分析、因素分析等方法，从投入、过程、产出、效果四个维度对项目资金使用管理的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

五、评价要求

各相关预算单位是预算绩效管理责任主体，在重点绩效评价过程中要全面做好配合工作。

1.被评价单位派1名联络员，负责对接和配合现场绩效评价工作组的有关工作。

2.提供绩效评价工作组需要的办公场所和必要条件。

3.及时提供绩效评价工作组所需要的资料，并对所提供数据材料的真实性、准确性、完整性负责。

4.绩效评价组要严守工作纪律、保密纪律，评价工作切实做到依法依规，自觉接受被评价单位的监督。

六、评价结果应用

绩效评价结束后将结果反馈给预算单位和旗财政局归口业务股室，并作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对评价结果好的项目予以继续支持;对评价中发现的达不到绩效目标或评价结果较差的，责令限期整改;整改不到位或不整改的，根据情况调减当年预算或下一年不再安排预算。

杭锦旗财政局

xx年xx月xx日

附件5  项目支出绩效评价指标体系参考框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求: ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况 | ①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实际的相符情况 | (如未设定预算绩效目标,也可考核其他任务目标) ①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务或计划数相适应 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100% 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金； 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况 | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金；实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相 关管理规定，用以反 映和考核相关管理制 度的有效执行情况 | ①是否遵照相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
| 产出（30分） | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出 数与计划产出数的比 率，用以反映和考核 项目产出数量目标的 实现程度 | 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率=实际完成时间/计划完成时间×100%实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 成本节约率=［(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出； 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 |
| 效益（30分） | 项目效益 | 经济效益 | 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标（适用于经济发展类项目） | 从效果被选指标中选择并结合项目特点进行设定，参考投入产出率、回报率、增长率等指标（若项目不涉及此指标，则分值分配至其他项目效益指标） |
|  |  | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 | 从效果被选指标中选择并结合项目特点进行设定，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标（若项目不涉及此指标，则分值分配至其他项目效益指标） |
|  |  | 生态效益 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 | 根据项目实际情况有选择地设置和细化 |
|  |  | 可持续影响 | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 | 从效果被选指标中选择并结合项目特点进行设定（若项目不涉及此指标，则分值分配至其他项目效益指标） |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 满意度=∑单个满意度调查表得分/满意度调查表份数 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的预算主管部门和预算单位、群体或个人，一般采取社会调查的方式 |

| 附件6 实地勘察（参考样式） 被评价项目： 日期： 索引号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察人员 | 勘察意见 |  |  |  |  |
| 附件7 评价数据收集（参考样式） |  |  |  |  |  |
| 被评价项目： |  | 日期： |  | 索引号： |  |
| 评价指标 | 具体数据 |  |  |  |  |
| 附件8 听取介绍（参考样式） |  |  |  |  |  |
| 被评价项目： |  | 日期： |  | 索引号： |  |
| 介绍人员 | 介绍内容 |  |  |  |  |
| 附件9 调查问卷发放与收回（参考样式） |  |  |  |  |  |
| 被评价项目： |  | 日期： |  | 索引号： |  |
| 发放对象 |  |  |  |  |  |
| 发放方式 |  |  |  |  |  |
| 发放数量 |  |  |  |  |  |
| 收回数量 |  |  |  |  |  |

附件10

项目支出绩效评价报告（参考模板）

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金的支持作用，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）、《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）、《杭锦旗项目支出绩效评价实施细则》（杭财发〔2022〕64号）等有关法律、法规及文件要求，xx单位（受xx单位的委托）对“xx项目”开展绩效评价。我单位经过数据采集、现场访谈等必要的评价程序，运用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。（项目简介：项目名称、实施单位、地点、项目背景、批准机关及文号、项目概算、资金来源、项目内容等的简要介绍。抄：可研、项目实施方案）

1.立项背景及目的

2.资金投入和使用情况

（1）项目资金来源及到位情况

（2）项目资金使用情况

3.项目实施及组织情况

（1）项目实施情况

（2）项目组织情况

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。（绩效目标批复中各指标情况：抄批复文件）

1.项目总目标

2.年度项目绩效目标

（1）产出目标

（2）效益目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

（二）绩效评价依据

（三）评价对象和范围

（四）评价时段

（五）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系（附表说明）

3.绩效评价方法

4.评价标准

（六）绩效评价工作过程（组成工作组，工作组工作开展情况）。

（七）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

2.社会调查

3.数据分析及撰写报告

（八）绩效评价结果的确定

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（主要是项目可行性研究情况和决策过程，资金分配、使用方面的情况：抄会议纪要，项目总结）。

（二）项目过程情况（说明项目实施过程，包括项目施工过程及资金管理过程、上级专项资金管理办法等法律法规的执行情况和相关内部控制制度的制定及执行情况。抄项目总结）。

（三）项目产出情况（表格变文字：抄自评表）。

（四）项目效益情况（表格变文字：抄自评表）。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（说明项目资金挤占、挪用、相关法规、制度及内控执行不到位的问题，变更、无法实施或实施进度慢等问题，或者本单位实施项目过程中好的做法与经验：抄项目总结）

六、有关建议

七、其他需要说明的问题