# 鄂尔多斯苏里格经济开发区市政设施

# 维修项目实施方案（试行）

市政设施是园区基础设施的重要组成部分，为持续提升基础设施建设，优化园区发展环境，依据《鄂尔多斯苏里格经济开发区管理委员会内部控制制度》《建设工程质量管理条例》《城镇道路养护技术规范》《鄂尔多斯市城市建设管理规定》等相关法律法规及标准，结合开发区现阶段管理模式，特制定本方案。本方案仅涉及中小修及零星维修，大修依照内控相关制度执行。

## 一、项目参建单位

苏里格经济开发区各项目区、综合保障中心、跟踪造价单位以及第三方管护单位。

## 二、维修类型界定

结合市政设施损伤程度、维修规模、技术复杂度及资金投入，将维修项目划分为二类（零星维修、中小修），明确界定标准并规范申报和实施。

零星维修是指单项目区单项维修资金小于30000元的维修项目，每月月底前须汇总当月零星维修项目并留底，逾期一律不予计量。

当零星维修累计额度＜[（市政管护中标金额-市政基础设施维修费用及补植补种备用金）×10%]时，视为包含在中标服务费内，不单独列支费用。

当零星维修累计额度大于等于[（市政管护中标金额-市政基础设施维修费用及补植补种备用金）×10%]时，可使用市政基础设施维修费用及补植补种费用备用金。

中小修是指单项目区单项维修资金大于等于30000元小于150000元的维修项目，可使用市政基础设施维修费用及补植补种费用备用金。

## 三、维修流程

### （一）申报。第三方管护单位发现设施损坏后即时报送项目区，由项目区研究施工方案后填写《市政维修项目申报表》，详细说明设施损坏情况、判定维修类型并预估工程量，报至综合保障中心。各项目区需批量实施的维修项目，由项目区汇总后提出市政维修计划报综合保障中心。紧急维修项目，第三方管护单位对现场取证后，可先行进行抢修，由项目区网格员对现场情况进行汇总后填写《市政维修项目申报表》报综合保障中心。

### （二）审核。综合保障中心收到申报后，联合跟踪造价单位进行现场核查，确认维修类型、工程量及项目预算等事项，审核通过后予以实施。紧急维修项目由综合保障中心直接按照应急项目相关规定实施。

- 施工。第三方管护单位接到维修计划后，按要求制定施工方案，报综合保障中心备案后组织施工。施工过程由各项目区、网格员及跟踪造价单位进行全过程监督，严格控制工程质量、施工工艺及工程量。若增加项目实施内容，原则上不得超过原预算金额的10%；对变更超过原预算金额10%的，需经跟踪造价单位预估造价，需报综合保障中心审核后方可实施。施工期间需严格遵守工程安全要求，对违章作业产生的事故由第三方管护单位全权负责，施工完毕后立即清理现场。

（四）验收。施工完成后，第三方管护单位向项目发包人提交验收申请及相关资料，由各项目区及跟踪造价单位进行初步验收，对不符合验收要求的提出整改意见，整改后重新验收。初验通过后，将结果报送综合保障中心，由综合保障中心联合项目区、跟踪造价单位进行最终验收，出具最终验收意见。原则上验收结果每月汇总一次。

（五）支付。中小修费用从2026鄂尔多斯苏里格经济开发区绿化养护及市政管护项目服务费中列支。2026年度各项目区列支的市政基础设施维修及补植补种费用额度为：纳林河项目区70万元；图克项目区80万元；乌兰陶勒盖项目区35万元；乌审召项目区25万元，四个项目区共计210万元。此部分费用由跟踪造价单位根据施工现场实际及验收结果出具跟踪造价审核报告后随当月服务费一起拨付。

## 四、相关职责

（一）项目区职责。各项目区应配备1-2名专职人员负责园区市政设施日常巡查，及时发现存在问题、甄别维修主体并按流程上报，对发现的问题要准确记录地理位置、损坏程度等信息，同时留存影像资料。参与维修项目申报资料核实，配合综合保障中心及跟踪造价单位进行现场核查。施工过程各项目区要切实履行监督职责，及时反馈施工过程中的质量问题及群众意见，并参与项目验收。

（二）综合保障中心职责。负责维修项目的流程核定，包括申报审核、计划下发、施工备案、最终验收等全流程把控。向各项目区及网格员发布市政维修通知，对接跟踪造价单位完成工程造价核算。负责项目资金的申报、大额资金支付审核，以及维修项目的审批。监督第三方施工单位及跟踪造价单位履职情况，处理维修项目实施过程中的各类纠纷。

（三）第三方管护单位职责。严格按照维修计划及施工规范组织施工，确保工程质量和施工安全。制定合理的施工计划，按时完成维修任务，及时清理施工场地，减少对园区正常运营的影响。负责施工过程中的技术管理和人员调配，接受各方监督，对验收提出的问题及时整改。提交完整的施工资料，配合验收及造价核算工作。

（四）跟踪造价单位职责。负责维修计划申报阶段的工程造价核算，事中进行跟踪造价，及时掌握工程量变动及造价调整情况。施工完成后出具跟踪造价报告，年度出具最终造价报告，为资金支付提供依据。配合综合保障中心、项目区进行现场核查，确保造价核算准确合规。

## 五 、管理办法

### （一）资质管理。施工单位必须具备对应维修项目的市政养护或施工资质，综合保障中心对其资质进行严格审核，无资质或资质不符的单位不得参与项目施工。资质审核结果向开发区和各项目区公示，必要时面向全社会公示，接受监督。

### （二）应急维修管理。突发紧急故障先按“零星应急”处理，由第三方管护单位立即进场抢修，项目区网格员全程跟踪记录。后续由跟踪造价单位织评估损伤程度，若需长期修复则转为中修或大修，补充完善审批、采购等手续。

### （三）质量与安全管理。第三方管护单位需建立质量安全责任制，配备专职质量安全管理人员。项目区现场监督人员发现质量安全隐患，有权要求停工整改，整改合格后方可复工。发生安全事故，第三方管护单位需立即上报并承担相应责任。

### （四）资料管理。各方需妥善保管维修项目全过程资料，包括且不限于申报表、审核意见、施工方案、造价报告、验收记录、支付凭证，项目结束后由综合保障中心统一归档留存，项目区、施工单位、跟踪造价单位配合提供相关资料。

六、在本方案实施期间，若遇到重大问题或者不可预见的因素影响，鄂尔多斯苏里格经济开发区综合保障中心将会依据实际情形作出修订。

七、本方案最终解释权归鄂尔多斯苏里格经济开发区综合保障中心。