## 说明
第五章 工程量清单
1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则” “技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2.投标报价的说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 不计。
3.计日工说明:无。
4.其它说明
4.1工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与发包人联名投保，保险费由发包人承担。投保的范围与条件和保险费率按招标文件的规定办理。工程一切险的投保金额为工程量清单第100章(不含建筑工程一切险及第三方责任险的保险费)至700章合计金额，保险费率暂定为3‰；第三方责任险的最低投保金额为100万元，保险费率暂定为4‰。上述保险费在工程量清单第100章中列有单独的支付细目，由投标人按招标文件中的规定填写总额价，中标后发包人将按承包人实际支付的保险费的保单支付给承包人；为确保将安全施工措施落到实处，投标人应按招标人提供的投标控制上限的1.5%作为安全生产费。该项费用必须用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用，投标人必须将该项费用计入工程量清单第100章相应支付子目中。发包人在接到保险单后，将按照保险单的实际费用支付给承包人。如出现保险事故，保险金不足以补偿损失的，应由承包人自行负责补偿。 4.2 316-a 过水路面 子目： 工程量计量方法：1. 依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示以米为单位计量。 工程内容：包含过水路面工程数量表中所有内容。

## 100章
工程量清单
合同段:四子王旗乌兰花镇2025年乡村道路建设项目-小后河自然村过水路面 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第100章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 | 0
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1.000 | 4000 | 4000
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000
103 | 临时工程与设施
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护) | 总额 | 1.000
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1.000
103-6 | 临时交通设施 | 总额 | 1.000
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000
清单第 100 章 合计 |  | 4000 | 人民币

## 200章
工程量清单
合同段:四子王旗乌兰花镇2025年乡村道路建设项目-小后河自然村过水路面 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第200章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-1 | 清理与掘除
-a | 清理现场 | m2 | 9.700
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方 | m3 | 116.000
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑(包括填前压实)
-a | 利用土方 | m3 | 0.100
-d | 借土填方 | m3 | 20.860
215 | 河道防护
215-2 | 导流设施(护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡)
-a | 浆砌片石 | m3 | 117.500
清单第 200 章 合计 |  | 0 | 人民币

## 300章
工程量清单
合同段:四子王旗乌兰花镇2025年乡村道路建设项目-小后河自然村过水路面 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第300章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
306 | 级配碎(砾)石底基层、基层
306-6 | 级配砂砾基层
-a | 厚200mm | m2 | 49.000
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 厚180mm | m3 | 8.100
312-2 | 钢筋
-a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 74.170
-b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 124.720
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土 | m3 | 7.600
315 | 砂砾面层
-a | 厚200mm | m2 | 322.000
316 | 过水路面
-a | 过水路面 | m | 90.000
清单第 300 章 合计 |  | 0 | 人民币

## 600章
工程量清单
合同段:四子王旗乌兰花镇2025年乡村道路建设项目-小后河自然村过水路面 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 单柱式交通标志
-a | △700 | 个 | 2.000
清单第 600 章 合计 |  | 0 | 人民币

## 700章
工程量清单
合同段:四子王旗乌兰花镇2025年乡村道路建设项目-小后河自然村过水路面 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第700章 绿化及环境保护设施
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
703 | 撒播草种和铺植草皮
703-1 | 撒播草种(含喷播) | m2 | 9.700
清单第 700 章 合计 |  | 0 | 人民币

## 汇总表
投标报价汇总表
合同段:四子王旗乌兰花镇2025年乡村道路建设项目-小后河自然村过水路面
序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金额(元)
1 | 100 | 清单 第100章 总则 | 4000
2 | 200 | 清单 第200章 路基 | 0
3 | 300 | 清单 第300章 路面 | 0
4 | 400 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 | 0
5 | 500 | 清单 第500章 隧道 | 0
6 | 600 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | 0
7 | 700 | 清单 第700章 绿化及环境保护设施 | 0
8 | 第100章至700章清单合计 |  | 4000
9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即7-8)=9 |  | 4000
11 | 计日工合计
12 | 暂列金额(不含计日工总额) |  | 0
13 | 投标报价(7+10+11)=12 |  | 4000