职业教育提升项目（服务部分）六包：京蒙劳务协作订单培训班服务项目

参数及技术要求

| 序号 | 建设内容 |  | 数量 | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训期数 | 分批次开展培训 | 1项 |  |
| 2 | 培训人数 | 不少于160人 | 1项 |  |
| 3 | 师资力量 | 符合本次采购内容师资力量 | 1项 |  |
| 4 | 场地费用 | 符合本次采购内容场地费用 | 1项 |  |
| 5 | 食宿费用 | 符合本次采购内容食宿费用 | 1项 |  |
| 6 | 职业鉴定费用 | 符合本次采购内容职业鉴定费用 |  |  |
| 6 | 其他未列明费用 | 符合本次采购内容 | 1项 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

职业教育提升项目（服务部分）六包：京蒙劳务协作订单培训服务项目参数及技术要求

一、项目概况

1.建设背景

为了开展好 2025 年京蒙协作工作，推进京蒙劳务协作项目，为扎赉特旗组织开展5期培训班。具体围绕以下内容：

（一）加快项目前期工作，在保证质量的前提下，全力推进项目实施，确保全部开工并有实际进展，如期完成建设任务。

（二）进一步完善项目实施方案，要求建设内容精准、成本预算要细化、利益联结机制、带动机制、后续管护机制要明确。

（三）开展家政培训课程、养老护理员培训、育婴员培训(母婴护理)、病患陪护员培训培训班，完成160名学员培训并成功输送至北京就业，签署正式劳动合同。保证学员月薪约5000元，北京用工企业提供免费吃住，学员入职1个月留职率不低于80%，3个月留职率不低于70%，保障就业稳定性。落实《十四五"职业技能培训规划》及京蒙协作协议，服务乡村振兴战略。

参考内蒙古"兴安家政"劳务品牌模式，重点解决脱贫人口、农牧民转移就业需求。

2.项目定位

功能：集"技能培训+就业对接+创业孵化"于一体的综合性基地。

特色：对接北京家政、护理等行业用工需求，打造"培训认证输转"闭环。

二、实施进度计划

| ​阶段​ | ​关键任务 |
| --- | --- |
| 筹备阶段​ | 成立专项小组（校领导+京蒙协作办+企业代 表） 完成设备采购招标（优先本地供应商） |
| 建设阶段​ | 场地施工（5月宿舍/食堂，6月教室，7月验 收） 设备安装调试（同步开展师资培训） |
| 运营阶段​ | 首期培训：育婴员（50人）、美容美发（30 人） 签约北京合作企业（如"爱侬家政"定向输送） |

三、保障机制

1.组织保障

设立"双组长制"（学校校长+京蒙协作相关负责领导），每季度召开联席会。

2.质量控制

培训标准：采用国家职业技能等级认定规范，考核通过率≥85%。

就业跟踪：建立学员档案，3个月内就业率≥70%

3.资金监管

设立"京蒙劳务协作资金监管专户"，培训经费与建设资金分账核算，审计部门季度抽查（依据财务分析规范）。

五、预期效益

直接产出：年培训≥150人，带动就业≥80人

社会效益：形成"京蒙月嫂""美容美发"等特色劳务品牌。

六、风险与应对

风险1：企业用工需求变动

应对：动态调整课程（如增加"老年护理"方向）。

风险2：学员留存率低

应对：实行"培训+免费提供食宿"政策。