## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
混凝土及钢筋混凝土工程
污水泵站基础
1 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式:筏板基础 2.厚度:100mm 3.混凝土类型:商混C20 |  | m3 | 2.7
2 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.基础形式:筏板基础 2.厚度:600mm 3.材料:天然砂砾 |  | m3 | 16.22
3 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30p10 3.基础类型:筏板 4.抗冻标号:F200 |  | m3 | 12.5
4 | 010502024001 | 填充混凝土 | 1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.填充部位:泵站底四周 |  | m3 | 12.8
5 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层 |  | m2 | 2.08
6 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:筏板基础 |  | m2 | 22.8
7 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ14，非箍筋 |  | t | 0.445
8 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ16，非箍筋 |  | t | 0.581
闸阀井
9 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.基础形式:筏板基础 2.厚度:100mm 3.混凝土类型:商混C20 |  | m3 | 2.7
10 | 010502003002 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30p10 3.基础类型:筏板 4.抗冻标号:F200 |  | m3 | 5.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30p10，F200 3.墙体厚度:300mm |  | m3 | 20.44
12 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30p10，F200 |  | m3 | 2.63
13 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层 |  | m2 | 1.36
14 | 010505002002 | 基础模板 | 1.基础类型:筏板基础 |  | m2 | 6.4
15 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式:复合模板、钢支撑 |  | m2 | 131.32
16 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ14，非箍筋 |  | t | 0.329
17 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ16，非箍筋 |  | t | 3.931
18 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ20，非箍筋 |  | t | 0.168
围栏
19 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.基础形式:筏板基础 2.厚度:100mm 3.混凝土类型:商混C20 |  | m3 | 2.94
20 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础 |  | m3 | 15.54
21 | 010505001003 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层 |  | m2 | 8.4
22 | 010505002003 | 基础模板 | 1.基础类型:条形基础 |  | m2 | 84
23 | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ12，非箍筋 |  | t | 0.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010501001004 | 基础垫层 | 1.基础形式:条形基础 2.厚度:300mm 3.垫层材料:天然砂砾 |  | m3 | 8.82
25 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B 2.规格:10mm厚 3.铁件尺寸:200mm*200mm |  | t | 0.065
26 | 050307007001 | 围栏 | 1.围栏高度:1.8m 2.围栏材料种类、规格:成品铁艺围栏 |  | m | 42
27 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格:外墙面砖 3.具体做法:详见12J1-121-外11B |  | m2 | 35.28
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 围栏 |  | m |  |  | 260
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 6380.86 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 6380.86 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 | 63808.57 | 10 |  | 6380.86
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 6380.86
合 计 |  | - | - |  | 6380.86
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 零星用工-普工 | 工日 | 1
2 | 零星用工-技工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计