社会工作服务五标段服务标准及技术要求

1.全群体年度建档率100%，一人一档，动态更新，严格做好服务对象隐私保密工作，档案保存期限不少于10年。

2.每月开展1次片区服务复盘会，每季度1次全项目服务总结会。

3.每半年1次服务对象满意度调研、效果评估，全年2次。

4.针对突发危机个案，启动24小时应急干预机制，不限定频次，优先保障服务安全。

5.本标段共两项服务，均属于必须完成的服务内容。仅对第一项服务进行报价，第二项为附赠配套服务，不单独列项报价，相关全部成本包含在第一项服务报价中。供应商未完整响应第二项附赠服务的，按无效响应处理。两项服务均为必须履约内容，供应商须全部响应并完整实施，不得删减、放弃第二项附赠服务。

6.服务地点：乌兰浩特市、阿尔山市、扎赉特旗

7.标段人员配置要求：设项目负责人1名、社会工作项目督导1名；配备持证社会工作者不少于6名（含助理社会工作师），《社会工作者职业资格证书》须在中国社会工作网注册且处于登记有效期内（2026年度新考取社会工作者职业资格证书人员除外）；配备心理咨询师1名，应持有对应职业资格证书或培训证书；配备法务与职业指导专员1名，具备相关专业学历、职业资格或1年及以上相关从业经历；配备专（兼）职财务人员至少1名。供应商不得擅自更换项目人员、变更核心服务内容、追加项目资金。项目实施期间确需更换人员、变更核心服务内容或追加项目资金的，须事先征得采购人书面同意后方可实施。

（1）安置帮教社会工作服务。刑满释放人员（187人），核心服务：心理疏导、创伤干预、情绪稳定、社会支持、社会融入指导、就业资源对接、亲友关系修复等。人才培育：培育6名社区矫正与安置帮教社会工作骨干人员（每个旗县市2名）；在社区面向相关从业人员等开展不少于6场专题培训，每场不少于50人次。机制建设：由服务机构在项目实施过程中探索通过链接相关资源开展专业服务，结合项目实施，探索多部门联动帮扶实操机制，排查发现再犯罪风险等重大风险线索及时转介相关部门。至少梳理形成3个可复制、可推广的社会工作典型案例。

（2）医务社会工作服务。主要服务内容：困难患者评估与资源链接68人次、心理舒缓55人次、医患沟通辅助50例。人才培育：培育8名医务社会工作骨干人员（每个旗县市2名、含盟直医院2名）；面向相关从业人员开展不少于4场专题培训（含盟直医院1场）。机制建设：发挥医务社工专业优势，开展医务社工专业服务；整合各类资源做好服务需求对接与转介，识别心理危机、权益侵害等重大风险，按规范及时转介相关部门。至少梳理形成4个可复制、可推广的医务社会工作典型案例。