## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 内蒙古自治区2026年乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 内蒙古自治区2026年乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区项目
标段名称： |  | 内蒙古自治区2026年乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区项目
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：内蒙古自治区2026年乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区项目
一、工程概况： 1.工程名称：内蒙古自治区2026年乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区项目 2.建设地点：乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区 二、编制依据：拟定的招标文件、实施方案、GB/T50500-2024建设工程工程量清单计价标准、20 17届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、2017届《内蒙古自治区施工机械台班费用定额》、2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算 定额》、2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》编制。 三、材料调整参照巴彦淖尔市相关部门发布的最新信息价及周边地区信息价和市场价进行调整。 四、税金依据内建办标函（2019）193号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的 通知文件执行。 五、安全生产费根据内蒙古自治区住房和城乡建设厅发布的《关于调整建设工程安全文明施工费 的通知》内建标（2025）98号执行。 六、本项目材料检测费、建筑工人实名制费用、企业自有人员管理费暂不计入本次招标控制价内 ，结算时据实调整。 七、其他说明 1、生态保护修复设施的围栏做法要求： ①小立柱采用热轧的等边角钢，规格为50毫米×50毫米×5毫米，柱长2300毫米，不得有焊接点，柱中间距10米，埋深700毫米。 ②加强柱采用热轧的等边角钢，规格为70毫米×70毫米×7毫米，柱长2300毫米，不得有焊接点，埋深700毫米。每200米设加强柱一根。每一加强柱配2根地锚和1个支撑杆。 ③转角柱采用热轧的等边角钢，规格为80毫米×80毫米×8毫米，桩长2300毫米，不得有焊接点，埋深700毫米。每一转角柱配4根地锚和2个支撑杆。在围栏线路的走向发生变化时，若围栏线路形成的最小夹角不大于120°时，应安装转角柱。 ④支撑杆采用热轧的等边角钢,规格为80毫米×80毫米×8毫米,高度 2300毫米，不得有焊接点，支撑杆的支撑方向应与围栏线路的方向一致。支撑杆的顶端与立柱连接处采用螺栓连接，底部支撑在地锚上。 ⑤地锚为角钢50毫米×50毫米×5毫米，长度500毫米。 ⑥按三层刺丝设置，配套刺丝采用双股刺丝，每米长度股线转数7~8转，每米长度内的刺数为8～10个。刺丝规格为2.5毫米×2.0毫米(主线×刺长)。采用热镀普锌，刺钉长度为16毫米，刺距为100～120毫米。允许国家标准内的正负差。 ⑦围栏门：围栏门的框架和框架加强筋的材料分别采用DN25毫米和 DN20毫米的电焊钢管。门网为直径2.5毫米，镀锌钢丝制作的网孔尺寸（70±4）毫米的绞织网，门网应与门框绑扎牢固。门宽6米(每扇3米)，高1.3米，加网前将门柱及受力柱固定好。 ⑧绑丝为1.8毫米热镀锌丝。 ⑨角钢防腐漆颜色均采用黑色。 ⑩每个路口安装大门1座，警示宣传牌1个，共4个路口。 图纸后附 2、施工流程要求： 围栏安装：固定门柱、拐角柱和受力中立柱，展开刺丝→固定起始端→专用张紧器固定→实施张紧→绑扎固定→移至下一个段落施工。 （3）生态保护修复设施的围栏施工方法 ①一般规定
注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。
工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：内蒙古自治区2026年乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区项目
所有围栏构件应符合《编结网围栏》（JB∕T7138-2010）的规定，并具有出厂检验合格证书。施工人员应按本规范架设围栏，并遵守有关的安全要求及劳动保护规定。施工人员工作时应穿工作服并佩带安全帽和防护手套及防护靴。不应使用拖拉机或其他机动车辆张紧刺钢丝。使用打桩器时应集中精神、听从指挥，防止人员误伤。 ②准备 对围栏场地进行勘测，按设计要求确定围栏线路及施工方案。备好施工工具及安全保护用品，熟悉并掌握各类施工工具的结构特点及使用方法。清理围栏线路上的障碍物。 ③围栏定线 在围栏地块的线路两端各设一标桩，从起始点每隔30米各设一标桩，全线标桩完成后应连成直线。在预建围栏地块线路的两端各设一标桩，定准方位；中间遇小丘或凹地，要在小丘或凹地依据地形的复杂程度增设标桩，要求观察者能够同时看到三个标桩，使各标桩成直线。 ④特殊地段围栏立柱的设置 若围栏通过低凹地，凹地两边为缓坡，相邻小立柱之间的坡度变化≥1:8 时，应在凹地最低处增设加长立柱。若雨季有水从围栏下流过，则应在溪流的两边埋设两根如上所述的加长立柱。在两立柱之间增加几道刺钢丝以提高防护性。围栏穿越河流、小溪，若河流宽度不超过5米，可在河流两岸埋设小立柱，使围栏跨越河流；若河流宽度超过5米，则应在河流两岸埋设中立柱，为了防止水流冲毁围栏，不宜在河流中间埋设立柱，应用木杆或竹竿吊在沟槽处起拦挡作用。在陡峭或深陷的低洼地带架围栏时，应在低洼处的两端安装小立柱，顺延过来的编结网直接与小立柱捆绑牢固，低洼处再用一段较短的编结网或刺钢丝围护，并固定牢固。 ⑤立柱的安装 用打桩器安装时，小立柱打入地下的深度应不小于700毫米。不用打桩器安装时，小立柱下端埋入地下的深度应不小于700毫米，用土把柱子周围的洞穴填满然后夯实。中间柱、小立柱安装后应与水平面垂直，在柱子高出地面部分的1000毫米内，小立柱的倾斜应小于50毫米；中间柱倾斜应小于 10毫米；角柱向外倾斜应小于50毫米。 ⑥围栏的架设 施工程序：首先要在中间柱受力方向的延长点上竖立临时作业立柱，安装张紧器张紧刺丝，为避免架设时刺线出现松弛，应由下往上一道一道张紧、固定。放线：将刺钢丝线在中间柱的一端绑紧，然后放线。张紧：用张紧器张紧刺钢丝线，张紧要适度，防止纬线拉断或张紧器滑脱伤人。固定：将刺钢丝线固定在中间柱或小立柱上。 ⑦围栏门安装 在地势平坦处安装围栏门，围栏门采用双扇门，每扇门长度3000毫米，高度1300毫米。门柱的安装方法与角柱相同。围栏门开、闭应灵活，应能保证180°范围内不受阻。围栏门电焊钢管骨架应做好防锈处理。 （4）生态保护修复设施的围栏验收 围栏线路应符合要求、外观整齐。所有立柱是否牢固可靠。所有紧固螺栓是否拧紧。检查地面是否有碎钢丝。若架设后的围栏不符合上述要求，应立即返修，经检验合格方可交付使用。
注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：内蒙古自治区2026年乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区项目 |  | 标段：内蒙古自治区2026年乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 内蒙古自治区2026年乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区项目
1.1.1 | 建筑工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。