## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 门房-安装工程
标段名称： |  |  | 达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门房-安装工程 |  |  |  | 标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
| 01 | 给排水工程
1 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 6.14
2 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 |  | 组 | 1
3 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.类型:洗脸盆 2.材质:陶瓷 |  | 组 | 1
4 | 031002003005 | 塑料阀门 | 1.规格:DN25 铜芯截止阀 2.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
5 | 031002003006 | 塑料阀门 | 1.规格:DN25 止回阀 2.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
6 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 4.54
7 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.型号:DN63 |  | 个 | 1
8 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1.类型:扫除口 2.型号:DN100 |  | 个 | 1
9 | 031301002004 | 开孔打洞 | 1.名称:预留孔洞 2.规格:De32 |  | 个 | 1
10 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.规格:De32 |  | 个 | 1
11 | 031301004005 | 成品支架 | 1.名称:成品管卡 2.规格:De32 |  | 套 | 7
| 02 | 采暖工程
12 | 031004003004 | 电暖气 | 1.类型:电暖气 2.规格:功率1.0kw |  | 组 | 1
13 | 031004003005 | 电暖气 | 1.类型:电暖气 2.规格:功率4.0kw |  | 组 | 1
| 03 | 通风工程
14 | 030405015002 | 风扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:120m³/h |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门房-安装工程 |  |  |  | 标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.厚度:0.5mm 3.形状:矩形 4.规格:160*160 |  | m2 | 0.18
16 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
| 04 | 电气工程
17 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱 AL1 2.规格:400*550*200 3.安装方式:暗装，下皮距地1.3米 |  | 台 | 1
18 | 030409006005 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.敷设方式:埋地0.8米 |  | m | 3.07
19 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:照明配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 14.9
20 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:插座电源配管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 10.02
21 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:照明管内穿线 2.型号:BV-500 3*2.5 3.材质:铜 |  | m | 47.55
22 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:插座电源管内穿线 2.型号:BV-500 3*4 3.材质:铜 |  | m | 32.91
23 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2*36W 3.安装方式:距地3.0m吊装 |  | 套 | 1
24 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:1*23W |  | 套 | 1
25 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门房-安装工程 |  |  |  | 标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 3
27 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 1
28 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 5
29 | 030412006007 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 2
30 | 030410002004 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 4.26
31 | 030410007004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 2.材质:紫铜板 3.规格:400*200*120 |  | 台 | 1
32 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:连接线 2.型号:BV-1*25mm2 3.材质:铜 |  | m | 0.3
33 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:等电位连接线穿管 2.材质:塑料 3.规格:PC32 |  | m | 0.3
34 | 030416027004 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 |  | 系统 | 1
35 | 030416006004 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：门房-安装工程 |  |  | 标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001004 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：门房-安装工程 |  | 标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 费率(%) | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [6 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [6 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [6 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [6 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  | 3 |  |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费 |  | 19
合 计 | [7 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：门房-安装工程 |  |  |  | 标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：门房-安装工程 |  |  |  | 标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：门房-安装工程 |  |  |  | 标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：门房-安装工程 |  |  |  | 标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：门房-安装工程 |  |  | 标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计