## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：餐厅--安装工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
采暖工程
1 | 031001008017 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:采暖 3.材质、规格:PPR管De32 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 20
2 | 031004006004 | 地板辐射采暖 | 1.保温层材质、厚度:保温隔热层敷设保护层(铝箔) 2.铺设隔热板 3.钢丝网设计要求:钢丝网 |  | m2 | 149.6
3 | 031004006005 | 地板辐射采暖 | 1.管道材质、规格:地板辐射采暖塑料管PE-RT De20mm 2.压力试验及吹扫设计要求:冲洗及水压试验 |  | m | 598.4
4 | 031004007002 | 热媒集配装置 | 1.材质:分集水器8回路 |  | 组 | 1
5 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 |  | 组 | 1
6 | 030808001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
7 | 030808001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
电气工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：餐厅--安装工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*10+1*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1.0kV |  | m | 30
9 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:10mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1.0kV |  | 个 | 2
10 | 030402011005 | 配电箱 | 1.名称:成套照明配电箱 2.规格:400*600*200mm 3.含电子元器件 4.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 1
11 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:DN20mm |  | m | 52.2
12 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 156.6
13 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV-4mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 156.6
14 | 030413013007 | 照明开关 | 1.名称:单控双联开关 2.规格:15A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 3
15 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:15A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 10
16 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:塑料接线盒 2.规格:86/H50 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：餐厅--安装工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030413001011 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯灯 2.规格:600*600mm |  | 套 | 6
18 | 030413001012 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯灯 2.规格:300*600mm |  | 套 | 3
给水工程
19 | 031001008018 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 De50 PN1.0 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 40
20 | 031001008019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 52.2
21 | 030703005001 | 塑料阀门 | 1.塑料球阀 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 |  | 个 | 4
排水工程
22 | 031001008020 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC管 De160 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：餐厅--安装工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 031001008021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC管 De50 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 10
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：餐厅--安装工程 |  |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：餐厅--安装工程 |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001003 | 脚手架 |  | 1.脚手架搭拆
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：餐厅--安装工程 |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：餐厅--安装工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：餐厅--安装工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：餐厅--安装工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：餐厅--安装工程 |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计