## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造
标段名称： |  | 呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造
编制说明 工程名称：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 一、工程概况： 1.工程名称：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造。 2.工程地点：呼伦贝尔职业技术学院学生公寓楼1-5号。 3.工程内容：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造。 二、编制范围 1.呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造。 三、编制依据： 1.依据:《设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2024) 2.2021届《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》。 3.建设单位提供的相关资料及现场数据。 4.有关规范及标准图集。 四、考虑的施工方法与措施（依据建设单位提供做法及改造意见）： 1.1-5号公寓楼卫生间、盥洗室、晾晒间地面维修，拆除原有地面砖及地面周边300mm高范围内墙面砖，拆除找平层、防水层，按原设计图纸做法重新做找平层、防水层（防水卷边300mm），重新铺设面层，地面周边墙面重新贴面砖。 2.卫生间、盥洗室、晾晒间原有物品搬出，待施工完毕后重新放回原位。 3.卫生间隔断拆除，防水及地面施工完后重新安装，对破损部分换新。 4.拆除原有卫生间砌筑洗手池，更换为不锈钢洗手池，洗手池具体形式要满足建设单位要求。 5.1-5号公寓楼卫生间拆除换新蹲便器和拖布池。 6.2-3号公寓楼卫生间保护性拆除小便池，防水及地面施工完成后重新安装，利旧。 7.1-3号公寓楼增加洗衣机下水管及地漏，洗手池下增加地漏；晾衣间增加排水管道及地漏；卫生间原有地漏拆除换新。 8.1-5号公寓楼卫生间原有地漏换新。 五、其他说明 1.本清单设置暂列金78225.51元（不含税）。 2.本清单设置计日工详见相关其他费表格。 3.本工程未设置人工实名制费用。 4.依据内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额已经考虑了房屋修缮工程施工现场狭窄、维修内容零星分散、连续作业差、材料运输困难、需保护原有建筑物及环境设施等造成的不利因素的影响。施工中应按照建设单位要求对现场门窗、摄像头、路由器及管线等进行有效保护。
注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造
1.1.1 | 卫生间改造-装饰部分
1.1.2 | 卫生间改造-水电部分
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【卫生间改造-装饰
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：卫生间改造-装饰部分 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 拆除地面砖 1.材质：陶瓷地面砖 2.需要拆除找平层 3.垃圾清理及运输 |  | m2 | 1659.73
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 拆除墙面砖 1.材质：陶瓷面砖 2.地面周边拆除300mm高一圈面砖 3.垃圾清理及运输 |  | m2 | 457.09
3 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 找平层铺设 1.材质：C15混凝土 2.厚度：最薄处30mm厚 |  | m2 | 1659.73
4 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 找平层铺设 1.材质：1：2水泥砂浆 2.厚度：15cm |  | m2 | 1659.73
5 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 防水层 1.材质：单组份聚氨酯1.5mm厚 2.上翻300 |  | m2 | 2116.82
6 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 墙面块料面层恢复 1.陶瓷墙面砖 2.粘接砂浆：1：4水泥砂浆20cm厚 |  | m2 | 457.09
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面块料面层恢复 1.陶瓷地面砖 2.粘接砂浆：1：4水泥砂浆20cm厚 |  | m2 | 1659.73
8 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 拆除水池 1.水池材质钢筋混凝土 2.垃圾清理及运输 |  | m3 | 14.4
9 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除水池 1.水池材质：砖砌贴瓷砖面 2.垃圾清理及运输 |  | m3 | 32.04
10 | 011207003001 | 成品隔断 | 成品隔断保护性拆除 1.含隔断门 |  | m2 | 1104.78
11 | 011207003002 | 成品隔断 | 成品隔断利旧安装 1.含隔断门 |  | m2 | 1104.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：卫生间改造-装饰部分 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 011601013001 | 二次搬运 | 室内其他用具拆除及搬运 1.含有梳妆台饮水机洗衣机等 2.招标时期按每个卫生间2个工日计算 |  | 工日 | 60
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【卫生间改造-装饰部分】
材料暂估单价及调整表
工程名称：卫生间改造-装饰部分 |  |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【卫生间改造-装饰部分】
措施项目清单计价表
工程名称：卫生间改造-装饰部分 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【卫生间改造-装饰部分】
其他项目清单计价表
工程名称：卫生间改造-装饰部分 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 51338.08 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 51338.08 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【卫生间改造-装饰部分】
暂列金额明细表
工程名称：卫生间改造-装饰部分 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 | 513380.77 | 10 |  | 51338.08
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 51338.08
合 计 |  | - | - |  | 51338.08
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【卫生间改造-装饰部分】
专业工程暂估价明细表
工程名称：卫生间改造-装饰部分 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【卫生间改造-装饰部分】
计日工表
工程名称：卫生间改造-装饰部分 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【卫生间改造-装饰部分】
增值税计价表
工程名称：卫生间改造-装饰部分 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【卫生间改造-水电
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：卫生间改造-水电部分 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.名称：拆除De75塑料排水管 |  | m | 180
2 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：De75 3.连接方式：粘接 |  | m | 430.44
3 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.名称：卫生间蹲式大便器拆除 |  | 套 | 222
4 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.名称：卫生间小便器拆除（保护性拆除） |  | 套 | 12
5 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1.名称：卫生间拖布池拆除 |  | 套 | 30
6 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称：卫生间安装不锈钢盥洗池 2.规格：4060mm*600mm |  | 组 | 18
7 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.名称：卫生间安装不锈钢盥洗池 2.规格：2760mm*600mm |  | 组 | 18
8 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称：卫生间安装脚踏式蹲式大便器 |  | 组 | 222
9 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称：卫生间安装小便器（利旧） |  | 组 | 12
10 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称：卫生间安装拖布池 |  | 组 | 30
11 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称：卫生间安装地漏 2.规格：DN75 |  | 个 | 336
12 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：楼板打孔 2.规格：钻孔直径83mm以内 |  | 个 | 228
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【卫生间改造-水电部分】
材料暂估单价及调整表
工程名称：卫生间改造-水电部分 |  |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【卫生间改造-水电部分】
措施项目清单计价表
工程名称：卫生间改造-水电部分 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【卫生间改造-水电部分】
其他项目清单计价表
工程名称：卫生间改造-水电部分 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 26887.43 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 26887.43 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【卫生间改造-水电部分】
暂列金额明细表
工程名称：卫生间改造-水电部分 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 | 268874.26 | 10 |  | 26887.43
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 26887.43
合 计 |  | - | - |  | 26887.43
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【卫生间改造-水电部分】
专业工程暂估价明细表
工程名称：卫生间改造-水电部分 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【卫生间改造-水电部分】
计日工表
工程名称：卫生间改造-水电部分 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【卫生间改造-水电部分】
增值税计价表
工程名称：卫生间改造-水电部分 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院主校区1-5号学生公寓公共卫生间防水改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计