## 编制说明
工程量清单
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2. 投标报价的说明
2.1 工程量清单中的每一子目（有数量）须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：按清单100章-700章合计的3%计取。
3. 计日工说明
4. 其它说明
4.1建筑工程一切险的投保金额为工程量清单第 100 章至 700 章的合计金额（建筑工程一切险和第三者责任险除外），保险费率为 3‰；第三者责任险的最低投保金额为 100 万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费率为 4‰。上述两项保险承包人应以发包人和承包人的共同名义投保。保险费必须按此要求由承包人报价并列入工程量清单 100 章内。发包人在接到保险单后，应按照保险单的实际费用直接向承包人支付保险费。
4.2为确保将安全施工措施落到实处，投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通运输部令2017年第25号)以及《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财资[2022]136号)的规定，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用以固定金额形式计入工程量清单第100章中(安全生产费用为招标人公布的最高投标限价的1.5%)，投标人在投标报价时不得对该固定金额进行调整。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。承包人的施工安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
4.3投标报价后附工程量清单单价分析表。

## 第100章 总则
工程量清单表
合同段：C088嘎鲁图镇神水台村委-神水台村八社公路安全生命防护工程 |  |  |  | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1
103 | 临时工程与设施
103-6 | 保通临时安全设施 | 总额 | 1
第100章 合计
清单 第 1 页 共 1 页

## 第200章 路基
工程量清单表
合同段：C088嘎鲁图镇神水台村委-神水台村八社公路安全生命防护工程 |  |  |  | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-2 | 挖除旧路面
-a | 水泥混凝土路面，弃方运距20km | m3 | 92.3
-b | 沥青混凝土路面，弃方运距20km | m3 | 2.62
-c | 水稳基层，弃方运距20km | m3 | 13.08
-e | 水泥混凝土路面拉毛 | m2 | 3892
202-3 | 拆除结构物
-b | 混凝土结构，弃方运距20km | m3 | 0.5
第200章 合计
清单 第 1 页 共 1 页

## 第300章 路面
工程量清单表
合同段：C088嘎鲁图镇神水台村委-神水台村八社公路安全生命防护工程 |  |  |  | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
308 | 透层和黏层
308-2 | 黏层 | m2 | 3957.4
309 | 热拌沥青混合料面层
309-2 | 细粒式沥青混凝土
-a | 厚35mm | m2 | 3957.4
-b | 玻璃纤维格栅 | m2 | 3892
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 厚180mm，C30混凝土 | m3 | 104.08
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土
-a | 碎石土路肩 | m3 | 167
313-5 | 现浇混凝土路缘石
-a | C20混凝土 | m3 | 33.9
第300章 合计
清单 第 1 页 共 1 页

## 第600章 安全设施及预埋管线
工程量清单表
合同段：C088嘎鲁图镇神水台村委-神水台村八社公路安全生命防护工程 |  |  |  | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 单柱式交通标志
-a | △700 | 个 | 20
-b | ○600 | 个 | 2
604-8 | 里程碑 | 个 | 3
604-14 | 示警桩 | 个 | 54
第600章 合计
清单 第 1 页 共 1 页

## 投标报价汇总表
投标报价汇总表
合同段：C088嘎鲁图镇神水台村委-神水台村八社公路安全生命防护工程 |  |  |  | 标表1
序号 | 章次 | 科目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 100 | 总则
2 | 200 | 路基
3 | 300 | 路面
4 | 600 | 安全设施及预埋管线
5 | 第100章至第700章合计
6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计
8 | 计日工合计
9 | 暂列金额（不含计日工总额）
10 | 投标报价
清单 第 1 页 共 1 页