## 封面
| 工程名称: |  | 2026大库联乡边家村村委会边家村泄洪渠过水路面拱桥建设项目
标段名称:
工程量清单
招 标 人： |  |  |  | 法定代表人 或委托代理人：
|  | (单位公章) |  |  |  | (签字或盖章)
工 程 造 价 咨 询 人： |  |  |  | 法定代表人 或委托代理人：
|  | (单位公章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 审 核 人：
|  | (注册造价工程师签字及盖章) |  |  | (一级注册造价工程师签字及盖章)
编制时间：

## 编制说明
工程量清单编制说明
一、工程量清单说明
1.1本工程量清单是根据招标文中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准及合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价或总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同相关条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编写的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延，当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
二、投标报价说明
2. 1工程清单中的每一个子目(有数量)须填入单价和价格，且只允许有一个报价。
2.2除非合同另有规定。工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3工程量清单中投标人没有填入单价和价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。
2.6工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。
2.7暂列金额(不含计日工总额)的数量及拟用子目的说明：暂列金按28000元计入。
三、其它说明
3.1工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与发包人联名投保，保险费由发包人承担。投保的范围与条件和保险费率按招标文件的规定办理。工程一切险的投保金额为工程量清单第100章(不含建筑工程一切险及第三方责任险的保险费)至700章合计金额，保险费率暂定为3‰:第三方责任险的最低投保金额为100万元，保险费率暂定为4‰。上述保险费在工程量清单第100章中列有单独的支付细目，由投标人按招标文件中的规定填写总额价，中标后发包人将按承包人实际支付的保险费的保单支付给承包人。如出现保险事故，保险金不足以补偿损失的，应由承包人自行负责补偿。
3.2为确保将安全施工措施落到实处，投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通运输部令2017年第25号)以及《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企[2012]16号)的规定，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用以固定金额形式计入工程量清单第100章中(安全生产贵用为招标人公布的最高投标限价的1.5%),投标人在投标报价时不得对该固定金额进行调整。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。承包人的施工安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

## 【5.4】投标报价汇总表(招标)
投标报价汇总表
标段：2026大库联乡边家村村委会边家村泄洪渠过水路面拱桥建设项目
序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金额(元)
1 | 100 | 清单 第100章 总则
2 | 200 | 清单 第200章 路基
3 | 300 | 清单 第300章 路面
4 | 400 | 清单 第400章 桥梁、涵洞
5 | 600 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线
6 | 第100章至700章清单合计
7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即6-7)=8
9 | 计日工合计
10 | 暂列金额(不含计日工总额)
11 | 投标报价(6+9+10)=11

## 【5.1】工程量清单表(招标)
工程量清单表
标段: 2026大库联乡边家村村委会边家村泄洪渠过水路面拱桥建设项目 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第100章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000
-b | 按合同条款规定，提供第三方责任险 | 总额 | 1.000
102 | 工程管理
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000
103 | 临时工程与设施
103-6 | 临时交通安全设施 | 总额 | 1.000
105 | 施工标准化
105-1 | 施工驻地 | 总额 | 1.000
清单 第 100 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 2026大库联乡边家村村委会边家村泄洪渠过水路面拱桥建设项目 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第200章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-1 | 清理与掘除
-a | 清理现场 | m2 | 1425.000
-b | 砍伐树木 | 棵 | 93.000
-c | 挖除树根 | 棵 | 93.000
202-2 | 挖除旧路面
-a | 水泥混凝土面层 | m3 | 48.000
202-3 | 拆除结构物
-c | 砖、石及其他砌体结构 | m3 | 45.000
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方 | m3 | 185.000
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑(包括填前压实)
-d | 借土填方 | m3 | 3194.000
-h | 结构物台背回填砂砾 | m3 | 465.000
-i | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 37.300
208 | 护坡、护面墙
208-1 | 护坡垫层
-a | 砂砾(砂)垫层 | m3 | 75.390
215 | 河道防护
215-1 | 河床铺砌
-a | 浆砌片石铺砌
-a-1 | M10浆砌片石 | m3 | 206.200
215-2 | 导流设施(护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡)
-a | 浆砌片石
-a-1 | M7.5浆砌片石 | m3 | 81.100
清单 第 200 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 2026大库联乡边家村村委会边家村泄洪渠过水路面拱桥建设项目 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第300章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302 | 垫层
302-2 | 砂砾垫层
-a | 厚200mm | m2 | 2041.000
308 | 透层和黏层
308-1 | 透层 | m2 | 1884.000
304-3 | 水泥稳定碎石基层
-a | 厚200mm | m2 | 1884.000
311-2 | 中粒式改性沥青混合料路面
-a | 厚50mm | m2 | 1884.000
313-1 | 培路肩
-a | 培土 | m3 | 141.300
313-5 | 混凝土预制块路缘石
-a | C30混凝土 | m3 | 15.070
清单 第 300 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 2026大库联乡边家村村委会边家村泄洪渠过水路面拱桥建设项目 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
403 | 钢筋
403-1 | 基础钢筋(包括灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)
-a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 1263.800
-b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 14049.000
403-2 | 下部结构钢筋
-a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 18.000
-b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 4627.800
403-3 | 上部结构钢筋
-a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg
-b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 17703.400
403-4 | 附属结构钢筋
-a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 295.200
-b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 8213.950
404 | 基础开挖及回填
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 340.000
405 | 钻孔灌注桩
405-1 | 钻孔灌注桩
-a | 陆上钻孔灌注桩
-a-1 | 桩径1.2m | m | 92.000
410 | 结构混凝土工程
410-1 | 混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基)
-a | C20混凝土 | m3 | 5.000
-b | C30混凝土 | m3 | 66.000
410-2 | 混凝土下部结构
-a | 桥台混凝土
-a-1 | C30混凝土 | m3 | 29.200
-a-2 | C35混凝土 | m3 | 26.200
-a-3 | C40混凝土 | m3 | 0.500
410-6 | 现浇混凝土附属结构
-a | C30混凝土 | m3 | 32.430
411 | 预应力混凝土工程
411-5 | 后张法预应力钢绞线
-a | ΦS15.2 | kg | 1382.800
411-8 | 预制预应力混凝土上部结构
-a | C50混凝土空心板梁 | m3 | 50.800
415 | 桥面铺装
415-1 | 沥青混凝土桥面铺装 | m3 | 5.200
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装
工程量清单表
标段: 2026大库联乡边家村村委会边家村泄洪渠过水路面拱桥建设项目 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
-a | C50混凝土 | m3 | 18.000
415-3 | 防水层
-b | 铺设防水层 | m2 | 104.000
415-4 | 桥面排水
-a | 竖、横向集中排水管
-a-1 | PVC 管 | m | 5.200
416 | 桥梁支座
416-1 | 橡胶支座
-a | 板式橡胶支座 | dm3 | 5.103
417 | 桥梁接缝和伸缩装置
417-2 | 模数式伸缩装置
-a | 40型 | m | 7.400
清单 第 400 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 2026大库联乡边家村村委会边家村泄洪渠过水路面拱桥建设项目 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 单柱式交通标志
-a | ○60 | 个 | 2.000
604-7 | 附着式交通标志
-a | 桥梁信息公示牌530×340 | 个 | 2.000
605 | 道路交通标线
605-1 | 热熔型涂料路面标线
-a | 普通标线 | m2 | 49.500
清单 第 600 章合计 人民币