## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【洼堤乡色吉拉呼村人居环境】
工程名称： |  |  | 洼堤乡色吉拉呼村人居环境
标段名称： |  |  | 洼堤乡色吉拉呼村人居环境
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【洼堤乡色吉拉呼村
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  |  |  | 标段：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
道路
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除原水泥混凝土路面200mm厚 2.拆除废料采用装载机装车，自卸汽车运走，运距暂按3KM考虑 |  | m2 | 4518.2
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.挖出原混凝土地面下路基，100mm厚 |  | m3 | 451.82
3 | 040103003001 | 余方弃置 | 挖出路基土方采用装载机装车，自卸汽车运走，运距暂按3KM考虑 |  | m3 | 451.82
4 | 040202008001 | 砂砾石 | 1.名称：天然砂砾垫层 2.厚度：100mm |  | m2 | 4518.2
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.名称：水泥混凝土面层 2.厚度：200mm 3.锯缝机锯缝，塑料油膏填缝，@450cm设置缩缝 4.塑料膜养生 |  | m2 | 4518.2
6 | 040901001001 | 构件钢筋 | 包含：胀缝钢筋、传力杆、角隅钢筋，详见图纸 |  | t | 0.953
新建1-φ0.6m圆管涵
7 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.名称：钢筋混凝土管 2.规格：φ600mm 3.等级;II级 |  | m | 22
8 | 040501020001 | 混凝土涵管基础 | 1.名称：混凝土基础 2.强度等级：C30 |  | m3 | 14.2
9 | 040501020002 | 垫层 | 1.名称：砂垫层 |  | m3 | 14.1
10 | 040503001001 | 混凝土墙身 | 1.名称：混凝土端墙墙身 2.强度等级：C30 3.复合模板 |  | m3 | 1.22
11 | 040503002001 | 混凝土基础 | 1.名称：混凝土端墙基础 2.强度等级：C30 |  | m3 | 0.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  |  |  | 标段：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040503002002 | 混凝土帽石 | 1.名称：混凝土帽石 2.强度等级：C30 |  | m3 | 0.4
13 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土质类别：一二类土 2.方式：机械 |  | m3 | 100
14 | 040103002001 | 一般回填方 | 台背回填土 |  | m3 | 160
15 | 040901001002 | 构件钢筋 | 涵顶配筋：带肋钢筋 直径14mm |  | t | 1.053
16 | 050307018001 | 垃圾桶 | 240L铁质垃圾桶，具体以实际为主 |  | 个 | 700
17 | 050307018002 | 垃圾箱 | 具体以实际为主 |  | 个 | 200
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【洼堤乡色吉拉呼村人居环境】
措施项目清单计价表
工程名称：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  |  | 标段：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 041201017 | 文明施工费
1.2 | 041201017001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 041201016001 | 临时设施费
1.4 | 041201020001 | 雨季施工增加费
1.5 | 041201024001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 04B001 | 工程定位复测费
1.7 | 041201023001 | 二次搬运费
1.8 | 041201022001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 041201021001 | 夜间施工增加费
1.10 | 041201021002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 041201020002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【洼堤乡色吉拉呼村人居环境】
其他项目清单计价表
工程名称：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  | 标段：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【洼堤乡色吉拉呼村人居环境】
暂列金额明细表
工程名称：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  |  |  | 标段：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【洼堤乡色吉拉呼村人居环
专业工程暂估价明细表
工程名称：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  |  |  | 标段：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【洼堤乡色吉拉呼村人居环境】
计日工表
工程名称：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  |  |  | 标段：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【洼堤乡色吉拉呼村人居环境】
增值税计价表
工程名称：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  |  | 标段：洼堤乡色吉拉呼村人居环境 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计