## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：融爱驿站（书屋） |  |  |  | 标段：无障碍主题公园环境建设 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
融爱驿站（书屋）
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格:800*800mm地砖 |  | m2 | 26.47
2 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:木质饰面板 |  | m2 | 19.58
3 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 |  | m2 | 37.42
4 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.墙面砂浆打底找平 15mm厚 2.素水泥浆界面剂一遍 |  | m2 | 57
5 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.细木工板窗帘盒 |  | m | 10.3
6 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:纱帘、遮光布帘 2.窗帘层数:两层 |  | m2 | 22.66
7 | 010810003001 | 窗帘轨 | 1.成品窗帘轨 暗装 双轨 |  | m | 10.3
8 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 |  | m2 | 5.99
9 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.石膏板面层走边吊顶 2.双层楞方木龙骨吊在梁下或板下 3.石膏板基层 |  | m2 | 5.99
10 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.铝方通平面吊顶 2.铝合金条板天棚龙骨 |  | m2 | 20.48
11 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | 1.定制书架 |  | m | 5.15
12 | 011501002001 | 装饰架 | 1.1M 高书架 |  | m | 4.05
13 | 011501003001 | 装饰台 | 1.义诊-书桌 |  | 个 | 2
14 | 011205004001 | 墙、柱面软包 | 1.定制靠背软包 |  | m2 | 2.84
15 | 011508001001 | 美术字 | 1.红色亚克力字 |  | 个 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：融爱驿站（书屋） |  |  |  | 标段：无障碍主题公园环境建设 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.吊灯 |  | 套 | 1
17 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.照明开关 |  | 套 | 1
18 | 030413014001 | 插座 | 1.插座 |  | 套 | 5
19 | 05B001 | 配电配线 | 1.配电 配线 灯带 |  | 项 | 1
20 | 05B002 | 配电配线 | 1.阅读辅助设施 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：融爱驿站（书屋） |  |  |  |  | 标段：无障碍主题公园环境建设 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 地砖 | 800×800 | m2 |  |  | 120
2 | 木质墙裙 | δ3 | m2 |  |  | 70
3 | 布窗帘 |  | m2 |  |  | 171.02
4 | 配电配线灯带 |  | 项 |  |  | 1200
5 | 阅读辅助设施 |  | 项 |  |  | 500
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：融爱驿站（书屋） |  |  | 标段：无障碍主题公园环境建设 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：融爱驿站（书屋） |  | 标段：无障碍主题公园环境建设 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 2882.57 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 2882.57 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：融爱驿站（书屋） |  |  |  | 标段：无障碍主题公园环境建设 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 36032.09 | 8 |  | 2882.57
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 2882.57
合 计 |  | - | - |  | 2882.57
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：融爱驿站（书屋） |  |  |  | 标段：无障碍主题公园环境建设 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：融爱驿站（书屋） |  |  |  | 标段：无障碍主题公园环境建设 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 普工 | 工日 | 1
2 | 技工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：融爱驿站（书屋） |  |  |  | 标段：无障碍主题公园环境建设 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：融爱驿站（书屋） |  | 标段：无障碍主题公园环境建设 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：融爱驿站（书屋） |  |  | 标段：无障碍主题公园环境建设 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：融爱驿站（书屋） |  |  |  |  | 标段：无障碍主题公园环境建设 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | - | -
合 计 | [7 empty] | - | -