## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程
标段名称： |  |  | 赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
编制（审核）说明
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 |  |  | 第 1 页 共 1 页
计算规则说明
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
补充计算规则说明
清单编码 | 清单名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量计算规则 |  | 工作内容
03B001 | 接地挂环 | 1.名称:接地挂环 2.备注:3个/组 |  | 组
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  |  |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电缆输电线路
1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJLV22-3*70 3.材质:铝芯 4.电压(kV):8.7/15KV 5.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 20
2 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.位置:室外 3.规格:3*70 4.材质、类型:铝芯 5.电压(kV):8.7/15KV |  | 个 | 2
3 | 030411005002 | 杆上设备 | 1.名称:避雷器 2.型号:YH5WS-17/50 3.电压等级:10KV 4.备注:3只/组 |  | 组 | 1
4 | 03B001 | 接地挂环 | 1.名称:接地挂环 2.备注:3个/组 |  | 组 | 1
5 | 030411004001 | 导线 | 1.名称:避雷器上引线 2.型号、规格:详见图纸 |  | km | 0.006
6 | 030411004002 | 导线 | 1.名称:接地引线 2.型号、规格:详见图纸 |  | km | 0.01
7 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地接 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*5*2500mm |  | 根 | 1
8 | 030411001009 | 接地电阻测量 | 1.名称: 接地电阻测量 |  | 基 | 1
9 | 030411001010 | 电杆基础 | 1.名称:施工定位 2.规格:单杆 |  | 基 | 1
10 | 030411001011 | 电杆组立 | 1.名称:电杆 2.材质:混凝土 3.规格:φ190*12m |  | 基 | 1
11 | 030411005003 | 杆上设备 | 1.名称:柱上断路器 2.电压等级:10KV 3.支撑架种类、规格:详见图纸 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  |  |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030411005004 | 杆上设备 | 1.名称:高压计量装置 2.电压等级:10KV 3.支撑架种类、规格:详见图纸 |  | 台 | 1
设备安装
13 | 030402012002 | 预装式变电站 | 1.名称:箱式变压器安装、调试 2.容量(kV·A):250KVA 3.电压(kV):10KV |  | 台 | 1
14 | 030410001002 | 接地极 | 1.名称:接地接 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*5*2500mm |  | 根 | 4
15 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室外 |  | m | 40
16 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:防雷接地测试 |  | 组 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  |  |  |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  |  |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  |  |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  |  |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  |  |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  |  |  |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | - | -
合 计 | [7 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  |  |  |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：标准化厂房10kV配电工程（新建250kVA箱变）-安装工程 |  |  | 标段：赤峰敖汉工业园区管理办公室电力基础设施 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Fₜ |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。