## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍-土方 |  |  |  | 标段：乌拉特前旗赛湖洞嘎查肉牛养殖项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
牛舍土方
1 | 010101001002 | 平整场地 | 1、人机配合平整场地 2、场地内±30cm以内土方就地挖填、平整、运输 3、土壤类型：结合地勘报告现场踏勘自行确定 |  | m2 | 2426.74
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、开挖方式：人工或机械报价时综合考虑 2、包含工作面及放坡增加的工程量 3、挖土、修理边坡、清理槽坑 4、土方类别：结合地勘报告现场踏勘自行确定 |  | m3 | 1086.33
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、开挖方式：人工或机械报价时综合考虑 2、包含工作面及放坡增加的工程量 3、挖土、修理边坡、清理槽坑 4、土方类别：结合地勘报告现场踏勘自行确定 |  | m3 | 814.09
4 | 010103001002 | 回填砂夹石 | 1、回填方式：机械回填砂夹石 2、分层夯实、厚度≤300mm 3、压实系数：≥0.94 4、清理基层、材料运输、摊铺、找平、碾压 |  | m3 | 2090.83
5 | 010103001003 | 回填方 | 1、回填方式：机械回填 2、分层夯实、厚度≤300mm 3、压实系数：≥0.94 4、清理基层、材料运输、摊铺、找平、碾压 |  | m3 | 444.79
6 | 010103002001 | 土方运输 | 1、厂区内土方运输 2、运距：投标单位自行考虑 3、装土、运土、卸土、行驶道路维护 4、装车位置运到厂区内指定地点（使用地点） |  | m3 | 1455.63
分部小计
围栏土方
7 | 01010100400 | 挖基坑土 | 1、开挖方式：人工或机 |  | m3 | 293.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍-土方 |  |  |  | 标段：乌拉特前旗赛湖洞嘎查肉牛养殖项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 2 | 方 | 械报价时综合考虑 2、包含工作面及放坡增加的工程量 3、挖土、修理边坡、清理槽坑 4、土方类别：结合地勘报告现场踏勘自行确定
8 | 010103001004 | 回填方 | 1、回填方式：机械回填 2、分层夯实、厚度≤300mm 3、压实系数：≥0.94 4、清理基层、材料运输、摊铺、找平、碾压 |  | m3 | 267.48
9 | 010103002002 | 土方运输 | 1、厂区内土方运输 2、运距：投标单位自行考虑 3、装土、运土、卸土、行驶道路维护 4、装车位置运到厂区内指定地点（使用地点） |  | m3 | 26.21
分部小计
措施项目
10 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍-土方 |  |  | 标段：乌拉特前旗赛湖洞嘎查肉牛养殖项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 3
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：牛舍-土方 |  | 标段：乌拉特前旗赛湖洞嘎查肉牛养殖项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：牛舍-土方 |  | 标段：乌拉特前旗赛湖洞嘎查肉牛养殖项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：牛舍-土方 |  |  | 标段：乌拉特前旗赛湖洞嘎查肉牛养殖项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：牛舍-土方 |  |  | 标段：乌拉特前旗赛湖洞嘎查肉牛养殖项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：牛舍-土方 |  | 标段：乌拉特前旗赛湖洞嘎查肉牛养殖项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：牛舍-土方 |  | 标段：乌拉特前旗赛湖洞嘎查肉牛养殖项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：牛舍-土方 |  | 标段：乌拉特前旗赛湖洞嘎查肉牛养殖项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13