## 项目造价分析 (hidden)
正蓝旗桑根达来镇农畜产品冷鲜加工销售基地建设项目 招标控制价审核汇总表
金额单位：元
序号 | 名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审增减额 | 备注
1 | 牛羊屠宰车间、冷藏库、熟制品车间、成品仓 | 13097542.73 | 17651914 | 4554371.27 |  |  | 4554371.27
1.1 | 土石方工程 | 202253.61 | 263910 | 61656.39
1.2 | 建筑与装饰工程 | 11786742.96 | 16324717 | 4537974.04 | 砌筑工程增加-1.2~0的墙体，混凝土增加构造柱、过梁、钢结构增加钢材增加约34吨，钢结构增加除锈、刷漆增加中间漆和面漆，刷漆面积增加3628平米，增加高强螺栓、花篮螺栓，冷库增加喷涂聚氨酯，速冻、冷藏、排酸车间地面保温按照图纸分为250/200/100挤塑板分别计入，报审均按照100计入，增加地面切缝，及表面固化剂，地面总工程量增加1295平米；吊顶增加3005平米；增加墙面抹灰套项；增加墙面防霉涂料7056平米；增加外墙真石漆及保温，增加散水、坡道、栏杆、卫生间隔断墩台、二层玻璃隔断等
1.3 | 电气工程 | 501850.27 | 410034 | -91816.27
1.4 | 给排水工程 | 65292.68 | 117876 | 52583.32 | 增加不锈钢雨水系统 | 1108546.16
1.5 | 采暖工程 | 339114.76 | 340861 | 1746.24 | 增加2个采暖入口阀门
1.6 | 消防工程 | 202288.45 | 194516 | -7772.45
2 | 展厅 | 1950462.51 | 2311116 | 360653.49 |  |  | 360653.49
2.1 | 土石方工程 | 41129.89 | 35661 | -5468.89
2.2 | 建筑与装饰工程 | 1493384.92 | 1726620 | 233235.08 | 增加钢结构工程量，增加钢结构除锈、刷中间漆及面漆、高强螺栓、墙面抹灰
2.3 | 电气工程 | 194441.42 | 348956 | 154514.58 | 光伏发电专业暂估金额增加
2.4 | 给排水工程 | 43485.88 | 34283 | -9202.88 | 增加不锈钢雨水系统
2.5 | 采暖工程 | 137523.95 | 129301 | -8222.95 |  | 415947.7
2.6 | 消防工程 | 40496.45 | 36295 | -4201.45
3 | 库房 | 974399.79 | 1123377 | 148977.21 |  |  | 148977.21
3.1 | 土石方工程 | 24963.19 | 24476 | -487.19
3.2 | 建筑与装饰工程 | 854565.78 | 1016945 | 162379.22 | 增加钢结构工程量，增加钢结构除锈、刷中间漆及面漆、高强螺栓、墙面抹灰等等
3.3 | 电气工程 | 41854.19 | 38742 | -3112.19
3.4 | 给排水工程 | 16589.18 | 10176 | -6413.18 | 增加不锈钢雨水系统 | 94870.82
3.5 | 消防工程 | 36427.45 | 33038 | -3389.45
4 | 室外工程 | 4028620.5 | 4296641 | 268020.5 |  |  | 268020.5
4.1 | 道路土方工程 | 137524.96 | 167902 | 30377.04
4.2 | 道路工程 | 2263847.08 | 2789154 | 525306.92 | 增加铁艺围墙
4.3 | 园林绿化工程 | 83400.28 | 143008 | 108664.72
4.4 | 绿化养护 |  | 49057 |  | 新增后期养护一年
4.5 | 管网土方工程 | 671814.91 | 502388 | -169426.91
4.6 | 给排水工程 | 190834.78 | 120824 | -70010.78 |  | 1543848.18
4.7 | 采暖工程 | 106800.21 | 118734 | 11933.79 | 增加室外混凝土阀门井一座
4.8 | 消防工程 | 574398.28 | 204853 | -369545.28
4.9 | 电气工程 | 0 | 200721 | 200721
5 | 设备工程 | 4500358.73 | 3517293 | -983065.73 |  |  | -983065.73
5.1 | 屠宰车间设备 | 2227177.63 | 2045830 | -181347.63
5.2 | 污水处理 | 1140900.12 | 373645 | -767255.12
5.3 | 箱变锅炉 | 936280.98 | 771018 | -165262.98
5.4 | 无害化处理车间 | 196000 | 196000 | 0
5.5 | 专业工程暂估 | 0 | 130800 | 130800 | 设备的配电及电控系统、污水处理设备配套管道
6 | 建筑工人实名制（两年） | 99400 | 99400 | 0
7 | 合计 | 24650784.26 | 28999741 | 4348956.74
|  |  | 设备 | -983065.73
4348956.74
|  |  | 25613248 | 19491729

## 汇总表
投标报价汇总表
工程名称：2026年民族团结乡八报梁村委会西平山至八报梁村道路建设项目 |  |  | 金额单位：元
序号 | 单位工程名称 | 金额 | 备注
1 | 土方工程
2 | 道路建设工程
3 | 合计

## 核减明细 (hidden)
|  |  | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额
1 | -9.7 | 拆除局部屋面板 | 115968 | 18585 | -97383 |  | -97383 | 0 |  |  | -97383 | 0 | 合计核减 | -4823039
2 | -90.6 | 恢复面板面积 | 1080420 | 173844 | -906576 |  | -906576 | 0 |  |  | -906576 | 0 | 合计核增 | 1824068.86
3 | -24.61 | 混凝土表面的裂缝及缺陷 | 335110.77 | 91668.56 | -243442 |  | -243442 | 0 |  |  | -243442 | 0 | 总计 | -2998970.14
4 | -11.1 | 填充墙裂缝处理 | 269700 | 158532 | -111168 |  | -111168 | 0 |  |  | -111168 | 0
5 | -27.5 | 天棚裂缝修 | 364937.5 | 89856 | -275082 |  | -275082 | 0 |  |  | -275082 | 0
6 | -0.2 | 石材台阶维修 | 12414.72 | 10529.07 | -1886 |  | -1886 | 0 |  |  | -1886 | 0
7 | -0.32 | 西看台贵宾室地面 | 23202.14 | 19812.18 | -3390 |  | -3390 | 0 |  |  | -3390 | 0
8 | -13.96 | 东西看台外墙涂料 | 331376 | 193363.53 | -138012 |  | -138012 | 0 |  |  | -138012 | 0
9 | 4.2 | 东西看台外墙抹灰 | 198045 | 239643.99 | 41599 |  | 41599 | 0 |  |  | 41599 | 0
10 | 9.84 | 栏杆维修长度 | 115798.95 | 189533.26 | 73734 |  | 73734 | 0 |  |  | 73734 | 0
11 | -12.3 | 卫生地面维修 | 385861.5 | 263106.35 | -122755 |  | -122755 | 0 |  |  | -122755 | 0
12 | 32.4 | 卫生间墙面 | 597987 | 975972.2 | 377985 |  | 377985 | 0 |  |  | 377985 | 0
13 | 1.05 | 卫生间平面及立面防水 | 57649.8 | 135696.56 | 78047 | 材料价格的调整 | 78047 | 0 |  |  | 78047 | 0
14 | -18.56 | 卫生间吊顶 | 449946.8 | 264318.18 | -185629 |  | -185629 | 0 |  |  | -185629 | 0
15 | 5.04 | 卫生间隔断维修 | 375980 | 426368.88 | 50389 |  | 50389 | 0 |  |  | 50389 | 0
16 | 11.08 | 卫生间上下水、综合配线 | 272171.85 | 383000 | 110828 |  | 110828 | 0 |  |  | 110828 | 0
17 | -8.4 | 建筑垃圾工程量 | 150521.89 | 66740.72 | -83781 |  | -83781 | 0 |  |  | -83781 | 0
二 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | -48.4 | 取消基础沉降观测 | 488000 | 0 | -488000 |  | -488000 | 0 |  |  | -488000 | 0
2 | -50 | 地质勘探费用 | 500000 | 0 | -500000 |  | -500000 | 0 |  |  | -500000 | 0
3 | -49 | 支撑系统按照卸载支撑系统安装与拆 | 750462.3 | 260000 | -490462 |  | -490462 | 0 |  |  | -490462 | 0
4 | 23.38 | 网架加固由原报审预算焊接套管方式 | 170842.49 | 309812.55 | 138970 |  | 138970 | 0 |  |  | 138970 | 0
5 | -1.9 | 一层地面由水泥砂浆定额 | 544797 | 525987 | -18810 |  | -18810 | 0 |  |  | -18810 | 0
6 | -7.76 | 取消东西看台外墙面刮腻子套项 | 77580 | 0 | -77580 |  | -77580 | 0 |  |  | -77580 | 0
7 | -43.2 | 满堂脚手架支撑高度 | 1334920.4 | 902933.89 | -431987 |  | -431987 | 0 |  |  | -431987 | 0
|  | 暂列金额 | 0 | 757550 | 757550 |  | 757550 |  |  | 695000 | 757550 | 0 | 62550
|  | 零星 |  |  |  |  | 5491.86 |  |  |  | 5491.86 | 0
三 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | -12 | 3mmSBS改性沥青防水卷材--二层平台防水 | 670518 | 390343.52 | -280174 | 防水价格调整 |  | 280174 |  |  |  | 0
四 |  | 水泥基渗透结晶防水涂料材料 | 296787 | 145203 | -151584 |  | -151584 | 0 |  |  | -151584 | 0
|  | 3mmSBS改性沥青防水卷材--二层平台防水 | 304761.94 | 170699.94 | -134062 |  | -134062 | 0 |  |  | -134062 | 0
1 | 12.92 | 增加垂直运输费、垂直运输费以及因分部分项调整而调整的措施费 | 168337.97 | 299913.13 | 131575 |  | 131575 | 0 |  |  | 131575 | 0
2 | -35.83 | 因分部分项及措施费调着而调整税 | 915811.68 | 525300.893 | -390511 |  | -390511 | 0 |  |  |  | 390511
3 | 5.79 | 增加建筑工程实名制费 | 0 | 57900 | 57900 |  | 57900 | 0 |  |  | 57900 | 0
|  | 看台座椅费规费税金 | 300939.5 | 330000 | 29061 |  | 29061 | 0 | -361450 |  | -361450 | -390511
3 | -359.64 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -2998970.14 | -2998970.14
| 其他 | [6 empty] | 0
| 359.64 | 0 | 11660850.2 | 8376214.403 | -3004462
-3001950.14
核增金额 | 105.7 |  |  |  | -2511.86 | 零星核减 | -2998970.14 | 多出来的是工程量和防水价格的综合的调整其实
核减金额 | -465.34
-2998970.14
0
296789.4
145203
304761.94
170699.94
134062
Note on B34: Administrator: 规范需要增加一个座椅的规格调整