## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#---外墙维修工程 |  |  |  | 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 拆除部分
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.拆除部位:外墙、窗口 2.工作内容:人工铲除原有空鼓、起皮、脱落处外墙涂料层。 3.工程量依据设计图纸计入，结算时据实结算。 |  | m2 | 199.74
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.类别：建筑垃圾 2.运距：投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整 |  | m3 | 0.4
3 | 01B001 | 垃圾消纳费 | 1.垃圾消纳费 2.综合单价暂估80元/m3 |  | m3 | 0.4
分部小计
| 2 | 外墙面维修
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 4mm厚抗裂砂浆，压入一层耐碱玻纤网格布 2. 刮外墙柔性耐碱腻子两遍，干燥后打磨 3. 喷涂面层涂料两遍（颜色同住宅主体颜色） |  | m2 | 150
5 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1. 外墙变形缝做法12J14-21-1， 2. 1.5mm铝合金 |  | m | 76.74
分部小计
| 3 | 窗口维修
6 | 011610002001 | 金属门窗整修 | 1.发泡聚氨酯填实 2.硅酮建筑密封膏嵌缝 3.窗上口见图集12J3-1，1/D14，窗下口见图集12J3-1，2/D14 |  | m2 | 49.74
7 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1. 人工铲除30厚无机轻集料保温砂浆， 2. 30厚无机轻集料保温砂浆 3. 刮外墙柔性耐碱腻子两遍，干燥后打磨 4. 喷涂面层涂料两遍（颜色同住宅主体颜色） |  | m2 | 49.74
8 | 011502007001 | 滴水线 | 1.成品塑料滴水线 |  | m | 91.15
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#---外墙维修工程 |  |  |  | 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 4 | 屋面维修
9 | 011607002001 | 屋面整修 | 1. 4厚SBS防水卷材自带保护层（0.05mm铝箔保护层）（-25°） 2. 3厚SBS防水卷材（-25°） 3. 30厚C20细石混凝土找平层 4. 原有屋面表层清除干净 |  | m2 | 950
10 | 010902008001 | 屋面泛水 | 1. 参见图集12J5-1 ,3/A9 |  | m | 259.6
11 | 010902005001 | 屋面排（透）气管 | 1.排气孔做法参见12J5-1-A16 |  | 个 | 26
分部小计
措施项目
12 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1.外装饰吊篮 2.投标单位自行考虑所用外墙面工作形式，结算时不予调整 |  | m2 | 150
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：9#---外墙维修工程 |  |  | 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：9#---外墙维修工程 |  | 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：9#---外墙维修工程 |  | 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：9#---外墙维修工程 |  |  | 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：9#---外墙维修工程 |  |  | 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：9#---外墙维修工程 |  | 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：9#---外墙维修工程 |  | 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：9#---外墙维修工程 |  | 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13