鄂托克旗蒙西镇额格布拉格沟山洪沟治理工程

施工招标技术要求

2026年8月

目  录

1 工程概况	1

1.1 自然及社会概况	1

1.2 工程现状	1

1.3 主要建设内容	2

2 工程建设条件	3

2.1 气象	3

2.2 水文	3

2.3 工程地质	5

3 工程任务和建设内容	10

3.1 工程任务	10

3.2 设计标准和建设内容	10

4 施工组织设计	24

4.1 施工条件	24

4.2 料场选择及开采	25

4.3 施工导流	26

4.4 主体工程施工	26

4.5 施工总体布置	31

4.6 施工进度计划	35

5 环境保护设计	36

5.1 设计依据	36

5.2 保护对象与保护标准	37

5.3 工程建设环境保护设计	38

6 水土保持设计	43

6.1 防治区划分	43

6.2 水土流失总体布局	43

6.3 主要工程量	45

7 劳动安全与工业卫生	46

7.1 设计依据	46

7.2 劳动安全措施	47

7.3 工业卫生措施	50

# 1 工程概况

1.1 自然及社会概况

鄂托克旗位于内蒙古自治区鄂尔多斯市西部，地处东经106°41′~108°54′，北纬38°18′~40°11′之间。北邻杭锦旗，西连宁夏陶乐县并隔黄河与石嘴山市和阿拉善盟相望，东连乌审旗，南接鄂托克前旗，西北界乌海市，是鄂尔多斯高原的重要组成部分。辖4个镇，2个苏木，全旗南北长209km，东西宽188km，总面积2.1万km2。全旗旗人民政府所在地乌兰镇位于旗境中部偏东南，距鄂尔多斯市人民政府所在地康巴什区237 km。行政区划图见图1.1-1。

蒙西镇坐落在鄂尔多斯市西部边缘的鄂托克旗境内。地理坐标为北纬39°51′～40°23′之间，东经106°43′～106° 52′之间。海拔高度为1080～1165m。地处“一盟三市”（阿拉善盟、鄂尔多斯市、乌海市和巴彦淖尔市）的交汇处，南依新型工业城市乌海市、北靠全国商品粮基地巴彦淖尔河套平原，东连驰名中外的绒山羊基地阿尔巴斯，西与广裹无垠的骆驼之乡阿拉善隔河相望，素有“鄂尔多斯之窗口，乌海之咽喉，巴彦淖尔之屏障，阿拉善之外局”的美称。

1.2 工程现状

额格布拉格沟及其支沟现状河道整体未进行系统治理，河槽受长期洪水冲刷影响，局部河段沟槽摆动明显，岸坡稳定性较差。由于项目区地处干旱半干旱地区，植被覆盖度较低，暴雨期间地表径流汇集迅速，洪水具有历时短、涨落快、含沙量大的特点，河道冲刷及淤积问题较为突出。

额格布拉格沟治理段位于与110国道交汇处下游至河口段，现状河道宽窄不一，部分河段主槽不明显，河岸岸坎较低，洪水来临时存在漫溢出槽风险；局部河段由于河道淤积、过流断面不足，导致行洪能力降低。额格布拉格支沟现状河道两岸部分区域分布有村庄、耕地等保护对象，现状岸坡防护措施缺失，洪水冲刷易造成岸坡失稳，对沿岸居民生命财产安全及耕地安全构成威胁。

目前，治理河段缺少完善的防洪工程体系，河道防洪能力不能满足沿岸保护对象的防洪需求。随着区域经济发展和沿线生产生活活动增加，洪水灾害风险进一步加大，亟需通过实施堤防建设、河道疏浚及岸坡防护等工程措施，提高河道行洪能力，增强山洪灾害防御能力，保障沿岸村庄、耕地及基础设施防洪安全。

1.3 主要建设内容

本次工程主要治理河道为额格布拉格沟及其支沟，治理河道总长度为2.013km，其中额格布拉格沟治理长度1.648km，支沟治理长度0.365km。额格布拉格沟治理起点为河道与110国道交汇处，治理终点为额格布拉格沟河口；支沟治理起点为支沟河道与110国道交汇处，治理终点为支沟汇入口。

工程总计主沟堤防工程1处，堤防全长0.605km，全部在左岸；支沟堤防工程2处，其中左岸1处，长度为0.174km，右岸1处，长度为0.390km；河道疏浚1.256km；扩建渡槽1处；拆除重建水泥路2处。

2 工程建设条件

2.1 气象

项目区流域属于中温带大陆性干旱季风气候区，具有干旱少雨，四季多风，冬季严寒，夏季炎热，日温差大等气候特征。

蒙西镇靠近乌海市海勃湾气象站，本次采用乌海市海勃湾气象站资料，根据乌海市海勃湾气象站资料统计分析，该区多年平均降水量159.9 mm，降水年际变化较大，历年最大降水量264.4 mm（1979年），历年最小降水量71.8 mm（1972年），极端最低气温-32.6℃（1971年1月22日），年温度变差近72.8℃，日温度变化剧烈可达20℃。该地区年内风大沙多，多年平均风速2.9 m/s，最大风速达24.0 m/s（1979年2月20日），最大风速相应风向ENE。多年平均年最大风速为16.8m/s，多年平均汛期（6～9月）最大风速为14.4m/s，全年8级以上大风最多50天，春秋两季大风频繁，风沙严重。多年平均日照时数3133.1小时，最大冻土深度178 cm（1968年3月）。

2.2 水文

2.2.1 径流

项目区为无资料地区，该地区径流主要来源于降水，因此，径流年际间丰枯变化与降水有着明显的对应关系。由于缺乏水文资料，工程位置处径流计算参考《内蒙古自治区水文手册》，查得流域重心处径流深为8mm，以此求得项目区工程位置处不同频率年径流设计值成果表见表2.2-1。

表2.2-1                   流域特征参数表

| 河流名称 | 控制断面 | F （km2） | 径流量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 额格布拉格沟 | 额格布拉格沟支沟汇入前 | 24.62 | 19.70 |
|  | 额格布拉格沟支沟汇入后 | 34.97 | 27.98 |
| 额格布拉格沟支沟 | 沟口 | 10.35 | 8.280 |

2.2.2 洪水

本次采用单参数法、推理公式法计算设计洪峰流量，综合两种方法的机理与成果表现，本次设计洪水推荐采用推理公式法。单参数法基于地区经验综合参数，成果偏大且随频率变化幅度剧烈，从工程经济性和洪水规律角度看缺乏物理过程支撑；而推理公式法以暴雨强度、汇流历时和产流机制为基础，参数取值具有明确水文气象意义，在各断面、各级频率下的计算成果连续协调，面积—流量关系合理，更真实地反映了小流域骤发洪水的产汇流过程。因此，在工程设计中建议以推理公式法成果为主要依据，既满足防洪安全要求，又避免因过度保守导致工程规模偏大、投资浪费。项目设计洪峰流量最终成果见表2.2-2。

表2.2-2                  项目设计洪水成果对比表

| 河流 名称 | 控制断面 | F （km2） | 计算 方法 | 设计值（m³/s） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | p=1% | p=2% | p=3.33% | p=5% | p=10% |  |
| 额格布拉格沟 | 额格布拉格沟支沟汇入前 | 24.62 | 单参数 | 447 | 349 | 294 | 228 | 145 |  |
|  |  |  | 推理公式 | 74.4 | 64.8 | 60.8 | 55.6 | 47.9 | 采用 |
|  | 额格布拉格沟支沟汇入后 | 34.97 | 单参数 | 551 | 431 | 363 | 281 | 180 |  |
|  |  |  | 推理公式 | 118 | 95.0 | 89.2 | 81.5 | 70.3 | 采用 |
| 额格布拉格沟支沟 | 沟口 | 10.35 | 单参数 | 266 | 207 | 175 | 135 | 86.5 |  |
|  |  |  | 推理公式 | 16.9 | 15.4 | 14.4 | 13.2 | 11.4 | 采用 |

2.2.3 泥沙

根据大武口水文站多年实测水文泥沙资料分析计算，多年平均悬移质输沙量为2.61万t，多年平均含沙量为35.1kg/m3，多年平均侵蚀模数为769t/km2年。项目区各山洪沟的多年平均含沙量按与大武口沟多年平均含沙量相同计算；测站无推移质输沙量观测资料，根据国内山区河流经验，一般情况推移质占悬移质年输沙量的15 %～30 %，本次分析采用推移质占悬移质的20%考虑，各山洪沟多年平均年输沙总量见表2.2-3。

表2.2-3              多年平均年输沙总量成果表

| 河流名称 | 控制断面 | 流域面积 （km2） | 多年平均悬移质输沙量（万t） | 多年平均推移质输沙量（万t） | 多年平均输沙总量 （万t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额格布拉格沟 | 额格布拉格沟支沟汇入前 | 24.62 | 1.893 | 0.379 | 2.272 |
|  | 额格布拉格沟支沟汇入后 | 34.97 | 2.689 | 0.538 | 3.227 |
| 额格布拉格沟支沟 | 沟口 | 10.35 | 0.796 | 0.159 | 0.955 |

2.3 工程地质

### 2.3.1 工程地质条件

（一）地形地貌

本次治理河段位于额格布拉格沟的下游及其右岸支沟，地貌形态以侵蚀堆积沟谷地貌为主，河槽比降约1～2%，本次治理段沟底起点高程1079.50m，沟底终点高程1063.50m。支沟在主沟直角转弯处汇入，汇入口之后主沟走向南西。主沟及其支沟主河槽不明显，现状岸坡不甚明显，但沟道中冲刷预计明显，局部地段有人工修筑的临时土堤。

（二）地层岩性

根据本次钻探揭露，勘察深度范围内的地层主要为第四系全新统洪冲积层（Q4pal），岩性主要以级配不良砾为主、级配不良砂（砾砂）为主。

级配不良砂（砾砂）（Q4pal）：灰黄色，干燥～稍湿，稍密～中密，细粒土含量一般小于5%，砂粒含量一般50.0～65.0%，砾石含量一般30.0～45.0%，分选性差，砾石磨圆度差，多为棱角状，砾石成份多为花岗岩、片麻岩及石英质砂岩，揭露厚度1.30～7.00m。

级配不良砾（Q4pal）：灰黄色，干燥～稍湿，稍密～密实，细粒土含量一般小于5%，砂粒含量一般20.0～40.0%，砾石含量一般50.0～75.0%，不均匀夹有卵石，分选性差，砾石磨圆度差，多为棱角状，砾石成份多为花岗岩、片麻岩及石英质砂岩，揭露厚度2.60～7.00m。

（三）水文地质条件

治理河段属季节性山洪沟，根据钻探揭露，地下水位埋深大于7.0m。

（四）各土层物理力学性质指标

本次治理河段地层岩性以粗粒土为主，现场进行原位测试对各土层取散状样，进行室内颗分试验，依据原位测试及颗粒组成，采用工程地质类比法，给出各土层物理力学性质指标地质建议值。

各土层原位测试汇总表见表2.3-1，各土层颗粒组成汇总见表2.3-2，各土层颗粒级配曲线见图2.3-1、图2.3-2。

各土层物理力学性质指标地质建议值见表2.3-3。

表2.3-1                各土层原位测试汇总表

| 岩性 类别 | 级配不良砂（砾砂）（Q4pal） |  | 级配不良砾（Q4pal） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实测值 | 修正值 | 实测值 | 修正值 |
| 原位测试方法 | 重型圆锥动力触探试验 |  | 重型圆锥动力触探试验 |  |
| 样本数 | 28 | 28 | 15 | 15 |
| 最大值 | 19 | 15.8 | 31 | 25.3 |
| 最小值 | 10 | 9.9 | 15 | 14.7 |
| 算术平均值 | 14.4 | 13.0 | 22.5 | 20.2 |
| 大值平均值 | 16.6 | 14.5 | 27.1 | 22.7 |
| 小值平均值 | 10.6 | 10.1 | 6.4 | 5.5 |
| 标准差 | 2.82 | 1.87 | 5.08 | 3.31 |
| 变异系数 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.16 |
| 统计修正系数 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 0.92 |
| 标准值 | 13.5 | 12.4 | 20.1 | 18.6 |

表2.3-2             各土层颗粒组成及粒径汇总

| 地层岩性 | 类别 | 颗粒组成 |  |  |  |  |  |  | 平均粒径 | 不均匀系数 | 曲率系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砾粒 |  |  | 砂粒 |  |  | 细粒 |  |  |  |
|  |  | 60～20 | 20～5.0 | 5.0～2.0 | 2.0～0.5 | 0.5～0.25 | 0.25～0.075 | 0.075～0.05 | d50 | Cu | Cc |
|  |  | 质量百分比（%） |  |  |  |  |  |  | mm | — | — |
| 级配不良砂（砾砂）（Q4pal） | 组数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 最大值 | 4.2 | 18.9 | 23.1 | 27.4 | 30.1 | 9.5 | 4.2 | 1.397 | 12.19 | 0.48 |
|  | 最小值 | 2.1 | 10.5 | 19.5 | 18.9 | 23.2 | 5.4 | 2.1 | 1.145 | 6.68 | 0.39 |
|  | 平均值 | 3.3 | 13.9 | 21.3 | 24.0 | 26.4 | 7.9 | 3.3 | 1.291 | 9.13 | 0.42 |
| 级配不良砾（Q4pal） | 组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 最大值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 最小值 | 25.8 | 26.7 | 27.1 | 21.0 | 18.0 | 7.1 | 3.5 | 4.679 | 42.22 | 2.23 |
|  | 平均值 | 10.2 | 21.8 | 14.9 | 9.4 | 7.3 | 6.4 | 1.9 | 2.465 | 16.74 | 0.44 |

图2.3-1  级配不良砂（砾砂）颗粒级配曲线

图2.3-2  级配不良砾颗粒级配曲线

表2.3-3         各土层物理力学性质指标地质建议值

| 地层岩性 | 天然 密度 | 孔隙比 | 粘聚力 | 休止角 |  | 变形 模量 | 渗透系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水上 | 水下 |  |  |
|  | g/cm3 | —— | kPa | ° | ° | MPa | cm/s |
| 级配不良砂（砾砂） | 1.75～1.80 | 0.60～0.65 | 0.0 | 28～30 | 26～28 | 22～27 | 9.0×10-3 |
| 级配不良砾 | 1.80～1.85 | 0.55～0.60 | 0.0 | 33～35 | 31～33 | 30～35 | 5.5×10-2 |

# 3 工程任务和建设内容

3.1 工程任务

本工程主要建设任务是通过实施堤防及河道疏浚工程，提高该河段防洪能力，达到10年一遇的防洪标准，保障该工程治理段沿岸村庄890人及0.6万亩耕地及各类设施的防洪安全。

3.2 设计标准和建设内容

### 3.2.1 设计标准

（1）工程等级和标准

依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017、《堤防工程设计规范》GB50286-2013及《防洪标准》GB50201-2014，额格布拉格沟及其支沟本次治理段沿岸大部分为村庄及耕地，沿岸村庄890人及0.6万亩耕地，工程防洪标准为10年一遇设计洪水，堤防工程级别为5级。

（2）地震动参数和抗震设计烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306--2015），工作区地震动峰值加速度区0.20 g，反映谱特征周期为0.40s，地震基本烈度为Ⅷ度区。工作区的区域构造稳定性为较差。依据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的规定，“位于地震动峰值加速度0.10g及以上地区的1级堤防工程，经主管部门批准，应进行抗震设计”，本工程级别为5级，不进行抗震设计。

（3）工程合理使用年限

按照《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》SL654-2014，堤防工程级别为5级，按照表3.0.3参照堤防确定，堤防合理使用年限为20年。

（4）防洪标准

本次工程保护对象为额格布拉格沟及其支沟沿岸村庄、耕地和额格布拉格沟左岸2019年高标准基本农田项目蓄水池。保护人口890人，保护耕地0.6万亩，其保护区人口小于20万，耕地小于30万亩，根据《防洪标准》（GB50201-2014），防护等级为Ⅳ级，防洪标准为20～10年一遇洪水。为保证保护对象免受洪水的威胁，同时避免了两岸水土流失，综合确定，防洪标准确定为10年一遇。

### 3.2.2 建设内容

（1）工程布置

本次工程主要治理河道为额格布拉格沟及其支沟，治理河道总长度为2.013km，其中额格布拉格沟治理长度1.648km，支沟治理长度0.365km。额格布拉格沟治理起点为河道与110国道交汇处，治理终点为额格布拉格沟河口；支沟治理起点为支沟河道与110国道交汇处，治理终点为额格布拉格支沟汇入口。

工程总计主沟堤防工程1处，堤防全长0.605km，全部在左岸；支沟堤防工程2处，其中左岸1处，长度为0.174km，右岸1处，长度为0.390km；河道疏浚1.256km；扩建渡槽1处；拆除重建水泥路2处。

具体布置情况及起始点坐标见表3.2-1。

表3.2-1                                         工程总体布局详表

| 编号 | 治理河段名称 | 工程名称 | 岸别 | 段落名称 | 河道 桩号 | 堤防 桩号 | 长度m | 起点坐标 |  | 终点坐标 |  | 保护 对象 | 护砌 形式 | 护脚结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标X | 横坐标Y | 纵坐标X | 横坐标Y |  |  |  |
| 1 | 额格布拉格沟 | 堤防工程 | 左岸 | 左岸堤防 | 0+000~0+674 | 0+000~0+605 | 605 | 393345.341 | 4427406.595 | 392938.652 | 4427734.557 | 耕地、房屋、蓄水池 | 土堤 格宾石笼护坡 | 格宾石笼 |
| 2 | 支沟 | 堤防工程 | 左岸 | 左岸堤防 | 0+000~0+171 | 0+000~0+174 | 174 | 393212.283 | 4427997.27 | 393113.347 | 4427869.321 | 房屋 | 土堤 格宾石笼护坡 | 格宾石笼 |
| 3 |  |  | 右岸 | 右岸堤防 | 0+000~0+365 | 0+000～0+390 | 390 | 393208.844 | 4428015.158 | 392932.086 | 4427775.483 | 耕地、房屋 | 土堤 格宾石笼护坡 | 格宾石笼 |
| 合计 |  |  |  | 3处 |  |  | 1169 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）堤防工程设计

本次设计拟定土堤清基厚度为0.3m，清基主要内容包括草根、树根、腐殖土、建筑及生活垃圾等杂物。

1）堤顶高程确定

额格布拉格沟治理段堤防设计堤顶高程见表3.2-2。

表3.2-2        额格布拉格沟治理段堤防顶高程计算表

| 河道桩号 | 治理后10年一遇水位 （m） | 超高 （m） | 左岸堤防顶高程 （m） | 右岸堤防顶高程 （m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | 1080.49 | 0.9 | 1081.39 | -- |  |
| 0+052 | 1079.01 | 0.9 | 1079.91 | -- |  |
| 0+152 | 1077.36 | 0.9 | 1078.26 | -- |  |
| 0+258 | 1076.47 | 0.9 | 1077.37 | -- |  |
| 0+328 | 1076.22 | 0.9 | 1077.12 | -- |  |
| 0+403 | 1076.12 | 0.9 | 1077.02 | -- |  |
| 0+459 | 1076.11 | 0.9 | 1077.01 | -- |  |
| 0+559 | 1076.09 | 0.9 | 1076.99 | -- |  |
| 0+589 | 1076.08 | 0.9 | 1076.98 | -- |  |
| 0+642 | 1076.08 | 0.9 | 1076.98 | 1076.98 |  |

额格布拉格支沟治理段堤防设计堤顶高程见表3.2-3。

表3.2-3        额格布拉格支沟治理段堤防顶高程计算表

| 河道桩号 | 治理后10年一遇水位（m） | 超高 （m） | 左岸堤防顶高程（m） | 右岸堤防顶高程（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支0+000 | 1079.36 | 0.7 | 1080.06 | 1080.06 |  |
| 支0+070 | 1077.18 | 0.7 | 1077.88 | 1077.88 |  |
| 支0+171 | 1076.1 | 0.7 | 1076.8 | 1076.8 |  |
| 支0+270 | 1076.1 | 0.7 | -- | 1076.80 |  |
| 支0+343 | 1076.08 | 0.7 | -- | 1076.78 |  |
| 支0+365 | 1076.08 | 0.7 | -- | 1076.78 |  |

2）土堤堤坡

本工程堤防等级为5级，堤身主体采用梯形断面均质土堤，考虑工程区属于寒冷地区，冬季冻土层较厚且冰冻荷载具有不确定性，4～5月份堤身解冻后堤身含水量较高，堤坡过陡可能产生滑坡，故应放缓堤坡。参考同类地区已建堤防堤坡，确定迎水坡、背水侧坡度1:2.5。

3）护坡结构

拟定护坡均采用格宾石笼护坡，考虑石块尺寸，确定护坡厚度为0.4m。下垫0.1m厚的非冻胀砂砾石垫层及复合土工膜（一布一膜 14KN，0.5mm）。护坡封顶宽度1m，护坡高度至堤顶高程。

3）护脚结构

经计算额格布拉格沟治理段堤防冲深hs=0.06~0.94 m。根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）规定，确定本次护脚采用水平护脚形式，水平护脚宽度无直接计算公式，一般取3～5倍斜冲的冲刷深度，本次设计额格布拉格沟治理段堤防护脚长度取3m；额格布拉格支沟治理段堤防冲深hs=0.41~0.46m，本次设计额格布拉格支沟治理段堤防护脚长度取2m。水平护脚结构为0.5 m厚格宾石笼，下铺设0.1 m厚砂垫层及复合土工膜（一布一膜14KN，0.5mm）。本次齿墙开挖后座落在非冻胀土层上，齿墙均采用0.8m×1m（宽×高）的格宾石笼结构，下设10 cm厚砂砾石垫层及复合土工膜（一布一膜14KN，0.5mm）。

4）典型断面

额格布拉格沟：本次设计堤防堤型选择主要考虑设计堤防占地、筑堤材料的数量及工程投资等因素，按照因地制宜，就地取材的原则确定采用砂性土均质断面土堤结构。本次额格布拉格沟治理段堤防工程为土堤格宾石笼护坡结构，堤顶宽度3m，边坡1:2.5，采用格宾石笼护坡，厚0.4m，下垫0.1m厚的非冻胀砂砾石垫层及复合土工膜（一布一膜14KN，0.5mm），齿墙采用格宾石笼结构，高1m×宽0.8m，水平护脚宽3m，结构为0.5m厚格宾石笼，下均铺设0.1m厚砂砾石垫层及复合土工膜（一布一膜14KN，0.5mm），堤防高度为10年一遇水位+超高0.9m。格宾石笼坡式结构形式见图3.2-1。

图3.2-1  额格布拉格沟治理段格宾石笼堤防标准断面图

支沟：本次额格布拉格支沟治理段堤防工程为土堤格宾石笼护坡结构，堤顶宽度3m，边坡1:2.5，采用格宾石笼护坡，厚0.4m，下垫0.1m厚的非冻胀砂砾石垫层及复合土工膜（一布一膜14KN，0.5mm），齿墙采用格宾石笼结构，高1m×宽0.8m，水平护脚宽2m，结构为0.5m厚格宾石笼，下均铺设0.1m厚砂砾石垫层及复合土工膜（一布一膜14KN，0.5mm），堤防高度为10年一遇水位+超高0.7m。格宾石笼坡式结构形式见图3.2-2。

图3.2-2  额格布拉格支沟治理段格宾石笼堤防标准断面图

（3）河道疏浚设计

河道治理应遵循防洪减灾、河畅岸固、生态自然、安全经济、长效管护的治理原则，一定要满足防洪、排涝安全。保障河道通畅、确保洪水有出路是河道治理工程的首要条件。额格布拉格沟河道桩号0+000~0+328段河道淤积严重，主槽不明显，容易造成河流漫滩，对该段河道进行疏浚，河道疏浚长度0.328km，疏浚边坡1:2；额格布拉格沟河道桩号0+720~1+648段局部河道淤积、过流断面不足，河底宽度3~10m，河道内植被较多，本次对该段河道进行河道疏浚，增大过流面积，使河道行洪顺畅，河道疏浚长度0.928km，疏浚边坡1:2。河道疏浚设计要素表见表3.2-4。

表3.2-4                     河道疏浚设计要素表

| 河流名称 | 疏浚河段 | 河道桩号 | 设计疏浚河底高程 | 比降 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额格布拉格沟 | 0+000~0+328 | 0+000 | 1079.61 | 1/66 |
|  |  | 0+052 | 1078.23 |  |
|  |  | 0+152 | 1076.92 |  |
|  |  | 0+258 | 1075.73 |  |
|  |  | 0+328 | 1075.12 |  |
|  | 0+720~1+648 | 0+720 | 1072.93 | 1/139 |
|  |  | 0+743 | 1070.28 |  |
|  |  | 0+844 | 1069.55 |  |
|  |  | 0+944 | 1068.83 |  |
|  |  | 1+045 | 1068.10 |  |
|  |  | 1+145 | 1067.38 |  |
|  |  | 1+245 | 1066.66 |  |
|  |  | 1+345 | 1065.94 |  |
|  |  | 1+445 | 1065.22 |  |
|  |  | 1+544 | 1064.51 |  |
|  |  | 1+648 | 1063.76 |  |

（4）扩建渡槽设计

本次渡槽级别为5级，防洪标准为10年一遇，设计洪峰流量为70.3m3/s，根据现场上下游情况，渡槽槽底宽度最宽能够扩大到32m，再以宽顶堰流公式计算堰上水深，水力要素成果见表3.2-5。

表3.2-5                  渡槽水力要素成果表

| 位置 | 洪水 设计值 （P%） | 流量 （m3/s） | 净宽（m） | m | σs | 溢流 堰长 （m） | 堰上 水深 （m） | 堰顶 高程 （m） | 堰上 水位 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溢流堰 | 10 | 70.3 | 32 | 0.369 | 1 | 32 | 1.56 | 1074.20 | 1075.76 |

渡槽上游进口段两岸布置重力式挡墙，单段长度5.1m，采用C30F200W6混凝土重力式挡墙，挡墙轴线与水流流向夹角12°，顺接上游左右岸土堤，墙顶宽0.5m，临水侧立面直立，背水侧边坡1:0.3，前趾长0.5m，后踵长0.5m，基础埋深1.5m，下设0.1m砂砾石垫层，河底采用0.5m厚格宾石笼护底，下设0.1m砂砾石垫层及复合土工膜（一布一膜 14KN，0.5mm）。

本渡槽采用钢筋混凝土矩形断面结构，槽底高程为1074.20m，槽身净宽32m；槽身设计墙顶高程1076.26m，经10年一遇洪水位校核，槽身安全超高0.50m，满足规范超高要求。槽身采用C30F200W6钢筋混凝土，侧壁厚度0.3m，顺水流向长度4.5m。槽身下部设置混凝土基座，基座顶宽0.5m，墙高1.5m，临水侧立面直立，背水侧边坡1:0.3，基座基底铺设0.1m砂砾石垫层；北一级干渠底板为0.15m厚钢筋混凝土，宽2.9m，下设0.1m砂砾石垫层。

陡坡段参照《鄂托克旗碱柜灌渠续建配套节水改造项目》（内蒙古信和工程技术有限公司2023年8月）断面标准同步扩宽，底板采用0.5m厚钢筋混凝土，底板下设0.1m砂砾石垫层；左岸增设混凝土重力式挡墙，墙高1.77m，顶宽0.5m，临水侧立面直立，背水侧边坡1:0.3，下设0.1m砂砾石垫层。

消力池段参照《鄂托克旗碱柜灌渠续建配套节水改造项目》（内蒙古信和工程技术有限公司2023年8月）断面标准同步扩宽，池底板采用0.6m厚钢筋混凝土，底板下设0.1m砂砾石垫层，池内消力坎高0.5m，宽0.8m，左岸增设混凝土重力式挡墙，墙高1.77m，顶宽0.5m，临水侧立面直立，背水侧边坡1:0.3，下设0.1m砂砾石垫层。

海漫段参照《鄂托克旗碱柜灌渠续建配套节水改造项目》（内蒙古信和工程技术有限公司2023年8月）断面标准同步扩宽，采用0.5m厚格宾石笼护坦，护坦下设0.1m砂砾石垫层及复合土工膜（一布一膜 14KN，0.5mm），左岸增设混凝土重力式挡墙，墙高1.77m，顶宽0.5m，临水侧立面直立，背水侧边坡1:0.3，下设0.1m砂砾石垫层。

图3.2-3  扩建渡槽纵断面图

（4）拆除重建水泥路设计

①额格布拉格沟河道桩号0+341左岸拆除重建水泥路

额格布拉格沟河道桩号0+341左岸处现状为水泥路（中心位置坐标为X=393028.806，Y=4427418.705），由于现状水泥路路面高程较低，且本次设计堤防从该处穿过，为保证堤防防洪体系封闭完整，同时满足车辆通行及防汛抢险要求，拟对该段现状水泥路进行拆除重建。

重建水泥路河道侧和背河侧连接道路纵坡均为1∶12，路面宽度6m，路基采用基础开挖砂砾石料进行填筑，设计混凝土路面面层为30cm厚的C30F200W6混凝土，下设20cm厚砂砾石垫层及20cm厚碎石垫层，河道内道路起坡处高程为1075.20m，坡顶处路面高程为1076.60m。道路上、下游两侧分别设置宽0.20m、高1.20m的素混凝土边墩，以约束路面结构并提高道路边缘的稳定性。路面横断面图见图3.2-4。

图3.2-4  河道桩号0+341左岸水泥路结构断面图

②额格布拉格支沟河道桩号支0+343右岸拆除重建水泥路

额格布拉格沟支河道桩号支0+343左岸处现状为水泥路（中心位置坐标为X=392979.002，Y=4427784.07），由于现状水泥路路面高程较低，且本次设计堤防从该处穿过，为保证堤防防洪体系封闭完整，同时满足车辆通行及防汛抢险要求，拟对该段现状水泥路进行拆除重建。

重建水泥路河道侧和背河侧连接道路纵坡均为1∶12，路面宽度6m，路基采用基础开挖砂砾石料进行填筑，设计混凝土路面面层为30cm厚的C30F200W6混凝土，下设20cm厚砂砾石垫层及20cm厚碎石垫层，河道内道路起坡处高程为1074.53m，坡顶处路面高程为1076.39m。道路上、下游两侧分别设置宽0.20m、高1.20m的素混凝土边墩，以约束路面结构并提高道路边缘的稳定性。路面横断面图见图3.2-5。

图3.2-5  河道桩号支0+343右岸上堤路结构断面图

基本设计情况见表3.2-6。

表3.2-6                      过水路面设计指标表

| 河流名称 | 河道桩号 | 拆除重建长度（m） | 设计水位（m） | 坡顶路面高程（m） | 设计路 面宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额格布拉格沟 | 0+341 | 37.20 | 1076.30 | 1076.60 | 6m |
| 支沟 | 支0+343 | 45 | 1076.09 | 1076.39 | 6m |

### 3.2.3 主要工程材料要求

土方填筑指标：本次回填土均采用开挖土料，本区开挖料主要以砂砾类非粘性土为主，其储量及质量均可满足本次堤防工程的填筑要求。参考《堤防工程设计规范》GB50286-2013要求，确定土堤填筑料压实相对密度不应小于0.60。

本工程采用的材料主要有格宾石笼、块石、复合土工膜等，各类材料设计指标如下：

①格宾网规格要求

护坡工程：格宾石笼规格为3.0m×2.0m×0.4m（长×宽×厚），格宾石笼顺水流方向的长度一般为2.0m，局部采用小尺寸调节工程平面曲线和转角；垂直于水流方向的长度为设计护坡宽度，沿长度方向每间隔1米加设一道格宾网片。

护脚工程：格宾石笼规格为3.0m×2.0m×0.5m、1.0m×2.0m×0.5m（长×宽×厚），护脚格宾石笼顺水流方向的长度一般为2.0m，局部采用小尺寸调节工程平面曲线和转角；垂直于水流方向的长度为设计护脚宽度，沿长度方向每隔1m设置一道格宾网片，为增加格宾石笼护脚整体性，提高抗冲能力，每2个笼连接为一体（一组），两笼间的四角、上下、前后边丝要按照间隔20～25cm点绑扎，点绑扎应使用扎丝双股线并绞紧，绑扎钢丝与网丝规格相同。

齿墙：格宾石笼规格为4.0m×0.8m×1.0m（长×宽×厚），格宾石笼顺水流方向的长度一般为4.0m，局部采用小尺寸调节工程平面曲线和转角；垂直于水流方向的长度为设计护坡宽度，沿长度方向每间隔1米加设一道格宾网片。

要求成型网箱误差为长±5%，宽±5%，高±5%。网孔规格为80mm×100mm，连接形成一个整体结构，绞丝缠绕3圈，格宾网箱沿长度方向每隔1 m设格宾网片，箱内填充块石的网箱结构。护脚两个单体用连接材料（扎丝）连接起来。

钢丝：钢丝网片材料采用锌-10%铝-混合稀土合金镀层钢丝，网丝直径2.7mm，边丝直径3.4mm，绑丝直径2.2mm，面层含量≥350g/m2，抗拉强度＞350 MPa，伸长率＞12%。

镀层：热镀锌低碳钢丝按照现行内蒙古自治区地方标准《水利工程格宾应用技术规范》DB15T4026-2025执行，镀层重量（Ⅰ组）要求：2.2≤d＜2.5不小于230g/m2；2.5≤d＜2.8不小于245g/m2；3.2≤d＜3.8不小于267g/m2。镀层应均匀、连续，不得有裂纹和没有镀层的地方，表面应呈基本一致的金属光泽。

②石料

要求块石胸径一般不小于15 cm，护脚不超过50 cm，护坡不超过40cm，填充后格宾网箱的孔隙率应小于30%。石质坚硬，抗冲性强，耐腐蚀，抗风化的新鲜岩石，且不溶于水。干抗压强度不小于55 MPa，饱和干抗压强度不小于40 MPa，软化系数不小于0.75，冻融损失率小于1 %。

③复合土工膜

复合土工膜质量标准符合国家《土工合成材料非织造布复合土工膜》GB/T 17642-2008的规定要求。复合土工膜采用一布一膜，膜厚0.5 mm。要求CBR顶破强力≥2.5KN，纵横向断裂伸长率30～100%；纵横向断裂强力≥14KN/m，纵横向撕破强力≥0.48KN，耐静水压力1Mpa，纵横向剥离强度≥6N/cm。

④砂砾料

要求耐风化、水稳定性好；含泥量宜小于5%。

### 3.2.4工程量统计

主要工程量：清基量0.27万m3（自然方量），开挖土方量（含疏浚量）2.53万m3（自然方量），筑堤回填1.21万m3（实方量），基础回填土方量0.16万m3（实方量），格宾石笼量0.54万m3，砂砾石垫层0.13万m3，复合土工膜1.23万m2，C30F200W6混凝土量0.07万m3，模板0.10万m2，聚硫密封膏量0.109m3，橡胶止水带14.5m，聚乙烯闭孔发泡板14.5m2，钢筋制安9.93t。具体工程量见表3.2-7。

表3.2-7                                                                                                          工程量表

| 分部工程 | 分项工程 |  |  |  | 清基（m3） | 土方开挖（m3） | 筑堤回填（m3） | 基础回填（m3） | 格宾石笼（m3） | 砂砾石垫层（m3） | 一布一膜 14KN，0.5mm（m2） | C30F200W6混凝土（m3） | 模板（m2） | 聚硫密封膏（m3） | 橡胶止水带（m） | 聚乙烯闭孔发泡板（m2） | 钢筋制安（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额格布拉格沟 | 0+000-0+674 | 主沟左岸 | 新建堤防 | 堤身 | 1955 | 7704 | 9314 | 910 | 1540.7 | 385.2 | 3851.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 齿墙 |  |  |  |  | 498.5 | 49.9 | 1121.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 护脚 |  |  |  |  | 934.7 | 186.9 | 1869.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0+000-0+171 | 支沟左岸 | 新建堤防 | 堤身 | 314 | 823 | 868 | 262 | 301.1 | 75.3 | 752.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 齿墙 |  |  |  |  | 143.4 | 14.3 | 322.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 护脚 |  |  |  |  | 179.2 | 35.8 | 358.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0+000-0+365 | 支沟右岸 | 新建堤防 | 堤身 | 413 | 1758 | 1903 | 420 | 912.2 | 228.1 | 2280.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 齿墙 |  |  |  |  | 321.4 | 32.1 | 723.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 护脚 |  |  |  |  | 407.9 | 81.6 | 815.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0+000~0+328 | 主沟 | 河道疏浚 |  |  | 6227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0+701~1+648 | 主沟 | 河道疏浚 |  |  | 8714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0+341 | 主沟左岸 | 水泥路拆除重建 |  |  |  |  |  |  | 44.6 |  | 84.8 | 179.5 |  |  |  |  |
|  | 河道桩号0+674 | 主沟 | 扩建渡槽 | 进口段 |  | 51 |  | 31 | 80.0 | 21.3 | 160.0 | 117.5 | 140.8 | 0.094 |  | 1.3 |  |
|  |  |  |  | 渡槽段 |  | 49 |  | 3 |  | 14.9 |  | 136.4 | 275.9 | 0.004 | 4.5 | 1.4 | 4.30 |
|  |  |  |  | 陡坡段 |  |  |  |  |  | 12.5 |  | 133.7 | 151.4 |  |  | 7.9 | 2.92 |
|  |  |  |  | 消力池段 |  |  |  |  |  | 6.8 |  | 63.9 | 47.0 | 0.011 | 10.0 | 3.9 | 2.72 |
|  |  |  |  | 海漫段 |  |  |  |  | 34.0 | 8.4 | 74.8 | 34.1 | 14.4 |  |  |  |  |
|  | 支0+343 | 支沟右岸 | 水泥路拆除重建 |  |  |  |  |  |  | 54.2 |  | 102.9 | 217.0 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 2682 | 25326 | 12085 | 1625 | 5353.1 | 1251.8 | 12330.8 | 673.3 | 1026.1 | 0.109 | 14.5 | 14.5 | 9.93 |

4 施工组织设计

4.1 施工条件

额格布拉格沟位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇千里山西麓，蒙西高新技术工业园区北端，总体流向为正西流向，地势为东高西低。额格布拉格沟控制流域面积34.97km2，河长28.78km，比降16.9‰。

额格布拉格沟支沟为额格布拉格沟一级支流，控制流域面积10.35km2，河长11.92km，比降15.4‰。

本次工程主要治理河道为额格布拉格沟及其支沟，治理河道总长度为2.013km，其中额格布拉格沟治理长度1.648km，额格布拉格支沟治理长度0.365km。额格布拉格沟治理起点为河道与110国道交汇处，治理终点为额格布拉格沟河口；额格布拉格支沟治理起点为支沟河道与110国道交汇处，治理终点为额格布拉格支沟汇入口。

工程总计主沟堤防工程1处，堤防全长0.605km，全部在左岸；支沟堤防工程2处，其中左岸1处，长度为0.174km，右岸1处，长度为0.390km；河道疏浚1.256km；扩建渡槽1处；拆除重建水泥路2处。

本次支沟治理段110国道桥至汇入口段10年一遇设计洪峰流量为11.4m3/s。额格布拉格沟治理段110国道桥至支沟汇入前段10年一遇设计洪峰流量为47.9 m3/s，支沟汇入后段10年一遇设计洪峰流量为70.3m3/s。

本工程涉及主要建设内容为新建护岸等工程，施工期间无通航、过水、供水及其它特殊要求。

（1）交通条件

本工程区位于鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇境内，工程沿线周边乡村道路、机耕路等道路较多，对外交通极为便利。工程沿线分布较多行政村，场内交通条件一般，需布置施工临时道路0.54km。

（2）外购建材及施工用水、风、电

工程所需三大材料及油料均可从蒙西镇物资或石油部门供货，经公路运输至施工现场。

施工区紧靠行政村，施工供水、供电条件良好，施工区范围内沿线均有灌溉井，用水采用现场直接抽取供水，也可以就近拉用。用电采用网电与柴油供电相结合方式，比例为8.0：2.0。

4.2 料场选择及开采

4.2.1 填筑料

根据设计报告工程量表，本工程开挖料（包括削坡料、堤防基础开挖、疏浚料）大于填筑料的用量，考虑填筑料就近取材，即可减少征占地等社会问题，又可以减少弃土量，从工程经济的角度考虑，填筑料主要采用开挖料。开挖料的岩性主要为级配不良砂（砾砂），级配不良砾，填筑料物理力学指标见详见地质报告。

4.2.2 建筑用砂

本工程砂砾料主要用于垫层铺设，根据设计报告工程量表，本工程开挖料（包括削坡料、堤防护岸基础开挖料）为25326m3（自然方），填筑料13710m3（实方），按1.5倍考虑，则剩余4761m3（自然方），其中砂砾石可利用率按照50%考虑，即可利用量为2336m3，砂砾石垫层料设计用量1252m3，由此可见，开挖料做为填筑料使用后，剩余量可满足垫层料使用，使用前需根据设计需求进行筛分。

4.2.3 块石料

本工程所需块石料选用商业石料场，料场位于乌海市海勃湾区卡布其东部的山丘区，块石料场名称为乌海市凯嵘矿业有限公司，位于乌海市海勃湾区旧洞沟卡布其二矿附近，为正规合法开采的商业石料场，需要购买。有省道S217、国道G110及乡村道路可通往工程区，运输条件较好，平均运距52km，产能满足工程所需。

4.3 施工导流

本堤防工程级别为5级，相应导流洪水标准为5年一遇。

根据本工程区特点，年内降水主要集中在汛期，其它大部分时段河道中无水。本工程主要安排非汛期施工，即本次不做施工导流。

4.4 主体工程施工

本工程包括：堤身填筑工程施工、格宾石笼施工、复合土工膜施工、砂砾垫层施工及钢筋混凝土施工。

4.4.1 堤身填筑工程

①施工技术要求

土料质量应符合《堤防工程施工规范》（SL260-2014）及设计的要求，不得含杂草、树根等有机物及石块，不得含腐植土。土料含水量要求控制在生产性试验确定的范围，经过碾压后，压实土料干密度要求达到设计要求。本次设计均质土堤采用砂性土料筑堤，设计相对密度采用0.6。

②生产性试验

大规模施工前，先进行生产性试验。碾压试验内容包括：铺料方式、铺料厚度、碾压机械类型及重量、碾压遍数、最优含水量等，以保证经碾压后，土料密实度达到设计要求，并将试验成果整理成正式报告。

③土方铺摊

按设计的边线自下而上分层填筑，汽车运土采用进占法卸土，尽量避免重车重复碾压填土面，必要时还应在层之间结合面填土前刨毛，浇水润湿。分层水平上升，分段作业段的长度为200m，相邻施工段的作业面须均衡上升，避免出现陡坎高差。若段与段之间不可避免出现高差时，以1:3～1:5的斜坡面相接，每层铺筑厚度一般为30cm，需根据碾压机具调整。作业面必须做到统一铺土，统一碾压，当天铺筑，当天碾压，确保填筑质量。全部填筑完成以后，须作整坡压实，经过一段时间的固结后，按设计要求进行修整，做到线型流畅，坡面平顺。

④土方碾压施工及其技术要求

土方碾压拟采用10t自卸汽车运输，74kw的推土机配合整平，13～14t的振动碾碾压，碾压时严格按照操作规程作业，套压宽度为1/2～1/3的履带宽度，行进方向平行于堤轴线，防止出现漏压、欠压。碾压遍数一般不少于4～6遍，操作时根据各取土场的碾压试验结果确定。根据碾压土料的含水量，适当洒水或晾干土料。

上、下层的分缝位置错开，相邻作业面的碾迹搭接宽度，平行堤轴线方向不应小于0.5m，垂直堤轴线方向不应小于3.0m，机械碾压不到的部位，应用人工方式铺以夯具夯实，夯实时应采用连环套打法，夯迹双向套压。

下一层填筑料按规定施工完毕，经检查合格后才能继续铺筑新料，且在铺筑新料之前，应对压实层表面进行刨毛、洒水等处理，以免形成层间结合不良。

对于间隔时间较长的填筑层，在填筑新土前也需在表面刨毛或作清除处理。

在接合面的坡面上，先打梯坎配合填筑上升速度将表面松料铲除，直到压实合格的料层为止。坡面经刨毛处理并保持含水量在控制范围内，然后才能继续铺新料压实。

垂直堤轴线方向和各种接缝，以斜面连接，斜面坡比一般为1:3～1:5，碾压时应跨接缝碾压，其搭接长度不少于3m。

对含水量大于最优含水量的土料，铺料后先晾晒，后碾压。已铺土料在压实前被晒干时，应洒水湿润。

对于堤面起伏不平地段，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡填筑；堤防横断面上的地面坡度陡于1:5时，应将地面坡度削至缓于1:5。

⑤雨季施工

雨季施工停工按照《堤防工程施工规范》（SL260-2014）中有关降雨停工标准执行。

填筑面略向堤内侧斜以利排除积水。下雨前及时作好填土的压实工作，并采取措施防止雨水下渗，雨后及时排水，晾晒，必要时对表面进行局部处理，待填筑面含水量达到合格后马上恢复施工；雨后复工前，填筑面不允许践踏，且禁止车辆通行；已开挖至施工标高的基面，如遇雨水，亦可采用防雨布覆盖。

做好雨情预报，雨前应用载重汽车等快速压实已开挖基面松土，并保持施工面平整，预防雨水下渗，避免积水。

4.4.2 格宾石笼工程

格宾石笼基础土方采用人工开挖，直接运到堤脚摊平，人工填筑块石，最后缝口。要求石笼所采用的石料质地坚硬，冻融损失率应小于1%，石料粒径应大于网孔孔径的1.5倍，且应满足施工要求。

4.4.3 复合土工膜工程

复合土工膜采用一布一膜，膜厚0.5 mm。其质量标准应符合《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225的规定要求。采用焊接方式铺设，铺设时要求基底平整，无杂草和有棱角的石头，自下游侧开始依次向上游侧进行。

①用人工滚铺；布面要平整，并适当留有变形余量。

②复合土工膜的安装通常用焊接方式。焊道搭接宽度不小于10 cm。

4.4.4 砂砾石及砂砾垫层工程

砂砾石垫层：砂砾石料采用开挖料，采用人工铺筑压实。

4.4.5 钢筋混凝土工程

4.4.5.1基础处理

采用1m3液压挖掘机开挖，就近堆放，靠近基础处采用人工开挖，开挖土体胶轮架子车推运、堆置在建筑体施工区之外附近基础开挖区域。

铺设垫层与浇筑挡墙时必须保持清洁、无碎粒的基础面，进行破碎物及其他杂物清理，排除积水。对于混凝土施工缝的处理，要求表面洁净成毛皮，否则应清洗凿毛。

4.4.5.2购买及运输

本次浇筑混凝土采用商混站混凝土方式方式，从蒙西镇购买，平均运距8km，产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康的要求。

4.4.5.3混凝土浇筑

严格按照设计标准配置钢筋，依循《混凝土结构工程施工规范》（GB50666—2011）中关于“钢筋工程”部分的要求进行钢筋混凝土钢筋制作。立模满足混凝土结构设计形状、尺寸和相对位置要求，并防止漏浆；模板与混凝土接触面应清理干净并涂刷脱模剂，脱模剂不得污染钢筋和混凝土接槎处。模板安装完成后，混凝土浇筑前，须将模板内杂物清除干净。

混凝土浇筑时，表面干燥的地基、垫层、模板上应洒水湿润，洒水后不得留有积水。混凝土浇筑应保证混凝土的均匀性和密实性。混凝土宜一次连续浇筑；当不能一次连续浇筑时，可留设施工缝或后浇带分块浇筑。施工缝或后浇带处浇筑混凝土时，结合面应清除浮浆、疏松石子、软弱混凝土层，并应清理干净；结合面处应采用洒水方法进行充分湿润，并不得有积水。水平分层浇筑，分层厚度不大于0.5m，每层应铺设均匀，无骨料集中现象；采用4.0kw插入式振动器施工，要求有次序、均匀、无漏振捣。

混凝土浇筑过程中，在工程分段分割处同时进行止水处理，按照设计伸缩缝宽度将橡胶止水材料填塞密实，固定在模板内，并依设计标准间隔与纵坡布设边墙排水体。

4.4.5.4 混凝土养护

由于环境温度与湿度变化，往往影响水泥水化作用，浇筑后的混凝土逐渐凝结硬化过程中，容易形成影响强度的不良因素：一方面，混凝土中水分会蒸发过快，形成脱水现象，会使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化，不能转化为稳定的结晶，缺乏足够的粘结力，从而会在混凝土表面出现片状或粉状脱落；另一方面，时干时湿现象的发生，会使混凝土产生较大的收缩变形，出现干缩裂缝甚至露筋。为避免不良影响情况的发生，确保混凝土强度与质量，须进行混凝土养护，使混凝土凝结过程保持在湿润状态条件下，逐渐成型。

混凝土浇筑后应进行及时养护，养护时间一般不宜少于7d。尽量减少混凝土表面裸露时间，防止表面水分蒸发，可以采用在混凝土裸露表面覆盖草帘、麻袋、塑料薄膜、塑料薄膜加麻袋或塑料薄膜加草帘方式，喷淋、洒水或浇水，保证混凝土处于湿润状态。暴露面保护层混凝土初凝前，应卷起覆盖物，用抹子搓压表面至少二遍，使之平整后再次覆盖，此时应注意覆盖物不要直接接触混凝土表面，直至混凝土终凝为止。

混凝土带模养护期间，采取保湿措施，保证模板接缝处不致失水干燥。为了保证顺利拆模，可在混凝土浇筑24～48h后略微松开模板，并继续保湿养护至拆模后规定龄期。混凝土去除表面覆盖物或拆模后，根据具体凝结实际情况仍然维持一定时段的保湿养护。

4.4.5.5 土方回填

待建筑主体结构、钢筋混凝土工程全部施工完成，且经自检、复检合格后，开展墙体外侧基础土方回填作业，回填最大高度与墙体设计高度一致。回填土料选用前期基础开挖堆置于作业区两侧的合格表层土体，采用装载机将土体推送至开挖边缘，顺坡翻倒备料，提前清理土料中的大块杂物、淤泥、杂质，确保回填土料质量达标。

回填施工采用人工分层摊铺、机械分层夯实的施工方式，每层摊铺厚度控制在0.10～0.15m，摊铺均匀、厚度一致。夯实选用2.8kw蛙式夯实机，分层分步夯实，确保回填土体压实度满足设计及规范要求。

4.5 施工总体布置

4.5.1 施工总体布置原则

本工程是线性施工，大部分工程所在地形开阔，施工布置较为容易。根据工程护岸及堤防工程布置情况、施工特点、施工进度计划，本着经济合理、有利生产、方便生活的原则，采用集中与分散相结合的方式进行施工布置。

4.5.2 施工分区

根据本工程特点及施工工序，结合工程沿线村镇附近空地或荒地，本着少占耕地的原则进行布置，将主要施工设施尽量靠近施工现场布置，以缩短运距。按施工工艺流程及物料进场方向、顺序布置，减少相互干扰。施工生活用房建议在附近村庄租住民房。本工程施工战线长，施工区段较为分散，工期紧、季节性强，难以集中布置施工设施，建议临近段落合并设置施工区，考虑治理河段共计2.013km，施工范围相对集中，施工期间统一设置1个施工区。施工区根据需要设置包括生活设施区和加工区等临时设施，主要包括施工项目部、施工场地、堆料场、综合仓库等。

4.5.3 施工布置

本着利于管理的原则，将施工工厂设施和生活、管理设施等设置在一起。

（1）管理生活福利设施：每个施工区布置1个点，以满足生产和生活要求。从经济适用方面考虑，施工生活用房建议在附近村庄租住民房。

（2）临时仓库：临时仓库包括露天仓库和室内仓库。露天仓库主要存放砂石料和临时堆存土料，室内仓库主要存放格宾笼。本次设计仓库建筑面积为100m2。

4.5.4 施工临时占地

综合考虑工程特点、施工条件，本次河道治理工程临时建筑物包括施工道路、施工仓库、供水、供电和生产及生活区等。

施工道路：为施工交通方便，设临时施工道路，主要布置在治理河段主体工程段，共建设临时施工道路0.54km。道路建设标准为顶宽4.5m，底宽6.0m，高于地面0.5m，道路边坡1：1.5。

施工临时房屋：施工临时房屋主要是施工仓库用房，根据各项工程规模及施工要求，施工仓库面积布置100m2。

施工供水：包括生产用水，消防用水和生活用水。用水采用7kw潜水泵1台流量为35 m3/h抽取，或从附近村庄拉水。

施工用电：包括生产用电和照明用电，两岸有村庄，可利用网电满足用电要求。其中自发电采用自发电并配60kw柴油发电机一台占用电的20%，备用一台；电网电供电占用电的80%。

施工通信：本工程规模小，布置紧凑，施工点多，不设厂内通信设施。根据本工程特点，配备移动通讯设备较合适。

生产及生活区：按照施工分区划分，每个施工区设一处生产生活区，建议租用当地村民房屋。

施工临时占地见下表4.5-2。

表4.5-2                      施工临时占地面积表

| 序号 | 名称 | 建筑面积 | 占地面积 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m2） | （m2） |
| 1 | 仓库 | 100 | 200 |
| 2 | 弃土场 |  | 0 |
| 3 | 综合加工厂 |  | 1550 |
| 4 | 露天仓库 |  | 1550 |
| 5 | 风、水、电 | 50 | 200 |
| 6 | 道路 |  | 2700 |
| 7 | 生活办公区 | 50 | 700 |
| 8 | 合计占地 | 200 | 6900 |

4.5.5 弃土场

本工程土石方工程量较大，土方开挖用于基础和建筑物土方回填，本工程清基土自然方量0.27万m3，土方开挖自然方量2.52万m3（不含清基），筑堤回填自然方土方量1.58万m3，基础回填自然方量0.19万m3，砂砾石基础用量0.13万m3。

经土石方平衡计算，支沟堤防、主沟堤防填筑存在土方缺口，填筑缺土全部取用主沟上游疏浚土方进行场内调配，实现土方就近周转利用。

疏浚产生土方经堤身回填消耗后仍有富余，多余疏浚土积极对接周边土地整治、基建项目，推动疏浚土方综合消纳。

土方平衡计算成果见表4.5-3。

表4.5-3  土方平衡计算表

| 位置 |  | 河道桩号 | 岸别 | 建设内容 | 清基（m3）（自然方） | 土方开挖（m3）（自然方） | 筑堤回填（m3）（自然方） | 基础回填（m3）（自然方） | 砂砾石（m3）（自然方） | 多土（m3）（自然方） | 缺土（m3）（自然方） | 调土（m3）（自然方） | 弃土（m3）（自然方） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额格布拉格沟 | 主沟 | 0+000-0+674 | 左岸 | 左岸新建堤防 | 1955 | 7704 | 10958 | 1110 | 730 |  | 5095 |  | 1955 | 余方积极对接周边土地整治、基建项目，推动疏浚土方综合消纳 |
|  | 支沟 | 0+000~0+171 | 左岸 | 左岸新建堤防 | 314 | 823 | 1021 | 308 | 125 |  | 632 |  | 314 |  |
|  |  | 0+000~0+365 | 右岸 | 右岸新建堤防 | 413 | 1758 | 2238 | 494 | 396 |  | 1370 |  | 413 |  |
|  | 主沟 | 0+000~0+328 |  | 河道疏浚 |  | 6227 |  |  |  | 6227 |  | 6228 | 0 | 疏浚土6228m3调运综合消纳 |
|  |  | 0+720~1+648 |  | 河道疏浚 |  | 8714 | 1608 |  |  | 7106 |  | 869 | 6237 | 疏浚869m3调运，余方积极对接周边土地整治、基建项目，推动疏浚土方综合消纳 |
| 合计 |  |  |  |  | 2682 | 25226 | 15826 | 1912 | 1252 | 13333 | 7097 | 7097 | 8918 |  |

4.6 施工进度计划

根据本工程的总体工程量，初步拟定本工程建设期为4个月，于非汛期施工，故对本次工程做以下安排，从2026年9月中旬开始施工准备，到2027年1月中旬竣工，工程施工准备期15天（9月中旬~9月底），主体工程施工期90天（10月初~12月底），工程收尾及验收期15天（1初~1月中旬）。根据工程实际情况及施工进度安排，总工日为0.37万工日，施工高峰劳动人数为50人。

（1）工程筹建期

工程开工前甲方单位负责筹建对外交通，施工用电、通讯、征地、移民以及招标、评标、签约等工作，安排在9月中旬。

（2）工程准备期

准备期需要完成场地平整，场内交通，临时建房，施工围堰和施工辅助作业等工作。工期安排在9月中旬。

（3）主体工程施工

堤防工程：工期安排在10月初~12月底，需要完成土方、格宾石笼护坡、护脚等所有施工工序。

疏浚工程：工期安排在3月初~5月底，需要完成土方等所有施工工序。

建筑物工程：工期安排在11月初~1月底，需要完成土方、钢筋混凝土、格宾石笼等所有施工工序。

（4）工程完工清理及竣工验收

安排在6月初，需要完成拆除临时设施，场地清理及竣工验收。

5 环境保护设计

5.1 设计依据

5.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正；

（3）《中华人民共和国水法》，2016年修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》2017年2月27日修订；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日通过，自2022年6月5日起施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

（8）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修正；

（9）《中华人民共和国草原法》，2021年4月29日修订；

（10）《中华人民共和国自然保护区条例》，国务院第830号令，2026年3月15日；

（11）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令，2017年7月16日；

（12）《内蒙古自治区生态环境保护条例》；2025年3月1日；

（13）《内蒙古自治区水功能区划》，内蒙古自治区水利厅，内蒙古自治区环境保护厅，2010年12月。

5.1.2 技术标准及规范

（1）环境质量标准

①《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

②《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类区标准，道路交通干线两侧执行4a类标准；

③《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准；

④《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）限值；

⑤《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）旱作作物标准；

（2）污染物排放标准

①《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准；

②《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；

③《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）；

（3）技术设计规程规范

①《水利水电工程环境保护设计规范》（SL/T 492-2025）；

②《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T 619-2021）；

③《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）；

④《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

⑤《水土保持监测技术规范》（SL/T 277-2024）；

⑥《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

⑦《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

⑧《水利水电工程环境保护概估算编制规程》（SL 359-2006）；

⑨《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010）。

5.2 保护对象与保护标准

根据项目的建设特点，确定本项目的环境保护对象及保护标准为：

（1）水环境：控制施工废水排放，保护水质，维持施工河段现状水环境质量和水体功能，不因工程施工生产废水和生活污水的排放而造成明显污染。

（2）大气环境质量：保护对象为沿线村庄及施工场地的大气环境质量，尽量减轻施工对沿线村庄及施工场地的大气环境污染，施工区的总体环境空气质量控制在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。

（3）声环境：采用各种措施控制噪声污染，使施工场地内噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准限值内。

（4）固体废物：拆除的固体废弃物、临时施工弃渣和施工人员生活垃圾应及时清理，保持良好的施工区环境卫生，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修订相关标准。

（5）生态环境：控制植被破坏和水土流失，保护生态环境和土地资源，能因为本项目的实施，而造成水土流失加剧以及周边生态环境破坏。

（6）土地资源：控制工程永久占地、临时占地数量，保护并合理利用土地资源，对施工临时占地及时采取恢复措施，减轻对土地资源的不利影响。

（7）人群健康：搞好施工区环境卫生，预防与工程施工较为密切的传染性疾病的发生和流行。

5.3 工程建设环境保护设计

5.3.1 水环境

根据工程开发任务要求和水域功能划分规定，本项目区水质按《地面水环境质量标准》Ⅲ类标准控制。

水质保护主要是悬浮物污染，对有机物和富营养化进行控制，设计的主要保护措施为：

（1）施工期间执行严格的环境监理体系，禁止施工废水未达标排放。

（2）考虑到本工程施工的特征及规模，在施工区设临时防渗厕所，对生活废水集中收集，运输至污水处理场，严禁对周围水环境造成污染。

（3）施工区内小规模汽、机修所产生的含油废水，通过集油坑收集，然后用油槽车拉到统一处理场进行隔油、浮选和过滤吸油处理。

5.3.2 大气环境保护

大气环境影响分析：

工程施工期的大气污染来源主要为：开挖、料场取土、车辆运输等过程产生的扬尘及汽车尾气，主要污染物为TSP、SO2和NOx。

工程施工过程中运输车辆和其他燃油机械设备，在运行过程中产生的尾气将对局部区域环境空气质量产生影响。由于工程施工区距人群居住区较远，运输产生的大气影响也较小。

环境空气保护设计：

运行期不产生空气污染物，主要对施工期制定环境保护设计：

（1）运输车辆进出要选择合适的运输路线，尽可能减少运输扬尘对附近居民的影响；运送含尘散装物料的车辆尽可能盖苫布，防止运输物料散落。

（2）天气干燥时，定时洒水，每天洒水3～4次，以减少粉尘污染。

（3）作业面的工人采取配戴防尘口罩等防护措施。

（4）加强对燃油设备的维护，保持设备的完好运行，既节约能源又可减少污染物的产生。

（1）土方开挖防尘

土方开挖产生大量扬尘，受扬尘影响的主要是现场施工人员，通过督促使用防尘防护用品，减免其不利影响。

（2）设备防尘

施工人员在使用设备时要按操作规程操作，定期检测除尘器的除尘效果，定期进行维护、保养，确保除尘装置正常运转。拌合时洒落的水泥、砂料要经常清理；每天洒水不少于3次；并对拌和系统的操作人员实行卫生防护等。

（3）交通扬尘防治

实行场内干道车辆速度控制，保持道路良好运行状态，干旱、多风季节及运输高峰期，交通干道应定时洒水和清扫，减少扬尘。装载多尘物料时，应对物料适当加湿并覆盖，经常清洗运输车辆。

（4）燃油机械设备尾气净化措施

加强设备维修、保养，保持发动机在正常、良好状态下工作。对大功率设备安装尾气排放净化器。加强施工期大气监测。

5.3.3 声环境保护

声环境影响分析：

本项目噪声源主要来自工程建设过程中施工机械的轰鸣声、施工建筑材料运输车辆马达、喇叭的喧闹声等，噪声有间歇性、偶发性的特点。本工程施工机械中高噪声设备声级值一般为85～95 dB（A）。

经同类施工工程的类比分析，当施工噪声源为85 dB（A）时，距离施工地点50 m范围内昼间声环境质量不能达2类标准；距离施工地点100 m范围内昼间可达2类标准，夜间不能达2类标准。

噪声污染保护设计：

运行期无噪声排放，不必制定防护措施。施工期主要影响周围居民及一线作业人员，需制定保护措施：

（1）选择符合国家环境保护标准的施工机械，机动车辆、挖土机、运载车等车辆噪声不应超过《机动车辆允许噪声》；在混凝土搅拌机等声级大的噪声源周围尽可能用多孔吸声材料设立隔声屏障、隔声罩和隔声间使施工场地噪声值达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的限值。

（2）合理安排施工作业时间，噪声大的作业尽量安排在昼间。夜间（22：00～6：00）禁止施工。

（3）控制运输噪声污染：严禁车辆超载超速，在施工区及主要运输道路两旁进行绿化以减轻噪声的污染。运输车辆通过居民区时，应减缓车速并禁止鸣笛。建议车辆夜间穿越村镇行驶时车速要控制在20 km/h以内。

（4）加强施工作业管理，确保文明施工，尽最大可能降低施工噪声。

（5）尽量选用低噪声的施工机械设备；对于高噪声设备采用降噪措施，加强高噪声设备的管理，减少设备非正常运行时噪声。

（6）休息期间，停止高噪声设备运行，确保施工人员不受影响。

5.3.4 固体废物处置方案

弃渣主要来源有富含腐殖质及草木等的表土层及沉淀物等和施工人员产生的部分生活垃圾。固体废弃物产生量较小，集中收集、统一处理后对环境影响较小。

（1）生活垃圾处置方案

生活垃圾来自于施工营地和管理区，根据环境要求，需对施工区生活垃圾进行妥善处理，严禁随意抛弃。在每个施工点各设置2个垃圾桶，各生活区均配备垃圾桶2个，经收集后的垃圾由专人及时清理，依托当地环卫部门进行清运处理，防止固体废物对环境造成污染。

（2）建筑垃圾处置方案

对于可资源化利用的生活垃圾、废弃建材等，应予以回收利用。对于不能利用的建筑垃圾、废弃土石和泥沙沉渣，应统一运至弃渣场，定期进行外运处置。

5.3.5 生态保护

本工程永久占地占地面积相对较小，但对植被会有一定的影响。

（1）施工单位应合理安排建设用地，努力节约土地资源，尽量减少对占用耕地。

（2）工程占地、弃土（石）堆放破坏植被时，结合水土保持工程提出植被恢复与绿化措施。

（3）合理优化布置运输路线，节约土地资源，尽量避让野生动物活动区域。

（4）施工过程要做好水土保持和废水、含油污水的处理工作，尽量避免悬浮物、有机污染物、石油类等污染物影响水体水质，影响到水生生物的生长和繁殖。

（5）砂石料均购买成品料，防护责任应由料场承包人承担，本设计报告不制定防护措施。

6 水土保持设计

6.1 防治区划分

6.1.1 防治责任范围界定

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定，水土流失防治责任范围应包括项目永久征占地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域，本工程总占地面积为2.45hm2，其中永久占地1.82hm2，临时占地0.63hm2。因此本项目水土流失防治责任范围面积为1.50hm2。根据“谁造成水土流失，谁负责治理”的界定原则，本工程水土流失防治责任主体为当地水利主管部门。

6.1.2 水土流失防治分区

根据防治分区划分依据和原则，结合工程特点，工程划分为主体工程区、施工生产生活区、施工临建仓储区和施工临时道路4个水土流失防治分区。详见表6.1-1。

表6.1-1  水土流失防治分区表

| 序号 | 防治分区 | 面积hm2 | 防治分区范围 | 产生水土流失特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 0.87 | 堤防工程施工范围 | 堤防工程施工及开挖等扰动 |
| 2 | 施工生产生活区 | 0.34 | 堤防工程施工工区 | 施工人员办公、及施工机械停放等施工扰动 |
| 3 | 施工临建仓储区 | 0.02 | 堤防工程施工工区 | 施工过程中用于施工人员及机械运行等施工扰动 |
| 4 | 施工临时道路 | 0.27 | 项目河道下游右岸旧河床内 | 施工结束后弃土堆积扰动 |
| 合计 |  | 1.5 |  |  |

6.2 水土流失总体布局

6.2.1 防治措施体系

本工程水土保持措施以植物措施为主，工程措施和植物措施相结合，永久措施与临时措施相结合，并将主体工程中具有水土保持功能的设施纳入水土流失防治体系中，建立完整、有效的水土流失防治体系。结合工程特点，主要增加临时防护等措施，详见表6.2-1。

表6.2-1            水土保持措施总体布局表

| 防治分区 | 防治措施 |  | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 工程措施 | 土地整治 | 主体工程区后期进行翻耕整地 |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 | 主体工程区后期进行撒播草籽 |
| 施工生产生活区 | 工程措施 | 表土剥离 | 施工区占用林草地区域 |
|  |  | 表土回填 | 施工区绿化回填种植土区域 |
|  |  | 土地整治 | 施工区后期进行翻耕整地 |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 | 施工区后期进行撒播草籽 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | 施工区四周及临时堆土场坡脚 |
|  |  | 沉沙池 | 排水沟出水口处 |
| 施工临建仓储区 | 工程措施 | 表土剥离 | 施工区占用林草地区域 |
|  |  | 表土回填 | 施工区绿化回填种植土区域 |
|  |  | 土地整治 | 施工区后期进行翻耕整地 |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 | 施工区后期进行撒播草籽 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | 施工区四周及临时堆土场坡脚 |
|  |  | 沉沙池 | 排水沟出水口处 |
| 施工临时道路 | 工程措施 | 表土剥离 | 临时道路区占用林草地区域 |
|  |  | 表土回填 | 临时道路区绿化回填种植土区域 |
|  |  | 土地整治 | 临时道路区后期进行翻耕整地 |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 | 临时道路区后期进行撒播草籽 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | 临时道路一侧 |

6.1.2 措施总体布局

1）主体工程区

在施工结束后，堤顶采用翻耕整地并采用撒播草种进行植被恢复。

2）施工生产生活区

施工前对占地范围内林草地可剥离表土区域采取表土剥离措施，剥离的表土集中堆放工程施工生产生活区临时占地范围内，后期用于绿化覆土回填。施工生产生活区四周布设临时排水沟，排水沟出口设置沉沙池，施工结束后，施工临建区全部拆除，按照全面整地及撒播草籽恢复。

3）施工临建仓储区

施工前对占地范围内林草地可剥离表土区域采取表土剥离措施，剥离的表土集中堆放工程施工临建仓储区临时占地范围内，后期用于绿化覆土回填。施工临建仓储区四周布设临时排水沟，排水沟出口设置沉沙池，施工结束后，施工临建区全部拆除，按照全面整地及撒播草籽恢复。

4）临时道路区

施工前对占地范围内林草地可剥离表土区域采取表土剥离措施，剥离的表土临时堆放与本区域空地处工程施工临时占地范围内，后期用于绿化覆土回填。临时道路一侧布设临时排水沟，施工结束后，施工临建区全部拆除，按照全面整地及撒播草籽恢复。

6.3 主要工程量

主要工程量统计如下：

工程措施：表土剥离面积0.63hm²，表土回覆1889.99m³，翻耕整地1.50hm²；

植物措施：羊草、披碱草撒播面积1.50hm²；监测措施包括设备及安装1项、建设期观测人工1项；

施工临时工程：密目网苫盖2530.63m²，人工挖临时排水沟139.59m³，沉砂池2座，土袋拦挡30.35m³，并按规定计列施工安全生产专项。

7 劳动安全与工业卫生

7.1 设计依据

7.1.1 法律、法规及规定

（1）中华人民共和国安全生产法（2021年9月1日）；

（2）中华人民共和国劳动法（2018年12月29日）；

（3）中华人民共和国职业病防治法（2018年12月29日）；

（4）中华人民共和国消防法（2021年4月29日）；

（5）中华人民共和国水污染防治法（2018年1月1日）；

（6）中华人民共和国环境保护法（2014年4月24日）；

（7）建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号，2003年11月24日）；

（8）劳动部令第3号“建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定”；

（9）劳安字［1992］1号“建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法”；

（10）劳动部劳字［1998］48号“关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定”；

（11）卫监发［1994］第28号关于发布“工程企业建设项目卫生评价规范”的通知和附件；

7.1.2 规程、规范

（1）《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》（GB50706-2011）；

（2）《水利水电工程设计防火规范》（SL329-2005）；

（3）《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014，2018年版）；

（4）《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》（DL/T 5162—2016）（替代DL 5162—2002）；

（5）《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065—2011）；

（6）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33—2012）；

（7）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140—2005）；

（8）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398—2007）；

（9）《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046—2018）；

（10）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1—2010）；

（11）《机械设备防护罩安全要求》（GB/T 8196—2018）；

（12）《建筑照明设计标准》（GB/T 50034—2024）；

（13）《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3—2009）；

（14）《爆破安全规程》（GB 6722—2014）；

（15）《安全标志及其使用导则》（GB 2894—2008）；

（16）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）；

（17）《室外排水设计标准》（GB 50014—2021）。

7.2 劳动安全措施

施工劳动安全是关系到整个工程进度的关键因素，施工过程中必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实加强安全生产工作，以保证整个施工过程中的劳动安全。

7.2.1 施工人员安全防护

（1）参加施工人员是经过安全培训，并考核合格持证上岗者。

（2）施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规、规定的要求，必须服从上级部门的综合管理。

（3）施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽及工装。

（4）施工人员立足本职工作，严禁动用不属本职工作范围内的设备。

（5）认真作好施工道路的规范布置，尽量减少高坡度道路和弯道，道路最大纵坡控制在10%以内，并制定专门的安全措施（设置限速标志牌、设置防撞墩、加强维护等）。

（6）建立起有效的安全保障体系。形成横向到边、纵向到底的安全网络，配备满足工程安全监察需要的专职安全人员。制定相应的管理措施，并保证有效实施。

7.2.2 施工用电安全措施

（1）电气设备的设置、安装、防护、使用、维修、操作人员都必须符合《施工临时用电安全技术规范》要求。

（2）施工现场的一切用电设备的安装必须严格按施工组织设计所规定的要求进行，现场施工用电设备责任到人。

（3）保护移动式设备的漏电开关、负荷线每周检查一次；保护固定使用设备的漏电开关应每月检查一次。

（4）电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆物品，不使用火源。在电气装置相对集中场所，配置绝缘灭火器材，并禁止烟火。

7.2.3 机械安全防护

（1）现场机械必须由项目机材组进行试运行，检查其运行情况正常后方可参与本项目施工，项目机材组对检查后的机械按公司ISO9001程序文件要求进行标识。

（2）砼拌和站、压实设备或其它机械，必须满足机械本身护罩完善，电机无病的要求，还要对机械作接零和重复接地的装置。接地电阻值不得大于4Ω。

（3）操作人员必须经过培训考核合格持证上岗。

（4）各种机械要定机定人维修保养，做到自检、自修、自维有记录。

（5）施工现场各种机械要挂安全技术操作规程牌。

（6）各种机械不准带病运行。

7.2.4 消防、治安措施

（1）施工现场设安全标志，危险作业区悬挂“危险”或者“禁止通行”、“严禁烟火”等标志，夜间设红灯警示。

（2）地布置符合防洪、防火、防雷击有关安全规则及环卫要求。

（3）工运输车辆必须严格遵守公路交通规则，文明行车，注意安全。

（4）治安消防工作坚持“预防为主，以消为辅”的指导思想，加强施工现场的物资、器材和机械设备的管理，防止物资被哄抢、盗窃或破坏。

7.2.5 防雨、防雾、防冰冻灾害

（1）雨天施工时，应对各项施工物资、机具设备及各施工作业点做好防雨措施，尤其是带电施工的作业点，做好防触电措施。

（2）雨天施工时，施工现场所有电缆线必须架离地面，不得浸泡水中，防止漏电，配电箱架设距离地面不得少于1.2m，必须要配有防雨措施。

（3）大雾天气，空气中的水分增加，空气导电能力增强，在临近电气化（高压）线路施工时，安全距离要比平常增加。

（4）冰冻灾害直接对施工安全构成威胁，可能引发人身伤害事故、机械设备损坏、造成重大经济损失；冰冻灾害对交通安全有很大影响，可能导致路面湿滑，造成交通受阻或交通事故，导致室外供水管路和供电线路冻结，造成生产和生活供水、供电中断，导致生活、生产困难。针对冰冻灾害应实时了解气象信息，做好预报工作，组织编写防冰冻灾害应急预案，采取有效的防护措施。

7.2.6 防洪、防淹、防火、防爆

（1）濒水区设立明显的标志牌，禁止人员游泳和戏水。

（2）水上作业配备相应的水上急救设备，比如救生艇，救生衣等。

（3）电气设备使用的绝缘油罐储备：油具有易燃、易爆的特性，如果发生泄露，与外界明火接触，将迅速燃烧，产生巨大能量，发生火灾、爆炸事故。

（4）电力电缆、电气线路由于过载、短路、接头接触不良，将形成瞬时高强电流，产生电火花，如果所处场所存在易燃、易爆物质，将发生火灾、爆炸事故。

（5）严格按照《水利水电工程设计防火规范》（SL329-2005）进行设计，在变压器、配电室等重要场所设置火灾探测器及自动报警。

（6）对所有工作场所，严禁采用明火采暖。

7.2.7 交通安全

（1）工程区内的永久性公路设计应符合现行行业标准《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）的有关规定，并应根据公路的任务、性质、运输量、沿线地形地质等因素，确定公路等级及技术标准。

（2）对视距不良、急弯、陡坡等路段应设置路面标线即必需的视线诱导标志。路侧有陡崖、深谷、深沟、河流湖泊等路段，应设置路侧护栏、防护墩等。平面交叉应设置标志和必需的交通安全设施。

7.3 工业卫生措施

7.3.1 防噪声、振动与防尘等

7.3.1.1 防噪声与振动

噪声对人体的危害是多方面的，噪声的危害程度与接触的时间长短有关。噪声主要包括机械性噪声、电磁性噪声、流体动力噪声等。振动不仅诱发噪声，面且可以直接对人体产生影响，使人降低工作效率，危害身体健康，影响程度与其振幅、频率、方向、波形、时间有关。本工程产生噪声、振动危害的机械设备主要有施工机械、变压器、各种空调设备等。工程设计中考虑了以下措施，以防止噪声及振动对人体造成的伤害：

（1）工程设计符合《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087—2013）的规定。在各类工作场所，其噪声限值应执行《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》（GB50706-2011）中表5.1.1“水利水电工程各类工作场所的噪声限制值（A声级）”的相关规定。工作场所的噪声测量应符合《工业企业噪声测量规范》（GBJ122-2013）的有关规定。

（2）应充分利用地形、声源指向、绿化等因素合理布置有关设备和建筑物，以减振、降噪，必要的部位采取隔声、吸声、消声、隔振、减振、阻尼等综合防护措施。

7.3.1.2 防尘、防污、防腐蚀

本工程的防尘、防污及防腐蚀主要是对建筑物进行检查、复验，对不满足防尘、防腐蚀的设备、装置等采取有效的补救措施。配电装置室内地面应采用不易起尘埃的硬质材料。

7.3.1.3 防止放射性和有害物质危害

对本工程使用的无机非金属主体材料进行检查、复验，放射性指标应符合规定，其内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Ir≤1.0。

7.3.2 饮水安全及保障措施

（1）饮水水源的选择宜远离工程垃圾堆放场、生活污水排放点，并宜布置在其上游侧。

（2）生活饮用水中不得含有总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏等病源微生物、水质的微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、放射性指标等常规指标极限值，应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）的有关规定。

（3）生活饮用水应采用混凝、絮凝、消毒、氧化、PH调节、软化、灭藻、除氟、氟化等方法进行水质化学处理，化学处理剂带入饮用水中的有毒物质为现行国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）规定的物质时，有毒物质的允许值不得大于相应规定限制的10%。

7.3.3 其他工业卫生措施

本工程将施工生活区布置在远离综合加工厂等生产区，保持了一定的安全卫生防护距离，降低了噪音、污水等环境污染。

生产区、生活区设置污水排放管沟，避免污水直接排至地面，污水及废水的排放应按现行国家标准《室外排水设计标准》（GB 50014—2021）的有关规定。