## 汇总表
工程量清单汇总表
标段:固阳县2026年村道生命安全防护工程 |  |  | 货币单位: 人民币 元
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 总则
2 | 200 | 路基
3 | 300 | 路面
4 | 400 | 桥梁、涵洞
5 | 500 | 隧道
6 | 600 | 安全设施及预埋管线
7 | 700 | 绿化及环境保护设施
8 | 第100章~第700章清单合计
9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 （即8-9=10）
11 | 计日工合计
12 | 暂列金额（不含计日工总额）
13 | 合计（8+11+12=13）

## 说明
固阳县2026年村道生命安全防护工程
1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2.投标报价的说明
2.1 工程量清单中的每一子目（有数量）须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。工程量清单各子目单价最多保留两位小数，合价应取整，并且电子版报价中不得含有多位隐含小数。
2.7 投标人应按招标文件暂列的保险费率在工程量清单第100章中填报工程一切险和第三者责任险支付子目。 除上述工程一切险及第三者责任险以外，其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。合同实施中，发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
2.8 工程量清单所列项目必须报价。
3.计日工说明
4.其它说明
4.1 为确保将安全施工措施落到实处，投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）以及《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）的规定，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用以固定金额形式计入工程量清单第100章中（安全生产费用为招标人公布的最高投标限价的1.5％），投标人在投标报价时不得对该固定金额进行调整。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。承包人的施工安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
4.2 编制依据： （1）《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）、设计图纸及相关配套文件。 （2）有关现行国家及地方行业规范、标准。 （3）税金调整执行交通运输部办公厅交办公路(2016) 66号文件关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知、内建工［2018］175号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率通知》、内建标［2019］113号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率通知》税金调整为9%。 （4）规费均按内蒙古自治区现行规定计取。

## 100章
工程量清单表
标段:固阳县2026年村道生命安全防护工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第100章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
清单 第100章 总则
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1
102-3-a | 临时安全设施 | 个
102-4 | 信息化系统 | 总额
103 | 临时工程与设施
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） | 总额
103-2 | 临时占地 | 总额
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额
103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额
103-6 | 临时安全设施 | 总额
-a | 施工距离标志 | 个 | 84
-b | 绕行标志 | 个 | 84
-c | 施工长度标志牌 | 个 | 42
-d | 交通锥 | 个 | 420
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1
清单 第 100 章合计 人民币

## 200章
工程量清单表
标段:固阳县2026年村道生命安全防护工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第200章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-1 | 清理与掘除
-a | 清除表土 | m3 | 341.9
-b | 砍伐树木 | 棵
-c | 挖除树根 | 棵
202-2 | 挖除旧路面
-a | 挖除水泥混凝土面板20cm | m2 | 5215.5
-a-1 | 混凝土面板碾压 | m2
-b | 铣刨水泥混凝土面板5cm | m2
-c | 破碎水稳基层20cm | m3
202-3 | 拆除结构物
-c | 砖、石及其他砌体结构 | m3
-d | 拆除安全设施
-1 | 拆除护栏柱 | 根
-2 | 拆除波形护栏 | m
-3 | 拆除标志牌 | 块 | 78
-4 | 拆除限高架 | 处 | 2
-5 | 拆除减速带 | m | 70
-6 | 拆除示警柱 | 根 | 198
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方 | m3 | 1019.2
203-3 | 清理边沟土方 | m3
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑(包括填前压实)
-a | 利用土方 | m3 | 341.9
-d | 借土填方 | m3
-h | 结构物台背回填 | m3
204-3 | 河道土方 | m3
205 | 特殊地区路基处理
205-1 | 软土路基处理
-d | 土工合成材料
-d-3 | 土工格栅 | m2
205-9 | 路基补强
-a | 冲击碾压 | m2
207 | 坡面排水
207-1 | 边沟
-a | M10浆砌片石 | m3
207-4 | 跌水与急流槽
工程量清单表
标段:固阳县2026年村道生命安全防护工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第200章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
-b | M10浆砌片石 | m3
-c-1 | C25现浇混凝土 | m3
-d | C30预制安装混凝土 | m3
-e | φ8钢筋 | kg
208 | 护坡、护面墙
208-1 | 护坡垫层 | m3
208-4 | 混凝土护坡
-a | 现浇C20混凝土 | m3
-a-1 | 填筑土方 | m3
208-9 | 护岸
-a | C25混凝土 | m3
208-10 | C25混凝土隔水墙 | m3 | 217.3
215 | 河道防护
215-2 | 导流设施(护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡)
-c | 石笼 | m3
清单 第 200 章合计 人民币

## 300章
工程量清单表
标段:固阳县2026年村道生命安全防护工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第300章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302 | 垫层
302-2 | 砂砾垫层
-a | 厚200mm | m2 | 5020.5
308 | 透层和黏层
308-1 | 透层
308-2 | 粘层油 | m2 | 15621.5
308-3 | 玻纤格栅 | m2
309 | 热拌沥青混合料面层
309-2 | 中粒式改性沥青混凝土
-a | 5cm厚AC-16改性沥青混凝土 | m2 | 15621.5
-b | 厚50mm（坑槽修补） | m2
310 | 沥青表面处置与封层
310-3 | 灌缝
-a | 热沥青 | m | 5929
-b | 水泥快速修补料 | m
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 20cm水泥混凝土（弯拉强度≥4.0MPa） | m2 | 4937.5
-b | 厚200mm | m2 | 83
-c | 纵向植筋 | kg | 7240
-d | 抗裂贴聚合物 | m2 | 1231
-e | 拉毛 | m2 | 15561.5
-f | C30边角破损修补 | m2 | 30
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土
-a | 5cm厚碎石土培路肩 | m2 | 186
-b | 现浇C30混凝土培路肩 | m3 | 872.3
313-5 | C30混凝土路缘石 | m3
清单 第 300 章合计 人民币

## 600章
工程量清单表
标段:固阳县2026年村道生命安全防护工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
602 | 护栏
602-3 | 波形梁钢护栏
-a | 路侧波形梁钢护栏
-a-1 | Gr-B-2E | m | 1148
-c | 波形梁钢护栏端头
-c-1 | AT1-2 | m | 72
604 | 道路交通标志
604-1 | 单柱式交通标志
-a | 停车让行标志：八边形,D=60cm | 块 | 27
-b | 禁令标志：限制速度标志，圆形D=60cm | 块 | 27
-c | 警告标志：减速丘标志，三角形L=70cm | 块 | 29
-d | 警告标志：T型交叉路口标志，三角形L=70cm | 块 | 20
-e | 地名牌：尺寸：110cm*80cm | 块 | 41
-f | 警告标志：过水路面标志，三角形L=70cm | 块 | 26
-g | 警告标志：下陡坡标志，三角形L=70cm | 块 | 4
-h | 警告标志：上陡坡标志，三角形L=70cm | 块 | 4
-i | 警告标志：向右急弯路标志，三角形L=70cm | 块 | 6
-j | 警告标志：向左急弯路标志，三角形L=70cm | 块 | 6
-k | 警告标志：村庄标志，三角形L=70cm | 块 | 2
-l | 警告标志：反向转弯标志，三角形L=70cm | 块 | 2
-j | 地名牌：尺寸：140cm*80cm | 块 | 2
604-2 | 双柱式交通标志
-a | 指路标志：尺寸：300cm*180cm | 块 | 4
604-7 | 线型诱导标
-a | 尺寸：160cm*60cm | 块 | 7
-b | 尺寸：80cm*60cm | 块 | 2
604-8 | 里程碑 | 块
604-14 | 更换标志牌 | 块 | 30
604-15 | 更换反光膜 | m2
604-16 | 爆闪灯 | 处 | 66
604-17 | 指示桩
-a | C25混凝土 | m3
-b | φ8钢筋 | kg
604-18 | 凸面镜（D=1000mm） | 块 | 14
605 | 道路交通标线
605-1 | 热熔型涂料路面标线
-a | 普通标线（水泥路面） | m2 | 597.9
工程量清单表
标段:固阳县2026年村道生命安全防护工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
-b | 双组份标线 | m2 | 132.2
-c | 橡胶减速带 | m | 306
605-4 | 突起式路钮 | 块
605-5 | 轮廓标
-a | 柱式轮廓标 | 根 | 367
-b | 波形护栏轮廓标
-b-1 | VG-De (Rbw) -Atl | 块 | 155
-c | 道口标柱 | 根 | 396
-d | 示警柱 | 根 | 1440
-e | 电杆防撞桶 | 个 | 5
-f | 反射器 | 个 | 33
-g | 波形护栏反射器 | 个 | 41
清单 第 600 章合计 人民币