## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#楼-电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除部分
照明及动力
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1ALZ1 2.规格:800*700*180mm 3.安装方式:距地1.5米安装 |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1 2.规格:500*600*180 3.安装方式:距地1.5米安装 |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱2AL1 2.规格:500*600*180 3.安装方式:距地1.5米安装 |  | 台 | 1
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱3AL1 2.规格:500*600*180 3.安装方式:距地1.5米安装 |  | 台 | 1
5 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:节能型LED 3.规格:24W 4.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 3
6 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED人体感应 3.规格:12W 4.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 25
7 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:灯盘 2.型号:LED 3.规格:32W 4.安装方式:嵌入式安装 |  | 套 | 1
8 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:灯盘 2.型号:LED 3.规格:64W 4.安装方式:嵌入式安装 |  | 套 | 91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#楼-电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED人体感应 3.规格:24W 4.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 10
10 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED 3.规格:24W 4.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 6
11 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.安装形式:嵌入式安装 |  | 套 | 9
12 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:排风扇插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地2.2米 |  | 套 | 4
13 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米 |  | 套 | 3
14 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米 |  | 套 | 8
15 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米 |  | 套 | 20
16 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:二、三孔双联单相插座（安全型） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3米 |  | 套 | 91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#楼-电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:二、三孔双联单相插座（安全防溅型） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.5米 |  | 套 | 2
18 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:三孔双联单相插座（安全型） 2.规格:250V 15A 3.安装方式:距地1.8米 |  | 套 | 20
19 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:三孔双联单相插座（安全型） 2.规格:250V 15A 3.安装方式:距地0.3米 |  | 套 | 4
20 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.包含支吊架 |  | m | 106.9
21 | 030701001001 | 空气加热器(冷却器） | 1.名称:电热辐射板 |  | 台 | 2
22 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.填充(恢复)方式:包含凿槽及恢复以及清理 |  | m | 330.7
23 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN100 4.配置形式:暗配 |  | m | 7.5
24 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配 |  | m | 20.2
25 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 |  | m | 5.5
26 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#楼-电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 613.3
28 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 650.2
29 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-16mm2 |  | m | 431.5
30 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:线槽穿线 2.型号:WDZ-BYJ-16mm2 |  | m | 101
31 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-10mm2 |  | m | 27.5
32 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:线槽穿线 2.型号:WDZ-BYJ-10mm2 |  | m | 55.5
33 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 1983.5
34 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:线槽穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 1050.7
35 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4mm2 |  | m | 18.6
36 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 1994.1
37 | 03B001 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.规格型号:16mm2 |  | 个 | 50
38 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 268
39 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 31
40 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.输配电装置系统 |  | 系统 | 1
应急照明
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#楼-电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱1ALE1 2.规格:400*300*180 3.安装方式:距地1.5米安装 |  | 台 | 1
42 | 030413006001 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:应急照明灯（A型） 2.型号:内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3.规格:36V 5W 4.安装高度:距地2.2米 |  | 套 | 9
43 | 030413006002 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:疏散指示灯（A型） 2.型号:内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3.规格:36V 1W 4.安装高度:距地0.5米 |  | 套 | 6
44 | 030413006003 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:疏散出口标志灯（A型） 2.型号:内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3.规格:36V 1W 4.安装高度:门框上方0.2米 |  | 套 | 5
45 | 030413006004 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:安全出口标志灯（A型） 2.型号:内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3.规格:36V 1W 4.安装高度:门框上方0.2米 |  | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#楼-电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030413006005 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:双面多信息复合 标志灯（A型） 2.型号:内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3.规格:36V 1W 4.安装高度:距地3.0米 |  | 套 | 3
47 | 030413006006 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:应急照明灯（A型） 2.型号:内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3.规格:36V 7W 4.安装高度:吸顶安装 |  | 套 | 7
48 | 030413006007 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:室外消防应急照明灯具IP67 2.型号:内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3.规格:36V 5W 4.安装高度:距地2.6米 |  | 套 | 2
49 | 030413006008 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:楼层显示标志灯（A型） 2.型号:内置蓄电池，供电不小于90min，难燃材料外壳 3.规格:36V 1W 4.安装高度:门框上方0.2米 |  | 套 | 3
50 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 38
51 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.填充(恢复)方式:包含凿槽及恢复以及清理 |  | m | 89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#楼-电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 281.2
53 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 569.4
防雷接地
54 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.安装部位:距地0.3米 |  | 台 | 1
55 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.型号:200*150*100mm 3.安装部位:距地0.3米 |  | 台 | 1
56 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地网 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 |  | m | 172.6
57 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*5 |  | 根 | 3
58 | 01B001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 |  | m | 152.4
59 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:引下线 2.安装部位:利用结构柱或剪力墙内可靠联结两根通长的对角主钢筋与基础接地联结线均应可靠焊接 |  | m | 172.2
60 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 |  | 系统 | 1
弱电
电视
61 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:有线电视前端箱VH 2.规格:500*400*180mm 3.安装方式:距地0.5米 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#楼-电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:距地1.8米 |  | 个 | 3
63 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 3
64 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.填充(恢复)方式:包含凿槽及恢复以及清理 |  | m | 5.7
65 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 |  | m | 6.8
66 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 55.2
67 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:双芯皮线光缆 2.规格:G.657A 3.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 90.9
68 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:双芯皮线光缆 2.规格:G.657A 3.敷设方式:线槽敷设 |  | m | 30.3
综合布线
69 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:弱电金属线槽 2.规格:200*100 3.包含支吊架 |  | m | 121.8
70 | 030502001004 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:过线箱JX 2.规格:300*300*180mm 3.安装方式:距地0.5米 |  | 台 | 2
71 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:电话、网络接入箱BD 2.规格:500*400*180mm 3.安装方式:距地0.5米 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#楼-电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:数据/语音双口插座 2.安装方式:距地0.3米 |  | 个 | 50
73 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 50
74 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.填充(恢复)方式:包含凿槽及恢复以及清理 |  | m | 169.6
75 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 |  | m | 11.4
76 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 517.3
77 | 030502005003 | 光缆 | 1.名称:WD6UTP 2.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 1034.6
78 | 030502005004 | 光缆 | 1.名称:WD6UTP 2.敷设方式:线槽敷设 |  | m | 2749.4
安防监控
79 | 030501005003 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:安防监控室设备 2.内容:包含监控电视墙（3*4液晶拼接屏46寸12 个），操作台4联，后备电源2HUPS电池一个，10KVAUPS主机一个，UPS输出箱一个，监控工作站一台，16路解码器一台，16路8盘位NVR7台，核心交换机一台，48口光交换机一台，24口光纤配线架7台，机柜600*900*2000mm一台 3.包含配套连接线路 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#楼-电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外防护罩彩色摄像机 |  | 台 | 2
81 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球形彩色摄像机 2.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 14
82 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 16
83 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 |  | m | 15.3
84 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 135.8
85 | 030502005005 | 光缆 | 1.名称:WD6UTP 2.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 67.9
86 | 030502005006 | 光缆 | 1.名称:WD6UTP 2.敷设方式:线槽敷设 |  | m | 385.6
87 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:RVVP-3*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 67.9
88 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:RVVP-3*1.5 2.敷设方式:线槽敷设 |  | m | 385.6
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：1#楼-电气 |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：1#楼-电气 |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
2.2 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架搭拆
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：1#楼-电气 |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 |  | 4955.14
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 4955.14 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 4955.14 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：1#楼-电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：1#楼-电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 电气拆除 | 4546 | 409.14 |  | 4955.14
本页小计 |  | 4546 | 409.14 |  | 4955.14 | [5 empty] | -
合计 |  | 4546 | 409.14 |  | 4955.14 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：1#楼-电气 |  |  | 标段：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局旧党校办公场所加固维修提升改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计