## Sheet1
施工八标段 萨拉乌苏路全段，养护总面积4.14万平方米，一类养护
总控制价（含养护部分分项控制价和苗木补植补栽部分分项控制价） | 大写：肆拾贰万伍仟伍佰玖拾贰
小写：425592元
投标人总报价不得超出总控制价、分项报价不得超出分项控制价，若超出按否决其投标处理
萨拉乌苏路养护部分分项控制价汇总 | 项目名称 | 苗木类别 | 次数 | 分项控制总价价（元/m2·次） | 分项控制价总价合计 | 备注
| 保洁 | 管辖绿地全部植被 | 全年达标 | 1.1376 | 1.1376 | 保洁内容包括：抹芽，去蘖，支架绑、拆、撤整理，覆土，清理死树死枝化稍干枝，清理枯枝树叶，石头瓦块，白色垃圾，树挂及修剪等施工时遗留下的垃圾，处理突发情况如交通事故破绿等（垃圾做到随产随清）春秋道路隔离带绿地吹树叶除杂整体清理工作，秋收期间所产生的人工、机械及机具费用均包含在单价内。
| 打药 | 落叶乔木 | 4 | 0.075 | 0.3 | 打药涉及所有绿地苗木（打药以周期为单位来核定打药的次数，打药3个周期为1遍，采用定期防治和即时防治相结合的防治方法，即在病虫害高发期每月进行一次全面防治的基础上，对个别新发展的病虫害进行即时防治， 确保不发生病虫危害，危害率不超过3%，单株受害程度不超过3%） 打药期间所产生的机械机具费用均包含在单价内。
|  | 花灌木 | 4 |  | 0.3
| 水车浇水 | 绿地内所有植被 | 10 | 0.34 | 3.4 | 水车浇水需漫灌，必须人工拉管浇水且水不可外溢，每遍浇水渗透要保证大于30-40cm，其他养护标准以我方养护细则为准，每个标段必须保证配备至少1台25吨以上水车，否则不予进场。
| 利用管道浇水、维修、购买微喷带 | 绿地内所有植被 | 全年达标 | 0.08 | 1.6 | 中水管道浇水（喷灌浇水现场要有专人看管，不外洒，不浪费）全年不低于20遍。
| 除杂、除草、围水圈 | 绿地内所有植被 | 10 | 0.15 | 1.5 | 除杂除草涉及所有绿地覆盖面积（乔木围水圈，水圈规格：深度20cm直径1.2m，水圈范围内无杂草、白色垃圾、石块瓦块等杂物）垃圾保证日产日清。施工过程中所产生的机械、机具费用均包含在单价内。
| 修剪 | 花灌木、绿篱（包括球类） | 8 | 0.171 | 1.368 | 1.绿篱修剪对已成形绿篱、色块待新梢长至10cm时必须进行整剪，修剪时要求精细，根据修剪高度应在绿篱两端设立木桩，水平拉线进行篱面的修剪，修剪后轮廓清晰不失形，线条流畅，边角分明，篱面篱壁平整美观。且对徒长枝及影响篱冠整齐的枝条进行适当的修剪，并适当控制绿篱高度，丛内无枯死枝、过密枝、细弱枝）2.球形植物进行修剪时先用长剪顺着一个方向，从底端基部开始，对外露枝梢进行粗剪，粗剪后，观察球体是否圆整，是否对称，无偏冠，再通过细剪进行修整，最后将球体外表修圆无凹陷。修剪完后及时清理篱面及株丛内的残枝枯叶并清走。修剪过程中所产生的机械、机具费用均包含在单价内。
| 施无机肥 | 所有绿地 | 3 | 0.045 | 0.135 | 施无机肥（施肥方式为撒施为主，肥料宜深施不宜浅施，深施使肥料处于湿润的土层中，有利于肥效的发挥，便于植物吸收利用）施肥过程中所产生的机械费用均包含在单价内。
| 施有机肥 | 乔木与花灌木（3穴，深40cm）,3元/株;单施二胺2元/株 | 1 | 0.538 | 0.538 | 施有机肥（500克/株，保证3穴，均匀布穴，深40cm，将肥料与土壤压实后封穴，采取离定植穴一定距离施肥，作为待效肥随着作物根系的生长而发挥作用，在施用有机肥料的位置，土壤通气性变好，根系伸展良好，还能使根系有效地吸收养分）肥料的拉运、装卸、二次倒运、余土外运、现场清理等所产生的费用均包含在单价内。
分项控制价总价合计 |  |  |  |  | 10.28元/㎡/养护期
养护清单：皂角胸径6-10cm864株、红宝石海棠地径6-8cm432株、樟子松高6米以上56株、垂柳胸径25cm以上50株、垂柳胸径10-15cm25株侧柏球冠幅2-2.5米118株、桧柏球冠幅2-2.5米62株、榆叶梅地径4-6c383株、榆叶梅球冠幅1.5-2米198株、丁香球冠幅2-2.5米546株、侧柏绿篱高1.2米5944平米、金叶榆绿篱1489平米、紫叶矮樱绿篱1088平米、丁香绿篱1451平米、萱草地被7617平米
备注：1：保洁内容包括：抹芽，去蘖，支架绑、拆、撤整理，覆土，收拾死枝化稍干枝，清理死树死枝，清理枯枝树叶，石头瓦块，白色垃圾，日常管道简易维护，垃圾随产随清，处理突发情况如交通事故破绿等。 2：除杂锄草涉及所有绿地覆盖面积，乔木为围水圈除杂工作。 3：施肥工作为施有机肥与无机肥并施 4：配备专业技术人员，且日常养护人员不低于3-5人/天 5：水车浇水为大水满灌，且每遍浇水渗透要保证大于30-40厘米，其他养护标准以我方养护细则为准，每个标段必须保证配备至少1台25吨以上水车，否则不予进场。 6：养护使用机械已包含在综合单价内，养护施工所有工具由施工方自备。