## 乌兰木伦街
乌兰木伦街，天骄路以东及包茂入口至收费站隔离带）养护面积4.01万平方米一类养护
养护总控制价 | 大写：叁拾捌万肆仟玖佰伍拾元整
小写：384950元
投标人总报价不得超出总控制价、分项报价不得超出分项控制价，若超出按否决其投标处理。
乌兰木伦街，天骄路以东及包茂入口至收费站隔离带养护部分分项控制价汇总 | 项目名称 | 标准 | 次数 | 分项控制总价价（元/m2·次） | 分项控制价总价合计 | 备注
| 保洁、除杂、除草 | 内容包括：抹芽，去蘖，支架绑、拆、撤整理，覆土，收拾死枝化稍干枝，清理死树死枝，清理枯枝树叶，石头瓦块，白色垃圾，日常管道简易维护，垃圾随产随清，处理突发情况如交通事故破绿、道路隔离带绿地吹树叶除杂整体清理工作保持养护片区无杂草等。 | 养护周期内达标 |  | 2.19
| 打药 | 打药涉及所有绿地苗木（农药为乙供（打药以周期为单位来核定打药的次数，打药3个周期为1次，采用定期防治和即时防治相结合的防治方法，即在病虫害高发期每月进行一次全面防治的基础上，对个别新发展的病虫害进行即时防治， 确保不发生病虫危害，危害率不超过3%，单株受害程度不超过3%） 打药期间所产生的机械机具费用均包含在单价内。 | 4 | 0.08 | 0.32
| 水车浇水 | 水车浇水需漫灌，必要时需人工拉管浇水且水不可外溢，每遍浇水要保证浇足渗透，到根部为合格，其他养护标准以我方养护细则为准，每个标段必须保证配备至少1台25吨以上水车，否则不予进场。 | 10 | 0.3 | 3
| 利用管道浇水、购买微喷带 | 中水管道浇水（喷灌浇水现场要有专人看管，防止跑冒滴漏，不外洒路面无积水，不浪费），遇到特殊情况：水管破裂、阀门损毁等情况养护企业应第一时间及时处理。 | 全年达标 | 0.35 | 0.35
| 围水圈 | 水圈规格：深度：25cm直径：1.2m | 4 | 0.1 | 0.4
| 修剪 | 1.绿篱修剪对已成形绿篱、色块待新梢长至8cm时必须进行整剪，修剪时要求精细，根据修剪高度应在绿篱两端设立木桩，水平拉线进行篱面的修剪，修剪后轮廓清晰不失形，线条流畅，边角分明，篱面篱壁平整美观。且对徒长枝及影响篱冠整齐的枝条进行适当的修剪，并适当控制绿篱高度，丛内无枯死枝、过密枝、细弱枝）2.球形植物进行修剪时先用长剪顺着一个方向，从底端基部开始，对外露枝梢进行粗剪，粗剪后，观察球体是否圆整，是否对称，无偏冠，再通过细剪进行修整，最后将球体外表修圆无凹陷。修剪完后及时清理篱面及株丛内的残枝枯叶并清走。修剪过程中所产生的机械、机具费用均包含在单价内。 | 6 | 0.17 | 1.02
|  | 乔木：剪要保持树冠完整美观，主侧枝分布匀称和数量适宜，注意不能影响路灯和指示牌。无病枝、死枝、下垂枝和过密的交叉枝等随时发现随时清理，树干分支点附近及以下的侧芽一律除去，修剪超1.5cm涂伤口愈合剂。修剪不合格扣除此项养护费用的5%-20%，修剪过程中所有产生的机械、机具及燃油等费用全部包含在单价内。 | 3 | 0.31 | 0.93
|  | 沙地柏修剪为拱形。夏季是沙地柏的生长期，它的枝条生长会比较杂乱，需要修剪整形，以保持美观。在修剪的时候可以将其剪得平平整整的，保持植株密实整齐，重点剪掉沙地柏的徒长枝、病虫枝等。修剪完后及时清理垃圾并清走。修剪过程中所产生的机械、机具费用均包含在单价内。 | 3 | 0.13 | 0.39
| 施无机肥 | 施无机肥（肥料为乙供，施肥方式为撒施为主，肥料宜深施不宜浅施，深施使肥料处于湿润的土层中，有利于肥效的发挥，便于植物吸收利用）施肥过程中所产生的机械费用均包含在单价内。 | 2 | 0.05 | 0.1
| 施有机肥 | 施有机肥（肥料为乙供：500克/株，保证3穴，均匀布穴，深40cm，将肥料与土壤压实后封穴，采取离定植穴一定距离施肥，作为待效肥随着作物根系的生长而发挥作用，在施用有机肥料的位置，土壤通气性变好，根系伸展良好，还能使根系有效地吸收养分）肥料的拉运、装卸、二次倒运、余土外运、现场清理等所产生的费用均包含在单价内。 | 3 | 0.2 | 0.6
| 秋收 | 养护片区内需要打草、秋收工作的所有区域，期间所产生的人工、机械及机具费用均包含在单价内。 | 1 | 0.2 | 0.2
分项控制价总价合计：9.5元/㎡/养护期
| 管网给水维修90以下 | 日常管道简易维护,管网维修90以下（材料乙供（开挖、回填复土整平，维修期间的所有人工、机械及机具费用均包含) |  |  | 4000
养护合计 |  |  |  | 9.5*40100+4000=384950元
备注： 1：配备专业技术人员，且日常养护人员不低于3-5人/天。 2：养护使用人工机械机具都已包含在综合单价内，养护施工所有工具由施工方自备。 3：如有违反以上施工技术要求的，根据情节严重情况将扣除此项工程量的产值5%-20%，情节较为严重的给予清场。且所有苗木的成活率将达到95%。 4：养护工期为进场后算，共计365天。 5：养护期间内，施工方完成一遍各项施工内容后，第一时间告知我方现场管理人员，进行检查、核量。对检查不合格的工作内容我方管理人员会要求限期整改，改正还不合格的内容将相应扣除该部分工程量。我方现场管理人员会不定时对现场进行随时抽查，抽查过程中存在的问题不能及时处理的，也会扣除该部分的工程量。