## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 白音察干陶来不浪自来水--管网 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 白音察干陶来不浪自来水--管网
标段名称： |  |  | 白音察干陶来不浪自来水
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：白音察干陶来不浪自来水--管网 |  |  |  | 标段：白音察干陶来不浪自来水 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.材质:塑料管道 2.管径:DN110 |  | m | 150
2 | 040501012001 | 顶管 | 1.管道材质及规格:DN200 |  | m | 20
输配水管网工程
3 | 040501005001 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE100 1.0MPA，管径de110 2.连接形式:热熔 3、管道冲洗、消毒 |  | m | 1146
4 | 040501005002 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE100 1.0MPA,管径de63 2.连接形式:热熔 3、管道冲洗、消毒 |  | m | 900
5 | 040501002001 | 复合管 | 1.管座材质及规格:铝塑复合管 2.管道规格: de25 3、管道冲洗、消毒 |  | m | 200
构筑物工程
6 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.砖砌阀门井：井深2.05米 2.包含保温井盖、抹灰、防水、保温处理等 |  | 座 | 5
7 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.入户穿洞 |  | 户 | 13
设备购置及安装工程
8 | 030211003001 | 增压水泵机组 | 1.增压水泵机组：含变频控制箱 2.价格暂估，包含设备采购、安装、调试等满足使用功能的全部工作 |  | 台 | 1
9 | 040502015001 | 过滤器 | 1.全自动过滤器：含反冲洗功能 2.价格暂估，包含设备采购、安装、调试等满足使用功能的全部工作 |  | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：白音察干陶来不浪自来水--管网 |  |  |  | 标段：白音察干陶来不浪自来水 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 040602048001 | 臭氧消毒设备 | 1.二氧化碳缓释消毒设备 2.价格暂估，包含设备采购、安装、调试等满足使用功能的全部工作 |  | 套 | 1
11 | 030506003001 | 入侵报警控制器 | 1.入侵报警系统和视频监控系统 2.价格暂估，包含设备采购、安装、调试等满足使用功能的全部工作 |  | 套 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：白音察干陶来不浪自来水--管网 |  |  |  |  | 标段：白音察干陶来不浪自来水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 增压水泵机组 |  | 台 |  |  | 40000
2 | 过滤器 |  | 组 |  |  | 15000
3 | 臭氧消毒设备 |  | 套 |  |  | 10000
4 | 入侵报警控制器 |  | 套 |  |  | 10000
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：白音察干陶来不浪自来水--管网 |  |  | 标段：白音察干陶来不浪自来水 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：白音察干陶来不浪自来水--管网 |  | 标段：白音察干陶来不浪自来水 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 36000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 |  | 137500
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 137500 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 173500 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：白音察干陶来不浪自来水--管网 |  |  |  | 标段：白音察干陶来不浪自来水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：白音察干陶来不浪自来水--管网 |  |  |  | 标段：白音察干陶来不浪自来水 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 降水 | 9174.31 | 825.69 |  | 10000
2 | 安全围护与交通疏导 | 4587.16 | 412.84 |  | 5000
3 | 管道配套管件、阀门 | 21100.92 | 1899.08 |  | 23000
4 | 预制混凝土井房 | 10550.46 | 949.54 |  | 11500
5 | 增压泵房 | 10091.74 | 908.26 |  | 11000
6 | 11户新铺砖、刮腻子、盘火炕 | 57798.17 | 5201.83 |  | 63000
7 | 5户维修铺砖、刮腻子、盘火炕 | 12844.04 | 1155.96 |  | 14000
本页小计 |  | 126146.8 | 11353.2 |  | 137500 | [5 empty] | -
合计 |  | 126146.8 | 11353.2 |  | 137500 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：白音察干陶来不浪自来水--管网 |  |  |  | 标段：白音察干陶来不浪自来水 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：白音察干陶来不浪自来水--管网 |  |  |  | 标段：白音察干陶来不浪自来水 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：白音察干陶来不浪自来水--管网 |  | 标段：白音察干陶来不浪自来水 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：白音察干陶来不浪自来水--管网 |  |  | 标段：白音察干陶来不浪自来水 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计