附件2作业设计（部分）：

第三章 设计原则和依据

3.1指导思想

- 严格按照国家、内蒙古自治区造林相关技术规程和投资估算指标，开展巴彦淖尔市黄河北岸绿色生态廊道工程作业设计，确保设计的规范性、科学性和可操作性。

- 以生态优先为核心，立足黄河北岸生态保护需求，打造功能完善的护路林生态廊道，改善区域盐碱化立地条件，提升生态防护功能，实现生态效益优先的建设目标。

- 适配项目区中度盐碱化滩地立地条件，满足盐碱地土壤改良、适生树种造林、长效抚育管护等核心技术需求，保障造林成活率和林分稳定性。

3.2设计原则

- 坚持生态优先。植被恢复活动不可对生态系统形成不可逆的不利影响。以恢复植被为准则，从实际出发，尊重自然规律，坚持以保护生态效益为主的原则；

- 坚持因地制宜、适地适树。依据当地的气候、土壤、地形和水文条件，确定适宜发展的林种和树种。选择生物学特性与当地立地条件相适应的乡土树种或优良外来树种，确保树木能够正常生长、发育，并充分发挥其生态功能和经济价值；

- 遵循植被生长的自然规律，根据造林目标和树种，选择造林方式、造林方法;

- 坚持合理布局，突出重点，分步实施。

3.3设计依据

3.3.1批复文件

《关于下达 2026 年标志性工程建设任务的通知》;

《国家林业和草原局关于印发<国土绿化项目作业设计管理规定>的通知》(林生发[2025]5号);

《关于调整2023年自治区财政国土绿化支出(造林绿化项目)的通知》(巴财资环[2026]158号);

《国家林业和草原局关于统筹国土绿化空间优化乔灌草配置的通知》（林生发〔2024〕77 号）；

《黄河流域国土绿化规划（2022-2030 年）》；

《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》 。

3.3.2国家标准

《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；

《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T 26424-2010）；

《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）；

《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）。

3.3.3行业标准

《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2024）；

《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017）；

《退化防护林修复技术规程》（LY/T 3179-2020）；

《防护林体系规划技术规程》（LY/T 2827-2017）；

《草地资源调查技术规程》（NY/T 2998-2016）；

《有机肥》（NY 525-2021）。

3.3.4地方标准

《主要造林树种苗木质量分级》（DB15T374-2023）；

《内蒙古自治区造林技术规程》（DB15/T389-2021）。

3.3.5数据成果

临河区2024年度国土三调变更成果库；

临河区2024年度森林草原湿地荒漠调查监测数据库。

3.4项目总流程

- 项目前期准备：外业调查（小班面积、立地调查）→作业设计编制→设计审核；

- 施工准备：施工队伍进场→物资采购（苗木、石膏、有机肥、围栏等）→施工方案制定；

- 现场施工：林地清理（移除枯树）→整地（机械整地、穴状整地）→土壤改良（石膏 + 有机肥分层施入）→植苗造林（坐水栽植）→设施建设（围栏、大门安装）；

- 抚育管护：灌溉→病虫害防治→防火巡护→补植→田埂 / 垄面维护；

- 检查验收：成活率自查验收（2026 年 9 月）→各项指标最终验收（造林 3 年后）→建档归档。

3.5项目环境保护、消防和能源节约

3.5.1环境质量控制

（1）项目对环境影响

项目主要建设内容为造林设计，对环境的影响主要为地表轻微扰动及工作人员的生活污染，但规模非常小，也不会产生工业“三废”，不会对环境造成较大破坏。

（2）环境保护措施

为了严格保护项目区的环境质量，采取如下措施：

① 项目区设置生活固废收集箱，清理后运出项目区交给专业部门处理。

② 附属设施施工严格按水土保持法、森林法、草原法、土地管理法等法律法规对环境保护的要求进行。

（3）环境影响评价

项目建设不会产生工业“三废”，不会对土地资源造成破坏和水资源造成污染，不会造成地表大面积的植被破坏产生水土流失，小规模的环境影响均采取了完善的环境保护措施。从本质上说，本项目是为改善和提高环境质量服务的项目。

3.5.2环境卫生

项目主要建设内容为造林设计，不会造成大面积的环境污染，小规模的环境扰动以《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护设计规范》（国环（87）002）、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等环境质量控制法律、法规、标准为依据，严格保护环境，主要采取以下措施：

（1）项目区的主要污染物为生活垃圾、生活废水，设置垃圾箱，垃圾箱处理物交专门部门处理。

（2）严格控制施工车辆尾气污染环境和影响观测精度，机动车经环保部门检验，符合排放标准并持环保部门颁发的尾气排放合格证方可进入项目区。

（3）噪音超过国家标准的机动车辆限制进入项目区，出入区内的车辆需符合各项环境保护规定。

3.5.3劳动安全

为保证工作人员人身安全，建立各项安全工作制度，定期进行安全操作、安全工作的教育培训。

3.5.4节能措施

本项目执行过程中严格遵守《中华人民共和国节约能源法》。在项目执行过程中，加强对节能法律、法规和节能标准执行情况的监督检查。

第五章 建设布局及内容

5.1项目建设布局

项目区整体沿黄河冲积平原呈条带状分布，结合地块立地条件、植被现状、权属边界及修复目标，遵循 “因地制宜、分区施策、集中连片” 的原则，统筹布局植被修复、围栏封禁、灌溉配套等工程内容，确保项目布局与区域生态保护规划、国土空间规划相衔接。

项目建设总面积为211.71亩，共涉及3个村，划分为7个小班。其中，富河村3个小班、128亩，新河村3个小班、69.29亩，黄河村1个小班、14.42亩。

5.2项目建设内容

项目建设总面积为211.71亩，根据项目区的地形地貌特征，全部为植苗造林。其中富河村128.00亩、黄河村14.42亩，全部营造杜梨砧木（嫁接早酥红梨）经济林。新河村69.29亩，全部营造新疆大果沙枣防护林。详见表 5.2-1。

表 5.2-1项目建设规模布局表             单位：亩

| 建设地点 | 村 | 小班号 | 合计（亩） | 措施 | 树种 | 模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临河区 | 总计 |  | 211.71 |  |  |  |
| 双河镇 | 富河村 | 小计 | 128.00 |  |  |  |
|  |  | 1 | 22.71 | 清理枯死木+土壤改良+整地+栽植+灌溉+围封 | 杜梨 | 模式一 |
|  |  | 2 | 33.36 | 清理枯死木+土壤改良+整地+栽植+灌溉+围封 | 杜梨 | 模式一 |
|  |  | 3 | 71.93 | 清理枯死木+土壤改良+整地+栽植+灌溉+围封 | 杜梨 | 模式一 |
|  | 新河村 | 小计 | 83.71 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.88 | 土壤改良+整地+栽植+灌溉+围封 | 新疆大果沙枣 | 模式二 |
|  |  | 5 | 49.87 | 土壤改良+整地+栽植+灌溉+围封 | 新疆大果沙枣 | 模式二 |
|  |  | 6 | 17.54 | 土壤改良+整地+栽植+灌溉+围封 | 新疆大果沙枣 | 模式二 |
|  | 黄河村 | 7 | 14.42 | 清理枯死木+土壤改良+整地+栽植+灌溉+围封 | 杜梨 | 模式一 |

- 第六章 作业设计

6.1立地类型划分

经过外业调查，根据项目区地形地势、海拔、坡度、坡向、坡位、土壤类型、土层厚度、主要植被等因子的特点，项目区7个作业小班有1个立地类型，具体立地特征详见表 6.1-1。

表 6.1-1立地类型一览表

| 类型 | 代表树种/草种 | 立地条件核心特征 | 适宜性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 杜梨、新疆杨 | 地貌：黄河冲积平原，地势平缓，局部低洼易积盐2. 土壤：灌淤土为主，微碱性 pH7.5–8.5，轻度–中度盐渍化，土层较厚3. 水分：引黄灌溉便利，地下水埋深浅（年均降水约 140mm） | 耐盐碱、耐旱、抗风、根系深，适配沿黄堤岸与防护林带，成活率高 |

6.2树种、林种设计

项目区地处河套平原，生态区位重要，生态脆弱，林种分为经济林和防护林。根据造林地立地条件及树种的生态学特性，本着因地制宜、适地适树的原则，选择树种新疆大果沙枣、杜梨作为树种。

部分小班地类为乔木林地，现状无现存乔木立木、无有效幼树更新或有病虫害乔木树种需要清理，林地长期处于无立木、生态功能缺失状态，不符合乔木林地培育目标。为恢复林地乔木植被、提升生态防护，本次按无立木林地修复造林实施人工新造林，严格遵循适地适树原则选用乡土树种，执行造林密度、整地栽植、抚育管护等技术标准，确保造林成效与林地功能恢复，符合森林资源保护修复与科学绿化相关规定，特此说明。

6.3种苗

6.3.1质量要求

苗木等级二级以上。

工程所需种苗的生产和经营实行“三证一签”制度，必须具备：苗木生产许可证、质量检验合格证、植物检疫合格证和苗木产地标签。杜绝不合格种苗和来源不明的种苗。项目区所需苗木规格情况详见表 6.3-1。

表 6.3-1苗木质量规格表

| 树种 | 苗木类型 | 等级 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆大果沙枣 | 杯苗 | Ⅱ级以上 | 1-2年生，杯苗 |
| 杜梨 | 裸根苗 | Ⅱ级以上 | 2年苗，地径2cm |

6.4盐碱地改良

根据对项目区部分小班土壤进行土壤检测，检测结果显示，临河区项目区土壤检测含盐量为0.7-4.4g/kg ，PH 值为8.8-8.9。检测结果显示，项目区土壤盐碱化为中度盐碱，为确保造林成活率，植苗前需进行盐碱地改良作业。

根据项目区立地和植被现状，为确保原生植被不被破坏，本项目采取盐碱地改良方式为局部改良。防护林“0.4kg/穴石膏 +3kg/穴腐熟有机肥”，经济林“1kg/穴石膏 + 5kg/穴腐熟有机肥”的局部脱盐方案，可使植树穴内土壤全盐量降至5g/kg以下，满足苗木生长需求。

6.4.1施肥、脱盐种类及用量

- 防护林施肥采取按穴施有机肥及石膏，施肥 1 次，腐熟有机肥：3kg/穴、石膏（农业用石膏）：0.4kg/穴

- 经济林施肥：采取按穴施有机肥及石膏，施肥 1 次，腐熟有机肥：5kg/穴、石膏（农业用石膏）：1kg/穴

- 施肥技术（分层施入）

- 底层（10cm深左右）：将一半有机肥与挖出的底土混合回填；中层（根区）：将石膏和剩余有机肥，与挖出表土充分混合拌匀，填入树穴中部；上层（覆盖层）：用素土回填。

6.5整地

6.5.1防护林、经济林整地

保证造林的成活率和林分的整体效果。

- 防护林、经济林采取机械穴状整地。

- 防护林、经济林整地规格为：直径80cm，深80cm。

- 整地时间：2026年4月。

- 整地方式：机械整地。

- 整地技术要求：植树穴呈品字形排列，挖掘时表土心土分放，栽植时表土回填穴底。

- 整地图式：穴状整地纵断面、平面图。详见图 6.5-1：

图 6.5-1穴状整地模式图

6.5.2林地清理

清理枯死木、濒死木、病腐木、风折木及1cm以上粗枝桠、胸径（树桩）20CM以内死木，装车外运处理。

6.6栽植

6.6.1裸根苗栽植

采取人工植苗造林的方法。新疆大果沙枣容器苗植苗前要去掉容器，每穴1株，栽植时将苗木直立于挖好的植树穴中，深浅适当、分层填土、分层踏实，确保根系与土壤紧密接触。最后将容器统一收走处理，不可随意丢弃。

在苗木定植过程中，先在栽植坑内浇水，待水分下渗后再栽植苗木、覆土踏实，使根系与湿润土壤紧密结合，确保苗木及时吸收水分、快速缓苗。

杜梨每穴栽植1株，将苗木放置在穴中心位置并扶正，栽植时将苗木直立于挖好的植树穴中，使其深浅适当、分层填土、分层踏实，确保根系与土壤紧密接触。植树沟要低于原土面，并覆盖沟面，以防反盐。

杜梨砧木嫁接早酥红梨的时间在第二年春季3月下旬至4月上旬（枝接）。将杜梨砧木在距地面10至15厘米处剪断，选取健壮的红梨枝条削成1.5至2厘米长的楔形接穗，保留2至3个饱满芽；在砧木切面中心垂直劈开相应深度，将接穗插入并对准形成层，用塑料条绑紧封严，接穗顶端涂蜡防水分蒸发。嫁接成活后，及时抹除砧木上的萌蘖以集中养分，约15至20天，新梢长至20至30厘米时松绑解带，待新梢长至30厘米以上时立支柱防风折。

6.7造林时间

2026年4月-5月。

6.8造林模式

6.8.1模式一

- 清理枯死木+土壤改良+整地+栽植+灌溉+围封

- 树种：杜梨

- 配置方式：2m×4m，按品字形排列

- 整地方法：机械穴状

- 施肥：施肥 1 次，腐熟有机肥：5kg/穴

- 土地改良：石膏（农业用石膏）：1kg/穴

- 初植密度：84穴/亩，1株/穴

- 栽植季节：4月-5月

该造林模式适用于双河镇富河村的1-3小班、黄河村的7小班，模式图详见图 6.8-1

图 6.8-1种植模式图

6.8.2模式二

整地+土壤改良+栽植+灌溉+围封

- 树种：新疆大果沙枣

- 配置方式：2m×4m，按品字形排列

- 整地方法：机械穴状

- 施肥：施肥 1 次，腐熟有机肥：3kg/穴

- 土地改良：石膏（农业用石膏）：0.4kg/穴

- 初植密度：84穴/亩，1株/穴

- 栽植季节：4月-5月

该造林模式适用于双河镇新河村的4-6小班；模式图详见图 6.8-2。

图 6.8-2种植模式图

6.9补植

6.9.1补植原则

在秋季或第二年早春对枯死苗木进行补植。

6.9.2补植树种

补植树种为原造林树种，规格同原有造林苗木规格。

6.9.3补植技术措施

补植技术措施同原有造林技术措施。

6.10抚育管理

6.10.1灌溉

采用滴灌进行浇水，苗木栽植，三年共浇水15次。

栽植当年（第1年）：共灌溉6次，其中包含坐水栽植1次，以保障苗木初期成活与根系稳固；

栽植后（第2年）：共灌溉5次，重点满足苗木生长旺盛期的水分需求；

栽植后（第3年）：共灌溉4次，逐步优化灌溉频率，促进苗木木质化与抗性提升。

实际灌溉时间需根据当年气候条件、土壤墒情及苗木生长状况动态调整，确保水分供给精准适配。

灌溉水源由建设单位牵头与地方水利部门沟通协调，完成灌溉用水的指标分配、取水许可及调度管理等相关事宜，保障项目灌溉水源稳定可靠。

滴灌技术大幅降低输水损失与深层渗漏，有效提升水资源利用效率，契合临河沿黄区域干旱少雨、蒸发量大、土壤盐渍化的立地特征，既避免过度灌溉引发的次生盐渍化等生态问题，又严格遵循《中华人民共和国水法》等相关法规要求，符合黄河流域生态保护和高质量发展及节水型社会建设的相关规定，水资源配置科学合理、合规可行。

6.10.2围封

施工单位自行考虑完成安装合格产品的围栏封育工程所需其他施工工序及内容，施工满足《草原围栏建设技术规程》NY/T1237-2006规范要求。

项目区进行围栏封育，禁止放牧利用，为植物生长发育创造良好条件，防止人、畜破坏，及时采取有力措施防控有害生物灾害和自然灾害。

①围栏规格

网围栏标准采用钢结构+网片+单层刺丝。

网片：采用7-90-30型，即网宽900毫米，纬线7 根，纬线间距均为150毫米，经线间距均为300毫米，底边纬线距地面100毫米。边纬线钢丝公称直径2.8毫米，热镀锌层重量≥90克/平方米，中纬和经线钢丝公称直径2.5毫米，热镀锌层重量≥80克/平方米，每捆长度≥200米，纬线钢丝抗拉强度≥900Mpa，经线抗拉强度≥550Mpa。采用竖扣线（经线垂直扣结纬线）的结构固定，以提升抗拉强度。

立柱：角钢立柱采用热轧等边角钢，小立柱规格为40毫米×40 毫米×4毫米×1800毫米，小立柱间隔为10米，埋深60厘米；中间柱间隔200米设置，埋深80厘米，中间柱采用7毫米热轧等边角钢立柱，规格为70毫米×70毫米×7毫米×2000毫米，7 毫米的热轧等边角钢斜柱，规格为80毫米×80毫米×7毫米×2000毫米。主线设立单顶，拐角处设立双顶，地锚40毫米×40毫米×4毫米×500毫米，每根斜柱配2个地锚。为施工方便，且容易张紧，故小立柱预留孔距应与网片纬线间距及刺丝位置一致。

刺丝：采用双股刺钢丝，股线φ2.0 镀锌铁丝，每捆长度≥200 米，刺间距100 毫米～120 毫米，转数为7～8 转/米，抗张强度500～ 660 Mpa，热镀锌重量≥90 克/平方米。刺丝安装于各立柱顶端。

绑丝：采用抗拉强度不低于350Mpa，直径为2.0 毫米的镀锌铁丝。

大门：采用与主线围栏同源材质与工艺，门体选用 7-90-30 型网片（网宽 900mm，纬线 7 根、间距 150mm，经线间距 300mm，边纬线 φ2.8mm、中纬 / 经线 φ2.5mm，竖扣线固定，镀锌层、抗拉强度同主线标准），以 40mm×40mm×4mm 热轧等边角钢做边框，门高与主线围栏齐平（含顶部单层刺丝总高 1.2m，底边距地面 100mm），按需设置双扇（总宽4.0m，高1.2m）平开结构；门柱采用 70mm×70mm×7mm×2000mm 热轧等边角钢，埋深 80cm，每根门柱配 1 根 80mm×80mm×7mm×2000mm斜柱及2个40mm×40mm×4mm×500mm 地锚加固；顶部刺丝、绑丝规格与主线一致，配套热镀锌合页、防盗插销等五金件，确保整体强度、防腐性能与主线围栏统一，满足通行与防护需求。

②施工流程

围栏安装：固定门柱、拐角柱和受力中立柱，展开网片→固定起始端→专用张紧器固定→夹紧纬线→实施张紧→绑扎固定网片→移至下一个网片段施工。

③安装方法

——铺设网片：从中间柱的一端开始，沿围栏线路铺放编结网。将编结网铺在围栏内侧，将网格较紧的一端朝向立柱，起始端留5～8厘米编结网；编结网的一端剪去一根经线，将编结网竖起，把每一根纬线线端在起始中间柱上绑扎牢固；继续铺放围栏网，直到下一个中间柱，将编结网竖起并初步固定；若需将两部分编结网连接在一起，可使用围栏线绞结器接头。

——张紧器固定：埋设临时作业立柱，安装张紧器张紧围栏，各纬线张紧力为700N～900N，整片围栏受力要均匀。

——实施张紧：将围栏另一端相对中间柱的位置除去一根经线，自中纬线分别向上向下将每根纬线分别绕中间柱绞紧。

——固定网片：将编结网自边纬线向中间逐一绑扎在线桩上。

④验收

围栏线路应符合要求、外观整齐。采用JB/T 7138中的测定方法检查编结网的纬线张力是否达到700N～900N。编结网的纬线接头是否挽结牢固，是否把纬线与各种立柱绑接牢固，钢丝头不外翘。所有立柱是否牢固可靠。所有紧固螺栓是否拧紧。检查地面是否有碎钢丝。若架设后的围栏不符合上述要求，应立即返修，经检验合格方可交付使用。

图6-10-1 围栏网立面图

图6-10-2拐角柱、加强柱示意图

6.10.3防治

定期检查苗木生长状况，一旦发现病虫害迹象，立即采取针对性措施进行防治，如喷洒生物农药或采用物理防治方法。同时，及时清理苗木周围的落叶、杂草等，减少病虫害滋生的环境。对于已发生病虫害的苗木，要进行隔离处理，防止病虫害扩散。

6.10.4林草防火

为切实做好护林防火工作，有效遏制森林火灾发生，保护生态环境和人民生命财产安全，结合实际情况，制定如下实施方案：

重点防火期

入冬季节（12月）为森林防火紧要期宣传发动培训阶段。

春节前后（1-2月）为森林防火重点时期宣传防范教育阶段。

清明节前后（3-5月）为森林防火关键期警示宣传教育阶段，是传统上山祭祀、农事生产用火高发期。

高温、干旱期：夏秋防火（6-11月）为森林防火特殊期预防教育阶段。高温、干旱期重点时段采取特殊措施加强安全用火、安全扑火的宣传。

6.10.5保障措施

造林前预留防火隔离带，切断火源。

6.11建立档案

人工造林按照林地的最小单位（小班）建立档案，要连续记载经营管理活动的完整资料，从外业调查、作业设计、施工准备、整地、造林、抚育、管护、补植补播、林木生长情况、成活率、保存率调查统计等各个环节，边实施边整理归档，做到资料完善详细。

6.12检查验收

2026年9月进行成活率自查验收，3年后进行各项指标验收。

栽植：人工造乔木当年苗木成活率达到 70%（含）以上为合格；成活率69%-41%时应进行补植；成活率＜40%时应重新造林。

验收标准：人工造乔木林三年成活率≥70%，三年保存率≥65%。

- 第七章  配套工程

根据当地水文地质条件，本次设计新打深40m水源井3眼，井泵，发电机3组。

7.1打井

采用机械打井，井深40m。井内径300㎜，井壁管材料为壁厚6㎜钢管，单井出水量30m³/h。成井后按《地下水监测站建设技术规范 SL360-2006》洗井并进行抽水试验。

7.2滴灌系统

浇水系统管材采用给水PE管材，主管（硬管De75）走向、长度根据地块确定。

苗木采用稳流器的给水方式，按苗木行距安装旁通阀铺设支管（硬管∅20mm）接稳流器，并按株距铺设滴头引入到树穴处，对每棵树进行精确灌水。