## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日-市政 |  |  |  | 标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
清除原破损硬化
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、机械拆除破损环保砖及基层，厚10cm |  | m2 | 4150
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾装车并外运，运距自行考虑 |  | m3 | 415
分部小计
人行道(新做)
3 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、200*100*60厚C40灰色环保砖 2、50厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 4086.03
4 | 040204002010 | 人行道块料铺设 | 1、200*100*60厚C40红色环保砖 2、50厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 249.97
5 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 3、100厚C20素混凝土 |  | m2 | 4336
6 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 4、150厚级配砂砾垫层压实 |  | m2 | 4336
7 | 040204002005 | 人行道块料铺设 | 5、素土夯实（压实系数大于等于93%） |  | m2 | 4336
分部小计
沥青路面
8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、50厚AC-13细粒式沥青混凝土面层 |  | m2 | 340
9 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 2、5mm粗砂 |  | m2 | 340
10 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 3、乳化沥青透层，沥青用量1.01L/m |  | m2 | 340
11 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 4、300厚级配碎石垫层压实,内掺5%水泥 |  | m2 | 340
12 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 5、素土夯实（压实系数大于等于93%） |  | m2 | 340
分部小计
汀步
13 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、600*300*50厚芝麻白花岗岩荔枝面 |  | m2 | 3.06
14 | 040204002011 | 人行道块料铺设 | 2、30厚粗砂 |  | m2 | 3.06
15 | 040204002012 | 人行道块料铺设 | 3、素土夯实（压实系数大于等于93%） |  | m2 | 3.06
分部小计
台阶
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日-市政 |  |  |  | 标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、300*600*30厚芝麻白花岗岩荔枝面 2、50厚1:3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 23
17 | 011107001002 | 石材台阶面 | 3、100厚C20混凝土 |  | m2 | 23
18 | 011107001003 | 石材台阶面 | 4、150厚级配砂砾垫层 |  | m2 | 23
19 | 011107001004 | 石材台阶面 | 5、素土夯实（压实系数大于等于93%） |  | m2 | 23
分部小计
植草砖护坡
20 | 040305005001 | 护坡 | 1、400*350*85厚六边形植草砖（内填种植土） |  | m2 | 330
21 | 040305005002 | 护坡 | 2、30厚黄沙垫层 |  | m2 | 330
22 | 040305005003 | 护坡 | 3、150厚级配砂砾垫层 |  | m2 | 330
23 | 040305005004 | 护坡 | 4、素土夯实大于等于93% |  | m2 | 330
分部小计
道牙
24 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1、1000*100*250厚芝麻白花岗岩平道牙 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、60厚级配砂砾垫层压实 5、素土夯实（压实系数大于等于93%） |  | m | 843.66
25 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 | 1、1000*100*300厚芝麻白花岗岩平道牙 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 |  | m | 206.34
分部小计
挡墙
26 | 011407001001 | 挡墙 | 1、外刷两遍1.2厚白色防水涂料 |  | m2 | 74.25
27 | 010501002002 | 挡墙 | 2、C25清水混凝土表面抹平 |  | m3 | 36.14
28 | 040204002013 | 挡墙 | 3、100厚C20混凝土垫层 |  | m2 | 8.91
29 | 040204002014 | 挡墙 | 4、150厚级配砂砾垫层 |  | m2 | 16.34
30 | 040305005005 | 挡墙 | 5、素土夯实，夯实系数大于等于93% |  | m2 | 16.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日-市政 |  |  |  | 标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
坐凳
坐凳3
31 | 011204001001 | 坐凳3 | 1、450*300*30厚芝麻白花岗岩(平面) |  | m2 | 9
32 | 011204001002 | 坐凳3 | 1、420*200*20厚芝麻白花岗岩(立面) |  | m2 | 16.8
33 | 011201001001 | 坐凳3 | 2、20厚1:3水泥砂浆找平层，内掺5%防水剂 |  | m2 | 36.8
34 | 010501002003 | 坐凳3 | 3、M7.5水泥砂浆，MU10蒸压灰砂砖 |  | m3 | 7.1
35 | 040204002015 | 坐凳3 | 4、100厚C20混凝土垫层 |  | m2 | 13.8
36 | 040204002016 | 坐凳3 | 5、150厚级配砂砾垫层 |  | m2 | 17.8
37 | 040305005006 | 坐凳3 | 6、素土夯实，夯实系数大于等于93% |  | m2 | 17.8
分部小计
坐凳4
38 | 011204001004 | 坐凳4 | 1、450*100*30厚原木色塑木，留缝3mm，成品卡扣件固定 |  | m2 | 9
39 | 011204001005 | 坐凳4 | 1、420*200*20厚芝麻白花岗岩(立面) |  | m2 | 16.8
40 | 011201001002 | 坐凳4 | 2、20厚1:3水泥砂浆找平层，内掺5%防水剂 |  | m2 | 36.8
41 | 010507005001 | 坐凳4 | 3、120厚C25混凝土压顶 |  | m3 | 1.08
42 | 010501002004 | 坐凳4 | 4、M7.5水泥砂浆，MU10蒸压灰砂砖 |  | m3 | 5.93
43 | 040204002017 | 坐凳4 | 5、100厚C20混凝土垫层 |  | m2 | 13.8
44 | 040204002018 | 坐凳4 | 6、150厚级配砂砾垫层 |  | m2 | 17.8
45 | 040305005007 | 坐凳4 | 7、素土夯实，夯实系数大于等于93% |  | m2 | 17.8
46 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、50*30*2热镀锌矩管，30*30*3厚热镀锌角钢 |  | t | 0.236
47 | 040901010001 | 螺栓 | 1、M6*85膨胀螺栓固定 |  | 套 | 24
分部小计
张拉膜亭子
48 | 010901005001 | 膜结构屋面 | 膜结构连伞 1、膜布采用白色建筑膜 |  | m2 | 54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日-市政 |  |  |  | 标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
材 2、立柱Φ180*5，水平支撑Φ114*4，伞撑Φ89*3
分部小计
健身器材
49 | 04B002 | 单人腹肌板 | 1、长1.5米，宽0.6米，高0.59米 |  | 套 | 1
50 | 04B003 | 单杠 | 1、杠长2米，杠高1.9米 |  | 套 | 1
51 | 04B004 | 双杠 | 1、杠长3.5米，杠高1.75米，杠宽0.45米 |  | 套 | 1
52 | 04B005 | 双位漫步机 | 1、长2.18米，宽0.553米，高1.302米 |  | 套 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日-市政 |  |  | 标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费
1.1 | 041109001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.28
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 04B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
4 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日-市政 |  | 标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日-市政 |  | 标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日-市政 |  | 标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日-市政 |  |  | 标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日-市政 |  |  | 标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日-市政 |  | 标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项日 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4